## Listes (hidden)
Statuts | Idée | Étude | En cours | Bloqué | Terminé
Priorité | Critique | Haute | Moyenne | Basse
Risque | Faible | Modéré | Élevé | Critique
RACI | R | A | C | I
Fréquence | Hebdo | Mensuel | Trimestriel

## Feuille_de_route
ID | Flux (Workstream) | Initiative | Propriétaire | Quarter | Début | Fin | Statut | % Avancement | Dépendances | Budget (k€) | Capex/Opex | Impact KPI (résumé) | Priorité | Risque | Notes
101 | ERP & Données | Nettoyage master data + MDM | Alice Dupont | Q4-2025 | 2025-10-05 | 2025-12-20 | En cours | 45% | 1 | 60 | Opex | Qualité de données, % correspondance fournisseurs | Haute | Modéré | Règles de dédoublonnage en test
102 | Finance | Dématérialisation factures + OCR | C. Martin | Q1-2026 | 2026-01-15 | 2026-03-15 | Étude | 10% | 101 | 90 | Capex | Cycle P2P -2 jours | Moyenne | Faible | RFI outils lancé
201 | Industrie 4.0 | IoT qualité - SPC en ligne | L. Bernard | Q2-2026 | 2026-04-05 | 2026-07-10 | Idée | 0% | 2 | 140 | Capex | PPM -30%, scrap -2 pts | Haute | Élevé | Réseau OT sécurisé requis
202 | Industrie 4.0 | MES léger — capture TRS poste | E. Durand | Q1-2026 | 2026-02-01 | 2026-04-30 | En cours | 25% | 2 | 110 | Capex | TRS +5 pts, arrêts -10% | Critique | Modéré | Pilote sur ligne B
301 | Expérience client | CDP / 360 client + segmentation | T. Leroy | Q2-2026 | 2026-05-01 | 2026-08-31 | Idée | 0% |  | 130 | Capex | NPS +5, churn -1 pt | Haute | Modéré | Consentements RGPD cartographiés
302 | E-commerce | Refonte checkout + paiement local | S. Moreau | Q4-2025 | 2025-11-01 | 2026-01-20 | En cours | 55% |  | 75 | Opex | Conversion +0,8 pt | Haute | Faible | A/B test 3 variantes
401 | Data & Analytics | Lac de données + gouvernance | N. Petit | Q1-2026 | 2026-01-05 | 2026-06-30 | Étude | 15% | 101 | 220 | Capex | Self BI, délais reporting -50% | Haute | Élevé | Catalogue en POC
402 | Data & Analytics | Dashboard exécutif (Fin/Op/Ventes) | M. Garnier | Q1-2026 | 2026-02-15 | 2026-04-15 | En cours | 30% | 401 | 45 | Opex | Décisions J+1, forecast + | Moyenne | Modéré | Sources à harmoniser
501 | Cybersécurité | MFA + PAM + sensibilisation | H. Lambert | Q4-2025 | 2025-10-10 | 2026-01-31 | En cours | 60% |  | 95 | Opex | Réduction surface d'attaque | Critique | Modéré | Campagne phishing mensuelle
502 | IT Ops | ITSM — gestion des changements (RFC) | R. Dubois | Q4-2025 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | Terminé | 100% |  | 30 | Opex | MTTR -15% | Moyenne | Faible | Processus RFC actif
601 | RH & Change | Academy digitale — 10 modules | K. Laurent | Q1-2026 | 2026-01-20 | 2026-05-20 | En cours | 20% |  | 55 | Opex | Adoption +, NPS interne +4 | Moyenne | Modéré | Parcours par persona
602 | RH & Change | Plan de conduite du changement (kit terrain) | P. Fontaine | Q4-2025 | 2025-10-05 | 2026-02-15 | En cours | 40% | 601 | 25 | Opex | Taux d'adoption >70% | Haute | Faible | Com interne + champions
701 | CRM & Sales | CRM — pipeline & devis e‑sign | J. Lefèvre | Q1-2026 | 2026-02-10 | 2026-05-31 | Étude | 10% |  | 80 | Capex | Taux de win +2 pts | Moyenne | Modéré | RFP en cours
801 | Supply Chain | EDI fournisseurs — commandes/ASNs | F. Renaud | Q2-2026 | 2026-04-10 | 2026-09-30 | Idée | 0% | 101,102 | 160 | Capex | Ruptures -, fiabilité délais + | Haute | Élevé | Cadrage top 10 fournisseurs
901 | Conformité | RGPD — registre & DPIA outillé | D. Caron | Q4-2025 | 2025-10-12 | 2025-12-22 | En cours | 50% |  | 20 | Opex | Risques juridiques ↓ | Haute | Modéré | Privacy by design sur nouveaux projets
1 | ERP & Données | Migration vers ERP Cloud | Alice Dupont | Q4-2025 | 2025-10-01 | 2026-02-28 | Étude | 0.1 |  | 350 | Capex | Qualité de données, clôture J+1 | Haute | Modéré | Phase cadrage & POC
2 | Industrie 4.0 | Capteurs OEE lignes A/B | K. Laurent | Q1-2026 | 2026-01-10 | 2026-03-30 | En cours | 0.35 | 1 | 120 | Capex | OEE +6 pts, TRS temps réel | Critique | Élevé | Pilote sur ligne A
3 | Expérience client | Portail e‑Service & Chatbot | T. Leroy | Q2-2026 | 2026-04-01 | 2026-07-31 | Idée | 0 | 1 | 80 | Opex | Taux self‑care 30% | Moyenne | Faible | Étude des parcours

## Timeline
ID | Initiative | Début | Fin | Sep-2025 | Oct-2025 | Nov-2025 | Dec-2025 | Jan-2026 | Feb-2026 | Mar-2026 | Apr-2026 | May-2026 | Jun-2026 | Jul-2026 | Aug-2026
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Nettoyage master data + MDM | 2025-10-05 | 2025-12-20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Dématérialisation factures + OCR | 2026-01-15 | 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | IoT qualité - SPC en ligne | 2026-04-05 | 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
202 | MES léger — capture TRS poste | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | CDP / 360 client + segmentation | 2026-05-01 | 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
302 | Refonte checkout + paiement local | 2025-11-01 | 2026-01-20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
401 | Lac de données + gouvernance | 2026-01-05 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
402 | Dashboard exécutif (Fin/Op/Ventes) | 2026-02-15 | 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
501 | MFA + PAM + sensibilisation | 2025-10-10 | 2026-01-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
502 | ITSM — gestion des changements (RFC) | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | Academy digitale — 10 modules | 2026-01-20 | 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
602 | Plan de conduite du changement (kit terrain) | 2025-10-05 | 2026-02-15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
701 | CRM — pipeline & devis e‑sign | 2026-02-10 | 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
801 | EDI fournisseurs — commandes/ASNs | 2026-04-10 | 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
901 | RGPD — registre & DPIA outillé | 2025-10-12 | 2025-12-22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Migration vers ERP Cloud | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Capteurs OEE lignes A/B | 2026-01-10 | 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Portail e‑Service & Chatbot | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## KPIs
KPI | Baseline | Cible | Actuel | Écart | Propriétaire | Fréquence | Dernière MAJ
OEE lignes A/B | 62 | 70 | 64 | -6 | K. Laurent | Mensuel | 2025-09-10
Taux de self‑care | 10 | 30 | 12 | -18 | T. Leroy | Mensuel | 2025-09-05
Clôture comptable (jours) | 6 | 1 | 4 | 3 | Alice Dupont | Trimestriel | 2025-08-31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## RACI
Tâche | Direction | DSI | Métiers | Finance | Qualité
Cadrage stratégie digitale
Architecture cible
Sélection ERP
Déploiement capteurs IoT
Portail e‑Service
Gouvernance data

## Risques
ID | Risque | Cause | Impact (1-5) | Probabilité (1-5) | Score | Réponse | Propriétaire | Échéance | Statut
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Tableau_de_bord
Tableau de bord — Digitalisation
Indicateur | Valeur
Total initiatives | 15
% moyen d'avancement | 0.30667
Initiatives en cours | 8
Bloquées | 0
Terminées | 1
Budget total (k€) | 1335

## Rétroplanning
Rétroplanning — de la date butoir vers aujourd’hui
Projet | Portail e‑Service & Chatbot |  | Date butoir (Go‑Live) | 2026-07-31
Phase | Durée (jours) | Dépend de | Fin (calculée) | Début (calculé) | Responsable | Statut | Notes
Cadrage & business case | 20 |  | 2026-03-22 | 2026-03-03 | T. Leroy | En cours | Parcours clients & KPI
Conception fonctionnelle | 25 | Cadrage & business case | 2026-04-16 | 2026-03-23 | M. Garnier | À faire
Conception technique | 20 | Conception fonctionnelle | 2026-05-06 | 2026-04-17 | N. Petit | À faire
Dev & intégrations | 45 | Conception technique | 2026-06-20 | 2026-05-07 | E. Durand | À faire
Tests & UAT | 20 | Dev & intégrations | 2026-07-10 | 2026-06-21 | S. Moreau | À faire
Formation & com' | 10 | Tests & UAT | 2026-07-20 | 2026-07-11 | K. Laurent | À faire
Déploiement pilote | 10 | Formation & com' | 2026-07-30 | 2026-07-21 | P. Fontaine | À faire
Go‑Live | 1 | Déploiement pilote | 2026-07-31 | 2026-07-31 | Alice Dupont | Planifié | T0
Formulas:
Date butoir (Go‑Live) = [Début (calculé), row below]-1
Début (calculé) = [Date butoir (Go‑Live)]-[Portail e‑Service & Chatbot]+1