## Risques HSE
HSE — Registre des risques
Paramètres & KPI | Seuil IPR critique : | 100 | Seuil résiduel acceptable : | 70 | Total risques |  | Critiques (IPR≥seuil) |  | IPR moyen |  | % résiduel acceptable |  | Fermés (Clôturé) |  | % Clôturé |  | IPR résiduel moyen |  | % Ouverts |  |  | % En cours
ID Risque | Domaine | Processus/Zone | Danger | Situation dangereuse | Conséquence | G (1-5) | O (1-5) | D (1-5) | IPR (G×O×D) | Mesures existantes | Statut | Responsable | Échéance | ID Action principale | G' | O' | D' | IPR résiduel | Acceptabilité | Conformité affectée | ID Contrôle lié
R-001 | SST | Entrepôt - Picking | Manutention manuelle | Levage de charges > 15 kg | TMS / lombalgies | 4 | 4 | 3 |  | Formation gestes & postures | Ouvert | Chef Entrepôt | 2025-10-15 | A-001 | 3 | 3 | 3
R-002 | ENV | Zone dépotage | Produit chimique | Risque de déversement lors du transfert | Pollution sol/eaux | 5 | 2 | 3 |  | Bac rétention / kits d'absorption | En cours | Resp. ENV | 2025-09-30 | A-002 | 3 | 2 | 2
R-003 | Incendie | Atelier maintenance | Travaux à chaud | Étincelles à proximité solvants | Départ de feu | 5 | 2 | 2 |  | Permis feu / zone dédiée | Ouvert | HSE | 2025-09-20 | A-003 | 3 | 2 | 2
R-004 | SST | Quai expédition | Chariot élévateur | Coactivité piétons/chariots | Collision / blessure | 5 | 3 | 2 |  | Marquage / sens de circulation | En cours | Logistique | 2025-10-05 | A-004 | 3 | 2 | 2
R-005 | Ergonomie | Bureau | Poste écran | Posture prolongée | TMS membres supérieurs | 2 | 4 | 3 |  | DSE / ajustement poste | Clôturé | RH | 2025-08-31 | A-005 | 1 | 3 | 3
R-006 | ENV | Station de traitement | Rejet aqueux | Dépassement seuils DCO | Amende / impact rivière | 4 | 3 | 3 |  | Procédure échantillonnage + alarme | Ouvert | ENV | 2025-10-01 | A-006 | 3 | 2 | 2 |  |  | C-006
R-007 | Incendie | Local batteries | Batteries Li-ion | Emballement thermique | Incendie / explosion | 5 | 2 | 3 |  | Stockage conforme / ventilation | En cours | Maintenance | 2025-09-22 | A-007 | 4 | 2 | 2 |  |  | C-007
R-008 | SST | Poste soudure | Rayonnements / fumées | Absence aspiration | Irritation / AT | 3 | 3 | 3 |  | Aspiration à la source | Ouvert | HSE | 2025-09-25 | A-008 | 2 | 2 | 2 |  |  | C-008
R-009 | ENV | Parc déchets | Mauvais tri | Mélange DIB/Déchets dangereux | Non-conformité / surcoût | 3 | 3 | 2 |  | Signalétique + bennes dédiées | En cours | ENV | 2025-09-18 | A-009 | 2 | 2 | 2 |  |  | C-009
R-010 | Ergonomie | Service Admin | Saisie répétée | Micro-pauses insuffisantes | TMS poignets/épaules | 2 | 3 | 3 |  | Micro-pauses / souris ergo | Ouvert | RH | 2025-10-10 | A-010 | 1 | 2 | 2
R-011 | SST | Toiture | Travail en hauteur | Absence de ligne de vie | Chute de hauteur | 5 | 2 | 2 |  | Accès balisés / EPI antichute | Ouvert | Maintenance | 2025-09-28 | A-011 | 3 | 2 | 2 |  |  | C-011
R-012 | ENV | Cuve fuel | Fuite | Corrosion / défaut jauge | Pollution sol | 4 | 2 | 3 |  | Inspection visuelle | Ouvert | Maintenance | 2025-10-05 | A-012 | 3 | 2 | 2 |  |  | C-012
R-013 | Incendie | Local archives | Accumulation papier | Charge calorifique élevée | Propagation rapide | 4 | 2 | 2 |  | Limitation stockage / détecteurs | En cours | Services généraux | 2025-10-02 | A-013 | 3 | 2 | 2 |  |  | C-013
R-014 | SST | Laboratoire | Produit corrosif | Absence douche oculaire | Brûlures chimiques | 4 | 2 | 2 |  | Procédure / EPI / douche | Ouvert | Laboratoire | 2025-09-26 | A-014 | 2 | 2 | 2 |  |  | C-014
R-015 | ENV | Toiture | Ruissellement | Déversement accidentel | Pollution eaux pluviales | 3 | 2 | 2 |  | Obturateurs / plan EP | Ouvert | ENV | 2025-10-08 | A-015 | 2 | 2 | 2 |  |  | C-015

## Actions
Plan d’actions HSE
KPI | Total actions |  | Ouvertes |  | En retard |  | % clôture |  | Av. moyen % |  | Jours rest. moyen (ouvertes)
ID Action | ID Risque lié | Type | Description | Responsable | Date début | Échéance | Jours restants | Priorité | % Avancement | Statut | Impact attendu | Preuve (lien/ID) | Commentaires
A-001 | R-001 | Préventive | Achat chariots de levage + formation posture | Chef Entrepôt | 2025-09-10 | 2025-10-10 |  | Haute | 20 | En cours | G-1 ; O-1 | PV-A01
A-002 | R-002 | Corrective | Installer rétention fixe + procédure dépotage | Resp. ENV | 2025-09-05 | 2025-09-28 |  | Haute | 40 | En cours | Réduire G à 3, D à 2 | PV-A02
A-003 | R-003 | Procédure | Renforcer permis feu + zone ATEX | HSE | 2025-09-01 | 2025-09-20 |  | Haute | 10 | À lancer | D à 2 | PV-A03
A-004 | R-004 | Organisationnelle | Séparation flux piétons/chariots + marquage | Logistique | 2025-09-08 | 2025-10-05 |  | Haute | 30 | En cours | O à 2 | PV-A04
A-005 | R-005 | Formation | Sensibilisation ergonomie + DSE | RH | 2025-08-01 | 2025-08-31 |  | Moyenne | 100 | Faite | Consolider DSE | PV-A05
A-006 | R-006 | Technique | Installer capteur DCO + by-pass | ENV | 2025-09-12 | 2025-10-01 |  | Haute | 10 | À lancer | Réduire G à 3 | PV-A06
A-007 | R-007 | Technique | Armoires batterie ventilées + détection | Maintenance | 2025-09-10 | 2025-09-22 |  | Haute | 20 | En cours | Réduire G à 4 | PV-A07
A-008 | R-008 | Technique | Installer aspiration à la source | HSE | 2025-09-05 | 2025-09-25 |  | Haute | 15 | En cours | D à 2 | PV-A08
A-009 | R-009 | Organisationnelle | Former tri déchets + audit visuel | ENV | 2025-09-09 | 2025-09-18 |  | Moyenne | 30 | En cours | O à 2 | PV-A09
A-010 | R-010 | Préventive | Souris ergonomiques + micro-pauses | RH | 2025-09-15 | 2025-10-10 |  | Moyenne | 20 | À lancer | Réduire G à 1 | PV-A10
A-011 | R-011 | Technique | Installer ligne de vie / points d’ancrage | Maintenance | 2025-09-12 | 2025-09-28 |  | Haute | 25 | En cours | G à 3 | PV-A11
A-012 | R-012 | Corrective | Inspection / réparation cuve + jauge | Maintenance | 2025-09-14 | 2025-10-05 |  | Haute | 20 | En cours | D à 2 | PV-A12
A-013 | R-013 | Organisationnelle | Désencombrer + limiter archives | Services généraux | 2025-09-16 | 2025-10-02 |  | Moyenne | 15 | À lancer | G à 3 | PV-A13
A-014 | R-014 | EPI | Installer douche oculaire + EPI adaptés | Laboratoire | 2025-09-12 | 2025-09-26 |  | Haute | 30 | En cours | G à 2 | PV-A14
A-015 | R-015 | Procédure | Procédure EP + obturateurs d’urgence | ENV | 2025-09-18 | 2025-10-08 |  | Moyenne | 10 | À lancer | O à 2 | PV-A15
Formulas:
Jours restants = IF([Échéance]="","",[Échéance]-TODAY())

## Contrôles
Contrôles réglementaires HSE
Seuil (jours) échéance critique : | 30 |  | Total contrôles |  | Critiques |  | % Fait |  | Retards |  | ≤ 7 jours |  | Jours rest. moyen (non faits)
ID Contrôle | ID Risque lié | Référence | Exigence | Domaine | Périmètre/Zone | Responsable | Fréquence | Dernière réalisation | Prochaine échéance | Jours restants | Criticité | Statut | Preuve (lien/ID) | Commentaires
C-001 | R-003 | Permis feu | Contrôle des travaux par points chauds | SST | Atelier maintenance | HSE | À l'événement | 2025-08-30 | 2025-09-20 |  |  |  | PV-C01
C-002 | R-002 | ICPE/ENV | Inspection rétention & dépotage | ENV | Zone dépotage | Resp. ENV | Mensuelle | 2025-08-10 | 2025-09-10 |  |  |  | PV-C02
C-003 | — | Extincteurs | Vérification périodique | Incendie | Site entier | Prestataire | Annuelle | 2024-12-15 | 2025-12-15 |  |  |  | PV-C03
C-004 | R-004 | Chariots élévateurs | Vérif. réglementaire & maintenance | SST | Quai expédition | Maintenance | Mensuelle | 2025-08-25 | 2025-09-25 |  |  |  | PV-C04
C-005 | — | Électricité | Vérification installation électrique | SST | Ateliers | Maintenance | Annuelle | 2025-01-10 | 2026-01-10 |  |  |  | PV-C05
C-006 | R-006 | Eaux usées | Mesure DCO / rejet | ENV | Station traitement | ENV | Mensuelle | 2025-09-01 | 2025-10-01 |  |  |  | PV-C06
C-007 | R-007 | Batteries Li-ion | Inspection armoire / ventilation | SST | Local batteries | Maintenance | Mensuelle | 2025-09-01 | 2025-09-22 |  |  |  | PV-C07
C-008 | R-008 | Aspiration soudure | Contrôle débits / filtres | SST | Poste soudure | HSE | Mensuelle | 2025-09-01 | 2025-09-25 |  |  |  | PV-C08
C-009 | R-009 | Tri déchets | Audit hebdo tri / propreté | ENV | Parc déchets | ENV | Hebdomadaire | 2025-09-08 | 2025-09-15 |  |  |  | PV-C09
C-010 | R-010 | Ergonomie | Point DSE / micro-pauses | Ergonomie | Service Admin | RH | Mensuelle | 2025-09-10 | 2025-10-10 |  |  |  | PV-C10
C-011 | R-011 | Travail hauteur | Inspection points d’ancrage | SST | Toiture | Maintenance | Mensuelle | 2025-09-05 | 2025-09-28 |  |  |  | PV-C11
C-012 | R-012 | Cuve fuel | Contrôle étanchéité / jauge | ENV | Cuve fuel | Maintenance | Mensuelle | 2025-09-07 | 2025-10-05 |  |  |  | PV-C12
C-013 | R-013 | Archives | Vérif. charge calorifique | Incendie | Local archives | HSE | Trimestrielle | 2025-07-01 | 2025-10-01 |  |  |  | PV-C13
C-014 | R-014 | Douche oculaire | Essai hebdo + stock EPI | SST | Laboratoire | Laboratoire | Hebdomadaire | 2025-09-08 | 2025-09-15 |  |  |  | PV-C14
C-015 | R-015 | EP pluviales | Test obturateurs / procédure | ENV | Toiture / EP | ENV | Trimestrielle | 2025-07-10 | 2025-10-08 |  |  |  | PV-C15
Formulas:
Jours restants = IF([Prochaine échéance]="","",[Prochaine échéance]-TODAY())