Matrice RACI — Vue Comité

Version comité | Généré le 15/09/2025 19:45 | Palette émeraude/sarcelle/or

Principes d'usage

• Un seul A (autorité d'approbation) par livrable.

• Au moins un R (exécution) ; positionné au plus près du terrain.

• Consultation frugale (C) ; apport décisif, fenêtre et format cadrés.

• Informés (I) regroupés via un bulletin unique.

• Validations A horodatées et archivées ; RACI revue à chaque jalon.

| Livrable / Tâche | Lot | Jalon | A (Autorité) | R (Exécution) | C (Consultés) | I (Informés) | SLA (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Go/No-Go H-24 | Événement B2B | H-24 | Sponsor | Chef de projet | Sécurité; Régie | Com/Presse | 48 |
| Plan technique validé | Technique | H-12 | Régie générale | Ingé son | Ingé lumière; IT/Stream | Sponsor | 24 |
| PCS & ERP conformes | Sécurité | H-6 | Resp. sécurité | Agent principal | Régie; Juridique | Sponsor; DP | 24 |
| Billetterie & QR opérationnels | Accueil | H-3 | IT/Stream | Chef Accueil | Régie; Com | Sponsor | 12 |
| Allergènes validés | Hospitalité | H-1 | Hospitalité | Traiteur | HSE; Logistique | Sponsor; Com | 12 |