## Accueil
Modèle Excel — Kit Pratique (PME/Projet)
Ce fichier propose : Plan d’actions, Checklist démarrage légal, Budget 12 mois, Calendrier (Gantt), Contacts, Indicateurs.
Personnalisez les seuils dans l’onglet Paramètres. Les couleurs s’adaptent automatiquement (vert/orange/rouge).
Astuce : ajoutez vos logos/couleurs et protégez les colonnes de formules si vous partagez le fichier.

## Paramètres
Paramètres & Listes (modifiables)
|  | États | Catégories
priorite_warn | 10 | Vert | Légal
priorite_crit | 15 | Orange | Finance
delai_warn_j | 7 | Rouge | Ventes
Opérations
RH
HSE
IT

## Plan_d_actions
ID | Catégorie | Action | Responsable | Date création | Échéance | État | Preuve (lien) | Gravité (1-5) | Probabilité (1-5) | Priorité (G×P) | Commentaire | Date clôture | Délai (jours) | Retard
| Légal | Déposer RBE (bénéficiaires effectifs) | DG | 2025-09-01 | 2025-09-10 | Orange |  | 3 | 3 |  | Via guichet unique
| Finance | Ouvrir compte pro & cartes | DAF | 2025-09-01 | 2025-09-05 | Vert |  | 2 | 2 |  | Pièce jointe banquaire | 2025-09-04
| Opérations | Choisir outil facturation (FEC/TVA) | DAF/DSI | 2025-09-01 | 2025-09-12 | Orange |  | 3 | 2 |  | Essai 2 solutions

## Checklist_Demarrage
Section | Tâche | Responsable | Échéance | État | Preuve | Commentaire
Identité & Statuts | Choisir la forme (EI, SARL, SAS…) | DG | 2025-09-05 | Orange
Registre & Fiscal | Immatriculation RNE / Kbis | DG | 2025-09-07 | Vert |  | Kbis obtenu
Social & Paie | Affiliations URSSAF & retraite | RH | 2025-09-10 | Orange
Assurances | Souscrire RC Pro | DAF | 2025-09-08 | Orange
RGPD | Ébaucher registre des traitements | DPO | 2025-09-20 | Orange

## Budget_12m
Poste | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | Total
Chiffre d'affaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Achats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Salaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Charges fixes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Résultat (CA - charges)
Totaux mois

## Calendrier_Gantt
Tâche | Début | Fin | Durée (j) | Avancement % | Barre
Kick-off & statuts | 2025-09-01 | 2025-09-07 |  | 0.6
Immatriculation & banque | 2025-09-01 | 2025-09-10 |  | 1
Mise en place paie | 2025-09-05 | 2025-09-20 |  | 0.3

## Contacts
Nom | Organisation | Rôle | Email | Téléphone | Type (Client/Fournisseur/Partenaire) | Notes
Banque Conseiller | Banque X | Conseiller | conseiller@banque.com | +33 1 23 45 67 89 | Fournisseur | Dépôt capital

## Indicateurs
Indicateurs — vue synthétique
Libellé | Valeur
Total actions
% Vert
% Orange
% Rouge
Actions en retard
Priorités critiques (≥crit)