FEUILLE DE ROUTE — DIGITALISATION

Modèle opérationnel avec RACI, KPIs, risques et rétroplanning

Version : 2025-09-21  —  Auteur : ________

1. CONTEXTE & OBJECTIFS

Expliquez pourquoi le programme est lancé, vos bénéfices attendus (coûts, qualité, délai, expérience client) et les jalons majeurs.

• Contexte : ____________________________________________________________

• Objectifs SMART : _________________________________________________

• Parties prenantes clés : ___________________________________________

2. PÉRIMÈTRE & HYPOTHÈSES

• Périmètre fonctionnel : ____________________________________________

• Hypothèses structurantes : ________________________________________

• Hors périmètre : __________________________________________________

3. GOUVERNANCE (RACI)

Indiquez qui est Responsable (R), Approbateur (A), Consulté (C) et Informé (I) pour chaque activité.

| Activité | Direction | DSI | Métiers | Finance | Qualité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadrage & stratégie digitale |  |  |  |  |  |
| Architecture cible |  |  |  |  |  |
| Sélection ERP/outil |  |  |  |  |  |
| Déploiement IoT/MES |  |  |  |  |  |
| Portail e‑Service |  |  |  |  |  |
| Gouvernance data |  |  |  |  |  |

4. ROADMAP TRIMESTRIELLE

Saisissez vos initiatives, priorités et statuts. Ce tableau est aligné avec l’Excel fourni.

| ID | Flux | Initiative | Propriétaire | Quarter | Statut | % Avancement | Budget (k€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | ERP & Données | Nettoyage master data + MDM | Alice Dupont | Q4‑2025 | En cours | 45% | 60 |
| 202 | Industrie 4.0 | MES léger — capture TRS | Yoann Lefèvre | Q1‑2026 | En cours | 25% | 110 |
| 302 | E‑commerce | Refonte checkout + paiement local | Karine Zola | Q4‑2025 | En cours | 55% | 75 |

5. KPIS (BASELINE → CIBLE → ACTUEL)

| KPI | Baseline | Cible | Actuel | Écart | Propriétaire | MAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OEE lignes A/B | 62 | 70 | 64 | +4 | Sarah Emery | 2025‑09‑10 |
| Taux self‑care (%) | 10 | 30 | 12 | +2 | Marc Morel | 2025‑09‑05 |
| Clôture comptable (jours) | 6 | 3 | 4 | ‑1 | Alice Dupont | 2025‑08‑31 |

6. REGISTRE DES RISQUES

| ID | Risque | Cause | Impact (1‑5) | Prob. (1‑5) | Score | Réponse | Propriétaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R‑01 | Dérive planning | Dépendances multiples | 4 | 3 | 12 | Mitiger | Alice Dupont |
| R‑02 | Adoption utilisateur | Manque formation | 3 | 4 | 12 | Former | Sarah Emery |

7. RÉTROPLANNING (DEPUIS GO‑LIVE)

Conseil : fixez votre T0 (Go‑Live) puis planifiez à rebours les phases clés.

| Phase | Durée (j) | Dépend de | Début (calculé) | Fin (calculée) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Go‑Live (T0) | 1 | Pilote | ______ | 2026‑07‑31 | Alice Dupont |
| Déploiement pilote | 10 | Formation | 2026‑07‑20 | 2026‑07‑30 | Damien Caron |
| Formation & com' | 10 | UAT | 2026‑07‑07 | 2026‑07‑19 | Sarah Emery |
| Tests & UAT | 20 | Dev & intégrations | 2026‑06‑17 | 2026‑07‑06 | Karine Zola |
| Dev & intégrations | 45 | Conception technique | 2026‑05‑03 | 2026‑06‑16 | Yoann Lefèvre |
| Conception technique | 20 | Conception fonctionnelle | 2026‑04‑12 | 2026‑05‑02 | Romain Hardy |
| Conception fonctionnelle | 25 | Cadrage | 2026‑03‑17 | 2026‑04‑11 | Théo Isnard |
| Cadrage & business case | 20 | — | 2026‑02‑25 | 2026‑03‑16 | Marc Morel |

8. CHECKLISTS

Utilisez ces listes pour sécuriser le lancement.

Données & ERP :

☐ Règles de qualité de données validées

☐ Master data nettoyée et gelée avant migration

☐ Procédures de reprise d’activité (PRA) testées

Sécurité & IT :

☐ MFA/PAM déployés

☐ Sauvegardes vérifiées (restores)

☐ Patch management à jour

Change & Formation :

☐ Parcours de formation délivrés

☐ Kit communication interne diffusé

☐ Support de proximité organisé (J/J+7)

Note d’utilisation : ce modèle est conçu pour accompagner la roadmap Excel fournie. Mettez à jour les sections, imprimez en A4, et joignez-le à vos comités projet.