## OnePage
Fiche NCR Fournisseur — ONE PAGE (Sélection & impression)
Sélectionner NCR_ID
Index ligne (auto)
Ouverture
NCR_ID | Date_ouverture | Acheteur | Fournisseur | Code_fournisseur | Ref_commande_PO | Ref_article | Lot_Batch
Écart constaté
Type_ecart | Gravite | Detection | Description | Qte_recue | Qte_non_conforme | Cout_estime | Statut
Actions & CAPA (synthèse)
Action_confinement | Responsable | Echeance | Date_cloture | Age_jours | Lien_8D
RCA (notes rapides)
Notes 5 Pourquoi / 5M :

## NCR_Fournisseur
NCR_ID | Date_ouverture | Acheteur | Fournisseur | Code_fournisseur | Ref_commande_PO | Ref_article | Lot_Batch | Qte_recue | Qte_non_conforme | Type_ecart | Gravite | Detection | Description | Action_confinement | Responsable | Echeance | Date_cloture | Statut | Age_jours | Cout_estime | Lien_8D
NCR-2025-001 | 2025-09-14 | Dupont A. | ACME Plastics | ACM001 | PO-5587 | ART-PLX-22 | LOT-2409A | 1200 | 55 | Dimensions | Majeure | Contrôle entrant | Ø hors tolérance sur 12 pièces | Blocage + tri 100% | Qualité | 2025-09-24 |  | En cours |  | 320 | 8D-2025-001
NCR-2025-002 | 2025-09-07 | Martin C. | Beta Steel | BTS009 | PO-5521 | ART-STL-08 | LOT-2408B | 800 | 8 | Documentation | Mineure | Contrôle entrant | Certificat matière manquant | Demande doc fournisseur | Achats | 2025-09-21 | 2025-09-23 | Clôturé |  | 0 | 8D-2025-002
NCR-2025-003 | 2025-09-23 | Leroy N. | Delta Labels | DLB014 | PO-5601 | LBL-QR-02 | LOT-2409C | 5000 | 500 | Étiquetage | Majeure | Production | Erreur de code-barres | Relivraison + MAJ maquette | Fournisseur | 2025-09-30 |  | Ouvert |  | 450
NCR-2025-004 | 2025-09-26 | Dupont A. | Omega Pack | OPK030 | PO-5612 | PKG-TR-44 | LOT-2409D | 2000 | 120 | Emballage | Critique | Transport | Cartons écrasés, avaries visibles | Blocage + relivraison | Logistique | 2025-09-29 |  | En cours |  | 980
NCR-2025-005 | 2025-08-26 | Martin C. | Gamma Springs | GSP022 | PO-5499 | SPR-HT-10 | LOT-2407E | 1500 | 30 | Matière | Majeure | Contrôle entrant | Dureté hors spécification | Retour fournisseur | Qualité | 2025-09-13 | 2025-09-18 | Clôturé |  | 1250 | 8D-2025-005
NCR-2025-006 | 2025-09-19 | El Yazidi | Sigma Coating | SCG017 | PO-5593 | COAT-UV-7 | LOT-2409F | 300 | 60 | Documentation | Mineure | Production | FDS non mise à jour | MàJ documentaire | Fournisseur | 2025-10-03 |  | Ouvert |  | 0
NCR-2025-007 | 2025-09-10 | Benali R. | Nova Fasteners | NVF003 | PO-5533 | BOLT-M8 | LOT-2408G | 10000 | 100 | Dimensions | Majeure | Contrôle entrant | Pas de filetage non conforme | Tri + rework | Fournisseur | 2025-09-26 |  | En cours |  | 700 | 8D-2025-007
NCR-2025-008 | 2025-09-27 | Leroy N. | Kappa Films | KPF011 | PO-5618 | FILM-PP-30 | LOT-2409H | 600 | 0 | Autre | Mineure | Production | Dérive mineure observée (informative) | Surveillance SPC | Production | 2025-10-12 |  | Ouvert |  | 0
NCR-2025-009 | 2025-09-01 | El Yazidi | Orion Metals | ORM019 | PO-5511 | ALU-6061 | LOT-2408I | 2200 | 220 | Matière | Critique | Contrôle entrant | Inclusions détectées sur macro | Blocage + retour lot | Qualité | 2025-09-08 | 2025-09-10 | Clôturé |  | 3400 | 8D-2025-009
NCR-2025-010 | 2025-09-22 | Benali R. | Pulsar Electronics | PLE025 | PO-5600 | PCB-4L | LOT-2409J | 400 | 16 | Étiquetage | Mineure | Client | Client signale sérialisation erronée | Relivraison étiquettes | Fournisseur | 2025-10-02 |  | En cours |  | 210
NCR-2025-011 | 2025-09-16 | Dupont A. | Terra Ceramics | TRC041 | PO-5581 | CER-AL-02 | LOT-2409K | 900 | 45 | Dimensions | Majeure | Production | Planéité hors tolérance | Retouche possible | Atelier | 2025-09-27 |  | Ouvert |  | 560
NCR-2025-012 | 2025-09-25 | Martin C. | Vega Rubber | VGR028 | PO-5610 | RUB-NR-55 | LOT-2409L | 750 | 15 | Étiquetage | Mineure | Transport | Étiquettes illisibles suite humidité | Nouvel étiquetage | Logistique | 2025-10-04 |  | Ouvert |  | 95
Formulas:
Age_jours = IF([Statut]="Clôturé", [Date_cloture]-[Date_ouverture], TODAY()-[Date_ouverture])

## Listes
Statut | Ouvert | En cours | Clôturé
Gravite | Mineure | Majeure | Critique
Detection | Contrôle entrant | Production | Client | Transport
Type_ecart | Dimensions | Documentation | Emballage | Étiquetage | Matière | Autre

## Résumé
Non-Conformité Fournisseur — Registre & KPIs
Total NCR
NCR Ouverts
NCR Clôturés
Âge moyen (jours)

## Dashboard
Non-Conformité Fournisseur — Tableau de bord
Statut | Comptage | Gravité | Comptage
Ouvert |  | Mineure
En cours |  | Majeure
Clôturé |  | Critique