## Paramètres
Listes déroulantes
Statut |  | Plage | 0
Non démarré
En cours
À risque
Bloqué
Terminé
Phase |  | Plage | 0
Aligner (vision/OKR)
Designer l'Obeya
Piloter le pilote
Déployer
Animer (run)
Améliorer (kaizen)
Pilier Obeya |  | Plage | 0
Vision & objectifs
KPI & performance
Projets & flux
Résolution de problèmes
Rituels & personnes
Escalade & décisions
Priorité |  | Plage | 0
Basse
Moyenne
Haute
Critique
OuiNon |  | Plage | 0
Oui
Non
N/A
Seuils & paramètres
Alerte retard (jours de grâce) | 0
Objectif taux à l'heure (%) | 95

## Checklist Obeya
Checklist de mise en œuvre — Obeya
Obeya : | Programme Performance 2025 |  | Site/Zone : | Atelier Final / Zone OBE-01 |  | Manager : | L. Benali |  | Date : | 2025-09-06 04:15
Éléments | 0 |  | Terminés | 0 |  | Bloqués | 0 |  | À risque | 0 |  | En retard | 0
Taux à l'heure | 0 |  | Avancement global | 0
ID | Phase | Pilier | Exigence / Élément | Critères d’acceptation | Responsable | Co‑resp. | Priorité | Dépendance | Début | Échéance | Statut | % Avancement | Jalon (Oui/Non) | Impact attendu | Preuves / Lien | Commentaire
1 | Aligner (vision/OKR) | Vision & objectifs | Obeya sponsorisée et objectifs 2025 validés | Objectifs S/Q/C/D/P affichés, OKR trimestriels signés | Directeur Usine | PMO | Haute |  | 2025-08-17 | 2025-08-27 | Terminé | 100 | Oui | Cohérence des priorités | Charte & photo mur
2 | Designer l'Obeya | KPI & performance | Mur KPI lisible (max 10), cibles et codes couleur | KPI définis, sources stables, légende, mise à jour J+0 8h | Contrôle Gestion | Qualité | Haute |  | 2025-08-25 | 2025-09-04 | En cours | 70 | Oui | Meilleure focalisation | Maquettes A3
3 | Designer l'Obeya | Projets & flux | VSM/VSD et portefeuille A3 visibles | Top 10 A3 actifs, R/Y/G, % avancement | PMO | Process Eng. | Moyenne |  | 2025-08-29 | 2025-09-11 | À risque | 40 | Non | Synchronisation projets | Liste A3 v1
4 | Piloter le pilote | Rituels & personnes | Rituel quotidien 15' au mur | Démarrage H+30, présence clé, actions tracées | Chef UAP | Leaders | Haute |  | 2025-08-30 | 2025-09-07 | En cours | 60 | Oui | Décisions rapides | Feuille d'appel rituel
5 | Piloter le pilote | Résolution de problèmes | A3 PDCA actif (au moins 2) | Problèmes priorisés, 5P/QQOQCCP, actions datées | Qualité | Méthodes | Moyenne |  | 2025-08-31 | 2025-09-09 | En cours | 50 | Non | Suppression gaspillages | A3_001
6 | Déployer | Escalade & décisions | Escalade claire (codes, délais, niveaux) | Tableau d’escalade, délai < 24h, retour décision | Chef UAP | Direction | Haute | Rituel quotidien 15' | 2025-09-04 | 2025-09-16 | Non démarré | 0 | Non | Moins de files d’attente
7 | Déployer | KPI & performance | Mise à jour automatique de 5 KPI | Connexion source ou routine stable | IT/BI | Contrôle Gestion | Moyenne | Mur KPI lisible | 2025-09-05 | 2025-09-20 | Non démarré | 0 | Non | Fiabilité des chiffres
8 | Animer (run) | Rituels & personnes | Calendrier rituels hebdo/mensuels | Agenda affiché, responsables nommés | PMO | RH | Basse |  | 2025-09-06 | 2025-09-13 | En cours | 20 | Non | Cadence d’animation
9 | Améliorer (kaizen) | Résolution de problèmes | Top 3 irritants traités/mois | 3 A3 clôturés/30 j | Méthodes | Maintenance | Haute | A3 PDCA actif | 2025-09-07 | 2025-10-07 | À risque | 10 | Non | Gains récurrents
10 | [11 empty] | 0
11 | [11 empty] | 0
12 | [11 empty] | 0
13 | [11 empty] | 0
14 | [11 empty] | 0
15 | [11 empty] | 0
16 | [11 empty] | 0
17 | [11 empty] | 0
18 | [11 empty] | 0
19 | [11 empty] | 0
20 | [11 empty] | 0
21 | [11 empty] | 0
22 | [11 empty] | 0
23 | [11 empty] | 0
24 | [11 empty] | 0
25 | [11 empty] | 0
26 | [11 empty] | 0
27 | [11 empty] | 0
28 | [11 empty] | 0
29 | [11 empty] | 0
30 | [11 empty] | 0
31 | [11 empty] | 0
32 | [11 empty] | 0
33 | [11 empty] | 0
34 | [11 empty] | 0
35 | [11 empty] | 0
36 | [11 empty] | 0
37 | [11 empty] | 0
38 | [11 empty] | 0
39 | [11 empty] | 0
40 | [11 empty] | 0
41 | [11 empty] | 0
42 | [11 empty] | 0
43 | [11 empty] | 0
44 | [11 empty] | 0
45 | [11 empty] | 0
46 | [11 empty] | 0
47 | [11 empty] | 0
48 | [11 empty] | 0
49 | [11 empty] | 0
50 | [11 empty] | 0
51 | [11 empty] | 0
52 | [11 empty] | 0
53 | [11 empty] | 0
54 | [11 empty] | 0
55 | [11 empty] | 0
56 | [11 empty] | 0
57 | [11 empty] | 0
58 | [11 empty] | 0
59 | [11 empty] | 0
60 | [11 empty] | 0

## Dashboard
Tableau de bord — Obeya
Obeya | 0 | Statut | Nombre
Site/Zone | 0 | Non démarré | 0
Manager | 0 | En cours | 0
Date | 0 | À risque | 0
|  | Bloqué | 0
Éléments | 0 | Terminé | 0
Terminés | 0
Bloqués | 0
À risque | 0
En retard | 0
Taux à l'heure | 0
Avancement global | 0