## Paramètres
Listes déroulantes
Statut | Non démarré | Plage | 0
En cours
Bloqué
Terminé
Type Poka-Yoke | Contact | Plage | 0
Séquence
Mouvement/Dimension
Comptage
Information/Alerte
Contrôle de source
Pilier/Phase | Cadrage | Plage | 0
Seuils & paramètres | Conception
Alerte retard (jours de grâce) | 0
Validation
Standardisation
Formation
Suivi
Oui/Non | Oui | Plage | 0
Non
N/A
Risque | Faible | Plage | 0
Moyen
Élevé
Critique

## Checklist Poka‑Yoke
Checklist de mise en œuvre — Poka‑Yoke (exemple pré-rempli)
Projet : | Anti‑erreur – Montage connecteur X12 |  | Poste/Ligne : | Ligne A – Poste 3 |  | Référence produit : | X12‑A45 |  | Responsable : | N. Haddad |  | Date : | 2025-09-06 02:16
Tâches totales | 0 |  | Terminé | 0 |  | Bloqué | 0 |  | En retard | 0 |  | Avancement global | 0
ID | Phase | Exigence / Question (checklist) | Type Poka‑Yoke | Poste/Ligne | Produit/Réf | S | O | D | RPN initial | Mesure / Solution prévue | Responsable | Échéance | Statut | % Avancement | RPN après | Gain RPN | Commentaires / Preuves (lien)
1 | Cadrage | Lister les modes d’échec (AMDEC poste) liés à l’inversion du connecteur. | Contrôle de source | Poste 3 | X12‑A45 | 7 | 5 | 6 | 0 | Atelier AMDEC 60 min, pareto défauts 90j. | A. Souifi | 2025-08-30 | Terminé | 100 | 70 | 0 | PV_AMDEC #231; Pareto Q3
2 | Conception | Choisir principe de détection d’inversion (ergot + capteur présence). | Contact | Poste 3 | X12‑A45 | 7 | 5 | 6 | 0 | Gabarit avec ergot asymétrique + fin de course NO. | R. Messaoud | 2025-09-04 | Terminé | 100 | 63 | 0 | Plan 3D v4; Photo proto
3 | Prototype | Fabriquer prototype et essais 50 cycles consécutifs. | Contact | Poste 3 | X12‑A45 | 7 | 5 | 6 | 0 | Impression 3D + montage rapide sur Poste 3. | S. Taoufik | 2025-09-05 | Terminé | 100 | 50 | 0 | Rapport essais 50/50 OK
4 | Validation | Mesurer efficacité (défauts avant/après, faux positifs). | Information/Alerte | Poste 3 | X12‑A45 | 7 | 5 | 6 | 0 | Mesure 1 semaine : DPMO avant/après + temps cycle. | K. Ziani | 2025-09-08 | En cours | 60 | 84 | 0 | Feuille mesure en cours
5 | Standardisation | Mettre à jour SOP/WI et plan de contrôle. | Information/Alerte | Poste 3 | X12‑A45 | 7 | 5 | 6 | 0 | Ajout check visuel + interverrouillage contrôle source. | A. Souifi | 2025-09-11 | En cours | 40 | 84 | 0 | SOP v1.2 (draft)
6 | Formation | Former opérateurs & maintenance (attestations). | Information/Alerte | Poste 3 | X12‑A45 | 7 | 5 | 6 | 0 | Brief 15’ + démonstration au poste; 2 équipes. | N. Haddad | 2025-09-13 | Non démarré | 0 | 84 | 0 | Support à finaliser
7 | Suivi | Définir indicateurs (défauts résiduels, arrêts au défaut). | Comptage | Poste 3 | X12‑A45 | 7 | 5 | 6 | 0 | Feuille de suivi journalier + graphe hebdo. | B. Cherkaoui | 2025-09-15 | Non démarré | 0 | 84 | 0 | Modèle en brouillon
8 | Conception | Ajouter détrompeur de longueur (gabarit) pour éviter mauvaise insertion. | Mouvement/Dimension | Poste 3 | X12‑A45 | 7 | 4 | 6 | 0 | Butée mécanique ajustable. | R. Messaoud | 2025-09-03 | Terminé | 100 | 56 | 0 | Photo montage; Ref pièce
9 | Prototype | Valider que le détrompeur n’ajoute pas de faux rejets. | Séquence | Poste 3 | X12‑A45 | 7 | 4 | 6 | 0 | Test 30 cycles; faux positifs ≤ 1/30. | S. Taoufik | 2025-09-07 | En cours | 50 | 84 | 0 | Essai prévu demain
10 | Validation | Confirmer pas d’impact temps de cycle (> +2%). | Information/Alerte | Poste 3 | X12‑A45 | 7 | 4 | 6 | 0 | Chronoanalyse 20 pièces. | K. Ziani | 2025-08-27 | Bloqué | 20 | 168 | 0 | Machine M2 indisponible
11 | Standardisation | MAJ PFMEA/Risk file suite à design final. | Information/Alerte | Poste 3 | X12‑A45 | 7 | 4 | 6 | 0 | Document qualité partagé. | A. Souifi | 2025-09-18 | Non démarré | 0 | 84 | 0 | Prévu après validation
12 | Suivi | Plan d’audit hebdo 12 semaines. | Comptage | Poste 3 | X12‑A45 | 7 | 4 | 6 | 0 | Checklist audit; calendrier publié. | B. Cherkaoui | 2025-09-20 | Non démarré | 0 | 84 | 0 | —
13 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
14 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
15 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
16 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
17 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
18 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
19 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
20 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
21 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
22 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
23 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
24 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
25 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
26 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
27 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
28 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
29 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
30 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
31 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
32 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
33 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
34 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
35 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
36 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
37 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
38 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
39 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
40 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
41 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
42 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
43 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
44 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
45 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
46 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
47 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
48 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
49 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0
50 | [5 empty] | 7 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | Non démarré | 0 | 0 | 0

## Suivi Actions
Suivi des actions Poka‑Yoke
Date | Action | Cause racine (5 Pourquoi) | Impact attendu | Responsable | Échéance | Statut | Clôture | Coût (€) | Preuves / Lien
2025-08-29 | Pareto des défauts 90 jours | Montage inverse non détecté au poste | Cibler les causes majeures | A. Souifi | 2025-08-30 | Terminé | 2025-08-30 | 0 | Lien: Pareto_Q3.pdf
2025-08-31 | Prototype gabarit + capteur | Absence de détrompeur; détection tardive | Réduction défaut inversé | R. Messaoud | 2025-09-04 | Terminé | 2025-09-04 | 120 | Photo + plan 3D
2025-09-03 | Validation 50 cycles | Faux positifs potentiels | 0 faux positifs; détection 100% | S. Taoufik | 2025-09-05 | Terminé | 2025-09-05 | 0 | Rapport_essai.xlsx
2025-09-05 | Chronoanalyse temps de cycle | Risque dérive >+2% | Pas d’impact TCT | K. Ziani | 2025-09-07 | En cours |  | 0
2025-09-06 | MAJ SOP/WI + formation | Standard non à jour | Stabiliser au poste | N. Haddad | 2025-09-13 | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0
[6 empty] | Non démarré |  | 0

## Audit
Audit de maintien en conditions — Poka‑Yoke
Date | Auditeur | Question d’audit | Conforme ? | Écart trouvé ? | Statut | Action / Correction | Responsable & Échéance
2025-09-05 | M. El Fassi | Le Poka‑Yoke est-il installé et accessible ? | Oui | Non | Terminé | — | —
2025-09-05 | M. El Fassi | La fonction d’arrêt au défaut est-elle testée ? | Oui | Non | En cours | Test quotidien à ajouter au démarrage | Resp. poste, J+2
2025-09-06 | M. El Fassi | SOP/WI affichée et à jour ? | Non | Oui | Non démarré | Afficher SOP v1.2 dès validation | Qualité, J+5
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré
|  |  | Oui | Non | Non démarré

## Dashboard
Tableau de bord — Poka‑Yoke (exemple)
Projet | 0 | Statut | Nombre
Poste/Ligne | 0 | Non démarré | 0
Réf. produit | 0 | En cours | 0
Responsable | 0 | Bloqué | 0
|  | Terminé | 0
Tâches | 0
Terminé | 0
Bloqué | 0
En retard | 0
Avancement global | 0
Amélioration RPN (par ligne)
Mode d’emploi :
Filtrez vos priorités : traiter d’abord les lignes Bloquées et En retard ; vérifiez que le Gain RPN est positif après mise en place.