Rapport annuel de conformité — Extraits prêts à coller

Périmètre type : RGPD · HSE · Financier — Entités : [A/B] — Territoires : FR + UE

1) Résumé exécutif & opinion

Version courte (1 paragraphe) — Au 31/12/2025, nous évaluons la conformité globale comme Conforme avec réserves. 93 % des contrôles planifiés ont été réalisés, aucune sanction ni mise en demeure n’a été notifiée. Trois écarts majeurs (RGPD — registre des traitements ; HSE — consignation énergie ; Financier — archivage factures) font l’objet d’un plan de remédiation

P1 avec échéances au plus tard le 31/03/2026. Nous sollicitons la validation d’un budget de 28 k€ et l’allocation de 0,4 ETP pour finaliser les actions prioritaires.

Version développée (principaux points) :

Opinion : ● Vert / ● Ambre / ● Rouge → Ambre (réserves maîtrisées).

Faits saillants : couverture formations obligatoires 96 % ; contrôles réalisés 93 % ; 0 incident notifiable à l’autorité.

Décisions attendues : valider budget 28 k€ (MFA, archivage légal), acter tolérance de risque “faible” sur HSE pendant la mise en conformité (8 semaines).

Prochain jalon : point d’avancement au 15/02/2026 (Comité conformité).

2) Cartographie réglementaire & périmètre

Le périmètre couvre FR + UE, entités [Société A] / [Société B]. Les référentiels clés sont : RGPD (CNIL), Code du travail (HSE), ICPE (DREAL), Loi de finances (DGFiP). Les textes non applicables à notre activité (ex. SEVESO, Sapin II partiel) sont documentés avec justification d’inapplicabilité.

3) Matrice d’applicabilité (extrait)

| Entité | Référentiel | Applicabilité | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Société A | RGPD | Oui | DPO interne, traitements RH + CRM |
| Société A | ICPE | Non | Pas d’installation classée |
| Société B | HSE | Oui | Atelier mécanique (LOTO requis) |

4) Obligations, contrôles & preuves (extraits)

RGPD — Registre des traitements

Obligation : Maintenir un registre à jour.

Contrôle : Revue semestrielle par le DPO, échantillonnage de 10 % des fiches.

Preuve : “Registre_RGDP_v2025-12-15.xlsx” (SharePoint\Conformité\RGPD).

Statut : A — 2 fiches à compléter (durées de conservation).

Action : Finaliser d’ici le 31/01/2026 — Pilote : DPO.

HSE — Consignation des énergies (LOTO)

Obligation : Procédure de consignation et preuve de test d’absence d’énergie.

Contrôle : Audit trimestriel sur 5 interventions.

Preuve : Fiches LOTO signées + photos (\\Drive\HSE\LOTO\2025Q4).

Statut : A — 1 dossier incomplet (photo manquante).

Action : Rappel opératoire + mise à jour check-list (15/02/2026) — Pilote : HSE.

Financier — Archivage factures

Obligation : Conservation 10 ans, intégrité & lisibilité.

Contrôle : Test annuel d’extraction aléatoire (20 pièces).

Preuve : Rapport “Archivage_Test2025.pdf”.

Statut : V — Conforme.

5) Évaluation par domaine (V/A/R + risque)

| Domaine | Statut | Risque (P×I) | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| RGPD | Ambre | 2×3 = 6 | Registre à compléter (2 fiches) |
| HSE | Ambre | 2×4 = 8 | Discipline LOTO à renforcer Q1 |
| Finance | Vert | 1×2 = 2 | Archivage & piste d’audit OK |

6) Incidents / non-conformités / événements notifiables

Aucun événement notifiable en 2025. Trois NC mineures relevées en audit interne (HSE : traçabilité EPI ; RGPD : clause d’information sous-traitant ; Finance : délai d’approbation note de frais). CAPA lancées et en cours de clôture (échéances < 31/01/2026).

7) Plan de remédiation priorisé (extraits)

| Action | Impact | Priorité | Pilote | Échéance | Preuve attendue | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mettre à jour 2 fiches registre RGPD | H | P1 | DPO | 31/01/2026 | Registre v2026-01 | En cours |
| Renforcer check-list LOTO (photo obligatoire) | M | P1 | HSE | 15/02/2026 | Nouvelle check-list | Planifié |
| Activer MFA comptes à privilèges | H | P1 | IT Sec | 15/02/2026 | Rapport MFA & captures | Planifié |

8) Formations & sensibilisation

Couverture des formations réglementaires : 96 % (cible 100 %). Les populations manquantes (managers nouveaux entrants) sont planifiées sur février 2026. Supports mis à jour pour intégrer MFA et bonnes pratiques RGPD (durées de conservation).

9) Audits & contrôles (extraits)

Audit interne HSE Q4 : 6 constats (4 mineurs, 2 opportunités), aucune non-conformité majeure. Audit fournisseur RGPD : clauses contractuelles mises à jour (DPA signé). Audit externe financier : pas d’observation significative.

10) KPI de conformité (extraits)

| Indicateur | Valeur | Cible | Tendance | Source | Propriétaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrôles réalisés vs planifiés | 93 % | 100 % | ↑ | Plan_Contrôles_2025.xlsx | Qualité |
| Couverture formations obligatoires | 96 % | 100 % | → | LMS_Export_2025-12 | RH |
| Écarts ouverts (total / majeurs) | 7 / 0 | ≤10 / 0 | ↓ | Registre_Ecarts.xlsx | Compliance |
| Déclarations soumises dans les délais | 100 % | 100 % | → | Registre_Déclarations | Juridique |

11) Attestations & déclarations (extraits)

CNIL — Registre & AIPD : pas d’obligation de notification, registre tenu à jour.

Déchets — BSD : déclarations mensuelles complètes, preuves d’envoi archivées (\\Drive\HSE\Déchets\2025).

Fiscal — TVA : télédéclarations mensuelles réalisées dans les délais, accusés de réception archivés.

12) Programme de conformité — Année N+1 (extrait)

Axe RGPD : revue des durées de conservation & purge automatique (Q2).

Axe HSE : formation LOTO renforcée + audits flash en ligne (Q1–Q3).

Axe Sécurité SI : MFA généralisé + campagne phishing trimestrielle (Q1–Q4).

Ressources : 28 k€ + 0,4 ETP. Jalon de revue : 30/06/2026.

13) Conclusion & demandes d’arbitrage

La conformité 2025 est globalement maîtrisée ; les réserves identifiées sont circonscrites et couvertes par des actions P1 dotées. Nous demandons la validation du budget complémentaire (28 k€), la priorisation de l’action MFA et l’approbation du programme N+1 tel que proposé.