## Portfolio
Suivi CAPEX/OPEX liés aux Kaizen — Portefeuille
ID Kaizen | Titre | Département | Statut projet | Étape | Responsable | Fournisseur | N° PO | Date approbation | Date réception | Date mise en service | Budget CAPEX € | Budget OPEX € | Budget total € | Engagé CAPEX € | Payé CAPEX € | Engagé OPEX € | Payé OPEX € | Total engagé € | Total payé € | Écart (engagé - budget) € | % consommé (engagé/budget) | Gains estimés €/an | ROI attendu | Payback (mois) | Commentaires | Restant à engager € | Restant à payer € | Risque budget
KZ-201 | Capteur présence convoyeur | Méthodes | Approuvé | Commande | Y. Rahali | TechMotion | PO-4521 |  |  |  | 1800 | 0 | [9 empty] | 7000 |  |  | Sécurité + TRS
KZ-202 | Shadow board 5S îlot A | Production | Approuvé | Réception | L. Saidi | LeanTools | PO-4522 |  |  |  | 200 | 0 | [9 empty] | 1200 |  |  | Organisation poste
KZ-203 | VSM + plan d’actions flux A→B | Amélioration Continue | Planifié | Business case | S. Nouira | — |  |  |  |  | 1500 | 300 | [9 empty] | 7500 |  |  | Gaspillages transport/attente
KZ-204 | Poka-Yoke orientation pièce #12 | Qualité | Approuvé | Commande | B. Idrissi | QualiSense | PO-4550 |  |  |  | 1100 | 0 | [9 empty] | 6800 |  |  | Qualité produit
KZ-205 | EPI auto-contrôle digital | HSE | Approuvé | Mise en service | M. Khouaja | SecureTab | PO-4561 |  |  |  | 900 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | Conformité EPI

## Dépenses
Journal des dépenses CAPEX/OPEX
Date | ID Kaizen | Type (CAPEX/OPEX) | Nature | Fournisseur | N° Facture | N° PO | Montant | Devise | Taux change | Montant EUR | Statut (Engagé/Facturé/Payé) | Centre de coûts | Département (auto) | Commentaires
2025-09-02 | KZ-201 | CAPEX | Matériel | TechMotion | F-7745 | PO-4521 | 1800 | EUR |  |  | Payé | CAPEX-01 |  | Achat capteur + câblage
2025-09-03 | KZ-202 | CAPEX | Outils | LeanTools | F-7746 | PO-4522 | 200 | EUR |  |  | Payé | CAPEX-02 |  | Outils shadow board
2025-09-04 | KZ-204 | CAPEX | Matériel | QualiSense | F-7750 | PO-4550 | 1100 | EUR |  |  | Engagé | CAPEX-03 |  | Poka-yoke pièces
2025-09-05 | KZ-203 | OPEX | Service | FlowConsult | F-7752 |  | 300 | EUR |  |  | Payé | OPEX-AC |  | VSM + formation
2025-09-06 | KZ-201 | CAPEX | Service | TechMotion | F-7755 | PO-4521 | 250 | EUR |  |  | Facturé | CAPEX-01 |  | Installation capteur
2025-09-07 | KZ-203 | OPEX | Service | FlowConsult | F-7758 |  | 450 | EUR |  |  | Engagé | OPEX-AC |  | Atelier VSM J2
2025-09-08 | KZ-205 | CAPEX | IT | SecureTab | F-7760 | PO-4561 | 900 | EUR |  |  | Payé | CAPEX-IT |  | Tablettes EPI

## Dashboard
Dashboard CAPEX/OPEX — Kaizen
Budget CAPEX (Portfolio) |  |  | Type | Budget | Engagé | Payé | Année | 2025
Budget OPEX (Portfolio) |  |  | CAPEX |  |  |  | Mois | Total payé (EUR)
Total budget |  |  | OPEX |  |  |  | 1
Total engagé | [6 empty] | 2
Total payé | [6 empty] | 3
Écart engagé - budget | [6 empty] | 4
% consommé global | [6 empty] | 5
6
7
8
9
10
11
12
[7 empty] | Département | Payé (EUR)
Production
Top 5 écarts (positifs) — Projets | [6 empty] | Maintenance
ID | Titre | Écart € | % consommé |  |  |  | Qualité
Logistique
Amélioration Continue
Méthodes
HSE

## Paramètres (hidden)
TypeDepense | StatutTransaction | StatutProjet | Etapes | Departements | NatureDepense
CAPEX | Engagé | Planifié | Business case | Production | Matériel
OPEX | Facturé | Approuvé | Commande | Maintenance | Service
| Payé | En cours | Réception | Qualité | Formation
|  | Clôturé | Mise en service | Logistique | Transport
|  | Annulé |  | Amélioration Continue | IT
|  |  |  | Méthodes | Outils
|  |  |  | HSE | Énergie
Qualité
Maintenance