## Dashboard
Suivi conformité ISO 14001 / 45001 — Tableau de bord
| Applicables |  |  |  |  | Conformes
| % conformité |  |  |  |  | Échéances critiques
Conformité par domaine
Domaine | Applicables | Conformes | %
Top 10 — Échéances critiques à venir |  |  |  |  | Répartition des statuts (Obligations)
ID Échéance | ID Obligation | Intitulé | Responsable | Fréquence | Dernière réal. | Prochaine échéance
En cours
Clôturé

## Obligations
Suivi conformité réglementaire — Registre des obligations
Paramètres & KPI | Seuil (jours) échéance critique : | 30 |  | Obligations applicables |  | Conformes |  | % conformité |  | Échéances critiques
ID | Norme/Source | Clause/Référence | Obligation / Exigence | Applicabilité | Domaine | Responsable | Preuve requise | Fréquence | Conformité | Date évaluation | Échéance | Statut | Criticité | ID Preuve | Commentaires
OBL-001 | ISO 14001 | 6.1.3 | Tenir un registre des exigences légales et autres exigences applicables. | Oui | Environnement | Responsable QSE | Registre à jour | Trimestrielle | Partiel | 2025-09-05 | 2025-09-30 | En cours |  | PV-001 | Compléter l'inventaire réglementaire
OBL-002 | ISO 14001 | 7.2 | S’assurer des compétences des personnes affectées aux tâches ayant un impact environnemental. | Oui | Environnement | RH / QSE | Fiches de compétences & formations | Annuelle | Conforme | 2025-08-20 | 2026-08-31 | Clôturé |  | PV-002 | OK 2025
OBL-003 | ISO 45001 | 6.1.2.1 | Identifier les dangers, évaluer les risques et opportunités SST. | Oui | SST | Prévention / HSE | Évaluations des risques à jour | Annuelle | Partiel | 2025-09-03 | 2025-10-15 | En cours |  | PV-003 | MAJ secteur logistique
OBL-004 | ISO 45001 | 9.1.1 | Surveillance et mesure des performances SST (critères définis). | Oui | SST | HSE | Plan de surveillance / indicateurs | Mensuelle | Non conforme | 2025-09-01 | 2025-09-20 | Ouvert |  |  | Indicateurs incomplets
OBL-005 | Légal (ENV) | — | Veille réglementaire environnementale documentée et tracée. | Oui | Environnement | QSE | Compte-rendu veille + actions | Mensuelle | Partiel | 2025-09-06 | 2025-09-10 | En cours |  | PV-004 | Ajouter nouvelles publications
OBL-006 | Légal (SST) | — | Tenue à disposition des attestations d’aptitude médicale. | Partiel | SST | RH | Dossier médical / attestations | Annuelle | Partiel | 2025-07-30 | 2025-12-31 | En cours |  | PV-005 | Campagne visites en Q4
Formulas:
Criticité = IF(OR([Conformité]="Conforme",[Statut]="Clôturé",[Échéance]=""),"",IF([Échéance]-TODAY()<=SeuilCritiqueJours,"Critique","OK"))

## Échéances
Calendrier des échéances & contrôles
Règle de criticité : Jours restants <= SeuilCritiqueJours (voir onglet Obligations).
ID Échéance | ID Obligation | Intitulé | Responsable | Fréquence | Dernière réalisation | Prochaine échéance | Jours restants | Criticité | Statut | ID Preuve | Commentaires
ECH-001 | OBL-001 | Revue registre exigences (ENV) | Responsable QSE | Trimestrielle | 2025-06-30 | 2025-09-30 |  |  |  | PV-001
ECH-002 | OBL-002 | Revue compétences & plan formation | RH / QSE | Annuelle | 2024-08-31 | 2025-08-31 |  |  | Fait | PV-002
ECH-003 | OBL-003 | Mise à jour éval. risques SST | Prévention / HSE | Annuelle | 2024-10-15 | 2025-10-15 |  |  |  | PV-003
ECH-004 | OBL-004 | Revue indicateurs SST mensuels | HSE | Mensuelle | 2025-08-20 | 2025-09-20
ECH-005 | OBL-005 | Veille réglementaire mensuelle (ENV) | QSE | Mensuelle | 2025-08-10 | 2025-09-10 |  |  |  | PV-004
ECH-006 | OBL-006 | Campagne visites médicales | RH | Annuelle | 2024-12-31 | 2025-12-31 |  |  |  | PV-005
Formulas:
Jours restants = IF([Prochaine échéance]="","",[Prochaine échéance]-TODAY())

## Preuves
Preuves de conformité
ID Preuve | Type de preuve | Description | Emplacement/Lien | Date | Réf. Obligation (ID) | Validée par | Date validation | Statut | Commentaires
PV-001 | Registre | Exigences légales & autres | SharePoint/ENV/registre.xlsx | 2025-09-01 | OBL-001 | QSE | 2025-09-05 | Valide
PV-002 | Formation | Dossier de compétences & formations | SharePoint/RH/formations/2025 | 2025-08-20 | OBL-002 | RH | 2025-08-21 | Valide
PV-003 | Éval. risques | Mise à jour DUER / risque logistique | SharePoint/SST/DUER_2025.xlsx | 2025-09-03 | OBL-003 | HSE | 2025-09-04 | En revue
PV-004 | Veille | Notes de veille août 2025 | SharePoint/ENV/veille/2025-08.pdf | 2025-09-06 | OBL-005 | QSE | 2025-09-06 | Valide
PV-005 | Dossier médical | Liste visites prévues Q4 | SharePoint/RH/SantéTravail/Visites_Q4.xlsx | 2025-07-30 | OBL-006 | Médecin du travail | 2025-08-01 | En cours