## KPI
KPI — Fiche de suivi des tâches
Total tâches |  | Statut | Nombre
Tâches Fait |  | À faire
Taux de complétion |  | En cours
Dans les temps (Fait <= Échéance) |  | À valider
% dans les temps |  | Fait
Lead time moyen (jours) |  | Bloqué
% Outcome-ready
Valeur réalisée (€)
Mois | Taux
2025-09 | 0.00%

## Taches
Fiche de suivi des tâches — Principe d'or
ID | Résultat attendu | Responsable (R) | Échéance | Statut | Priorité | Preuve/Lien | Effort (h) | Impact estimé (€) | Dépendances | Catégorie | Tags | Date création | Date fin | Slippage (j) | Lead time (j) | Outcome-ready (O/N)
T-001 | Réduire le temps de traitement devis 54h → 28h | DAF | 2025-09-25 | En cours | Haute | FIN-DCF-01 | 8 | 12000 | Workflow | Finance | Devis | 2025-09-12
T-002 | Déployer canary 10% release 1.2 (erreurs 500<0,1%) | PO | 2025-09-22 | À valider | Moyenne | APM-EXP-1 | 5 |  | Release 1.2 | IT | Release | 2025-09-18 | 2025-09-21
T-003 | Brief sécurité 3' avant démarrage — 100% shifts | HSE Manager | 2025-09-23 | À faire | Haute | HSE-ZONE-EXP | 2 | 800 | - | HSE | Sécurité | 2025-09-20
T-004 | Template paramétrage capteurs — 100% postes Ligne A | Méthodes | 2025-09-24 | Bloqué | Haute | SOP-CAP-01 |  |  | IT MDM | Maintenance | Capteurs | 2025-09-19
T-005 | Nettoyer barèmes remise — référentiel unique CRM | RevenueOps | 2025-09-27 | En cours | Moyenne | CRM-ADMIN | 6 |  | - | Commercial | CRM | 2025-09-20
T-006 | Mettre en place FAQ N1 et routage N2 — tickets/j 120→80 | Support Lead | 2025-09-28 | En cours | Moyenne | SUP-FAQ-01 | 5 | 3000 | IT | Support | ITSM | 2025-09-21
T-007 | Gabarit de nommage MDM — 100% docs projet conformes | PMO | 2025-09-26 | À valider | Haute | PMO-MDM-02 | 6 |  | — | PMO | MDM | 2025-09-19 | 2025-09-24
T-008 | Double sourcing ref. C — rupture 5j→1j | Acheteur Senior | 2025-09-29 | À faire | Haute | ACH-DS-01 | 7 | 22000 | Supply | Achats | Rupture | 2025-09-20
T-009 | Brief sécurité 3' — 100% shifts validés S39 | HSE Manager | 2025-09-23 | Fait | Haute | HSE-EMARG | 3 | 0 | — | HSE | Brief | 2025-09-18 | 2025-09-22
T-010 | SMED chariot outils — setup 52→30 min | Méthodes | 2025-10-02 | En cours | Haute | SMED-M1 | 10 | 9000 | Prod | Production | SMED | 2025-09-19
T-011 | Plan glissant + buffer OTD 88→95% | Planif | 2025-09-30 | En cours | Moyenne | SUP-OTD-GLISS | 8 | 10000 | Log | Supply | OTD | 2025-09-20
T-012 | Capteur humidité grade indus — MTBF 42h→68h | Méthodes | 2025-09-25 | À valider | Haute | SOP-CAP-HUM | 4 | 9000 | Maint | Maintenance | Capteurs | 2025-09-20 | 2025-09-23
T-013 | Onboarding opérateurs — échecs essai 18%→7% | DRH | 2025-09-28 | En cours | Haute | RH-ONB-02 | 12 | 12000 | Prod | RH | Formation | 2025-09-15
T-014 | MDM inventaire IT — traçabilité 72%→96% | IT Asset | 2025-09-24 | Fait | Moyenne | IT-MDM-INV | 6 | 5000 | Sécurité | IT | MDM | 2025-09-11 | 2025-09-18
T-015 | Circuit court devis — délai 54h→28h | DAF | 2025-09-27 | En cours | Moyenne | FIN-DCF-01 | 7 | 7000 | Sales | Finance | Devis | 2025-09-12
T-016 | Changer colle & vitesse — scrap 3.2%→1.1% | Chef Prod | 2025-09-25 | À valider | Moyenne | PROD-EMB-SPC | 5 | 14000 | Qual | Production | SPC | 2025-09-19 | 2025-09-23
T-017 | Optimiser tournées — km/j 820→610 | Planif Transp | 2025-09-26 | En cours | Moyenne | TRP-OPT-01 | 9 | 9000 | Transp | Transport | Route | 2025-09-18
T-018 | Déployer VLAN IoT + QoS2 — pertes 4.5%→0.7% | NetOps | 2025-09-25 | À valider | Haute | DATA-IOT-QOS | 8 | 7000 | Data | Data | IoT | 2025-09-19 | 2025-09-23
T-019 | e-sign flux GxP — conformité 78%→99% | QA Head | 2025-09-30 | En cours | Haute | GXP-ESIGN | 10 | 16000 | RA | GxP | CAPA | 2025-09-17
T-020 | Chasse aux fuites — kWh/j 12 000→9 800 | Energy Mgr | 2025-09-24 | Fait | Moyenne | ENR-PLAN-01 | 6 | 8000 | Maint | Énergie | ISO50001 | 2025-09-16 | 2025-09-20
T-021 | Audit FAQ + chatbot — tickets N1 120→82 | Support Lead | 2025-09-28 | En cours | Moyenne | SUP-FAQ-01 | 4 | 6000 | IT | Support | Chatbot | 2025-09-15
T-022 | Signalétique + scan — erreurs picking 2.1%→0.6% | Log Dir | 2025-09-27 | En cours | Moyenne | LOG-5S-SCAN | 8 | 11000 | IT | Logistique | 5S | 2025-09-14
T-023 | Recalibrer min/max — référence C critique | Planif | 2025-09-29 | À faire | Moyenne | PROC-SUP-MINMAX | 6 | 0 | — | Supply | Stocks | 2025-09-21
T-024 | MAJ plan de contrôle — rejet 4%→1.2% | Ing Qualité | 2025-09-26 | À valider | Haute | QC-PLAN-CTRL | 7 | 15000 | Métro | Qualité | Usinage | 2025-09-19 | 2025-09-24
T-025 | QBR + SLA — churn 6%→3.5% | Sales Dir | 2025-09-30 | En cours | Moyenne | SLA-SALES-OPS | 9 | 18000 | Ops | Commercial | CS | 2025-09-18
T-026 | Nomenclature standard — 100% conformité | PMO | 2025-09-30 | À faire | Moyenne | PMO-MDM-02 | 5 |  | — | PMO | Standards | 2025-09-22
T-027 | Pare-feu applicatif — erreurs 500 <0.1% | SecOps | 2025-09-26 | En cours | Haute | APM-EXP-1 | 7 |  | Release | IT | Sécu | 2025-09-20
T-028 | Formation binômage — 100% du flux critique | RH | 2025-09-29 | En cours | Moyenne | RH-ONB-02 | 8 |  | Prod | RH | Onboarding | 2025-09-19
T-029 | Audit LPA 15' hebdo — adhérence 90% | Auditeur Interne | 2025-09-27 | À valider | Moyenne | LPA-STD | 3 |  | Qual | Qualité | LPA | 2025-09-21 | 2025-09-24
T-030 | SLA ventes-ops — promesse < capacité | Ops Manager | 2025-09-30 | À faire | Haute | SLA-SALES-OPS | 6 |  | Sales | Commercial | SLA | 2025-09-21
T-031 | MDM version unique — 100% fiches signées | IT MDM | 2025-09-28 | En cours | Haute | MDM-01 | 8 |  | Méthodes | IT | Versioning | 2025-09-20
T-032 | Étiquetage CLP — 100% produits zone B | HSE | 2025-09-25 | À valider | Moyenne | HSE-CLP | 4 |  | Qual | HSE | CLP | 2025-09-20 | 2025-09-24
T-033 | DoR renforcé — 100% US avec AC SMART | PO | 2025-09-26 | En cours | Moyenne | IT-DoR | 5 |  | Dev | IT | Agile | 2025-09-19
T-034 | A/B pitch découverte — taux RDV +25% | Sales Lead | 2025-09-29 | En cours | Moyenne | GTM-AB | 6 | 6000 | Marketing | Commercial | A/B | 2025-09-20
T-035 | Kanban pièces C — rupture supprimée | Supply | 2025-10-01 | À faire | Moyenne | KANBAN-C | 7 | 0 | Achats | Supply | Kanban | 2025-09-22