## Voirie — Exemple enrichi
Gantt — Travaux de Voirie (Hebdomadaire) — Exemple enrichi
Modifiez Début/Fin/%/Catégorie. B4 déplace la frise. Affichage dates optimisé (FR).
Date de départ de la frise | 0
DONNÉES
ID | Tâche | Catégorie/Phase/Pôle | Responsable | Statut | Début | Fin | Durée (j) | % Avancement | Commentaires | time axis 0 to 0
1 | Études topo & DICT | Études & DICT | MOE |  | 2025-09-24 | 2025-10-08 |  | 100%
2 | Piquetage & implantation | Piquetage & Implantation | Géomètre |  | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  | 80%
3 | Mise en place signalisation | Préparation & Signalisation | Entreprise |  | 2025-10-09 | 2025-10-15 |  | 60%
4 | Terrassement principal | Terrassement | VRD |  | 2025-10-14 | 2025-11-13 |  | 35%
5 | Pose EU/EP | Réseaux (EU/EP/ER/GAZ) | VRD |  | 2025-10-24 | 2025-11-19 |  | 25%
6 | Regards + branchements | Regard & Branchement | VRD |  | 2025-11-03 | 2025-11-23 |  | 15%
7 | Couche de forme | Structure (couche de forme) | VRD |  | 2025-11-18 | 2025-12-03 |  | 0%
8 | Fondation/Grave 0/31,5 | Fondation/Grave | VRD |  | 2025-12-01 | 2025-12-13 |  | 0%
9 | Enrobés couche de base | Enrobés / Béton | Enrobés |  | 2025-12-14 | 2025-12-21 |  | 0%
10 | Bordures T2 | Bordures & Trottoirs | Maçonnerie |  | 2025-12-15 | 2025-12-31 |  | 0%
11 | Caniveaux CC1 + avaloirs | Caniveaux & Avaloirs | Maçonnerie |  | 2025-12-19 | 2026-01-04 |  | 0%
12 | Éclairage/candélabres | Éclairage / Candélabres | Électricien |  | 2025-12-23 | 2026-01-12 |  | 0%
13 | Marquage au sol | Marquage & Signalétique | Signalisation |  | 2026-01-05 | 2026-01-10 |  | 0%
14 | Espaces verts & finitions | Espaces verts / Finitions | Paysagiste |  | 2026-01-07 | 2026-01-17 |  | 0%
15 | Réception & levée réserves | Réception & Réserves | MOE/MOA |  | 2026-01-18 | 2026-01-22 |  | 0%
16 | Réouverture circulation | Réouverture circulation | MOA |  | 2026-01-23 | 2026-01-24 |  | 0%
17 | Opération complémentaire 17 | Préparation & Signalisation | Entreprise |  | 2025-12-18 | 2025-12-24 |  | 0%
18 | Opération complémentaire 18 | Préparation & Signalisation | Entreprise |  | 2025-12-23 | 2025-12-29 |  | 0%
19 | Opération complémentaire 19 | Préparation & Signalisation | Entreprise |  | 2025-12-28 | 2026-01-03 |  | 0%
20 | Opération complémentaire 20 | Préparation & Signalisation | Entreprise |  | 2026-01-02 | 2026-01-08 |  | 0%
21 | Opération complémentaire 21 | Préparation & Signalisation | Entreprise |  | 2026-01-07 | 2026-01-13 |  | 0%
22 | Opération complémentaire 22 | Préparation & Signalisation | Entreprise |  | 2026-01-12 | 2026-01-18 |  | 0%
23 | Opération complémentaire 23 | Préparation & Signalisation | Entreprise |  | 2026-01-17 | 2026-01-23 |  | 0%
24 | Opération complémentaire 24 | Préparation & Signalisation | Entreprise |  | 2026-01-22 | 2026-01-28 |  | 0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Voirie — Modèle vierge
Gantt — Travaux de Voirie (Hebdomadaire) — Modèle vierge
Modifiez Début/Fin/%/Catégorie. B4 déplace la frise. Affichage dates optimisé (FR).
Date de départ de la frise | 0
DONNÉES
ID | Tâche | Catégorie/Phase/Pôle | Responsable | Statut | Début | Fin | Durée (j) | % Avancement | Commentaires | time axis 0 to 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0