## Listes
Études & DICT | m | À lancer | Chef de chantier | Ouvert | DICT
Piquetage & Implantation | m² | Commandé | Conducteur d'engins | Dépôt | Arrêté municipal
Préparation & Signalisation | m³ | Partiellement livré | Canalisateur | Accusé | Arrêté circulation
Terrassement | u | Livré | Maçon VRD | Autorisé | Permission de voirie
Réseaux (EU/EP/ER/GAZ) | kg | Clos | Électricien | Refusé | ATU/DT
Regard & Branchement | t |  | Topographe | Échu | Signalisation temporaire
Structure (couche de forme) | ML |  | Manœuvre
Fondation/Grave | h
Enrobés / Béton
Bordures & Trottoirs
Caniveaux & Avaloirs
Éclairage / Candélabres
Marquage & Signalétique
Espaces verts / Finitions
Réception & Réserves
Réouverture circulation

## Hebdo_Universel
Gantt — Hebdomadaire — Mode universel
Ligne 6 = dates (numérique). Ligne 7 = affichage FR via TEXTE() → plus de 1900/####.
Pivot frise (B4) | 0
DONNÉES
ID | Tâche | Phase | Responsable | Statut | Début | Fin | Durée (j) | % Avancement | Commentaires | time axis 0 to 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Études topo & DICT | Études & DICT | MOE |  | 2025-09-24 | 2025-10-08 |  | 100%
2 | Piquetage & implantation | Piquetage & Implantation | Géomètre |  | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  | 80%
3 | Signalisation chantier | Préparation & Signalisation | Entreprise |  | 2025-10-09 | 2025-10-15 |  | 60%
4 | Terrassement principal | Terrassement | VRD |  | 2025-10-14 | 2025-11-13 |  | 35%
5 | Pose EU/EP | Réseaux (EU/EP/ER/GAZ) | VRD |  | 2025-10-24 | 2025-11-19 |  | 25%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Jour_Universel
Gantt — Journalier — Mode universel
Ligne 6 = dates (numérique). Ligne 7 = affichage FR via TEXTE() → plus de 1900/####.
Pivot frise (B4) | 0
DONNÉES
ID | Tâche | Phase | Responsable | Statut | Début | Fin | Durée (j) | % Avancement | Commentaires | time axis 0 to 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Études topo & DICT | Études & DICT | MOE |  | 2025-09-24 | 2025-10-08 |  | 100%
2 | Piquetage & implantation | Piquetage & Implantation | Géomètre |  | 2025-10-06 | 2025-10-12 |  | 80%
3 | Signalisation chantier | Préparation & Signalisation | Entreprise |  | 2025-10-09 | 2025-10-15 |  | 60%
4 | Terrassement principal | Terrassement | VRD |  | 2025-10-14 | 2025-11-13 |  | 35%
5 | Pose EU/EP | Réseaux (EU/EP/ER/GAZ) | VRD |  | 2025-10-24 | 2025-11-19 |  | 25%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## WBS_Quantités
ID | Lot | Sous-lot | Phase | Tâche | Localisation (PK) | Réf. plan | Unité | Qté prévue | Qté réalisée | % Avancement | RAF | Commentaires
1 | Terrassement | Accès chantier | Terrassement | Décapage TV | PK 0+000 à 0+120 | P01 | m³ | 3200 | 2400 | 0% | 0
2 | Réseaux EU | Tronçon A | Réseaux (EU/EP/ER/GAZ) | Collecteur Ø300 | PK 0+050 à 0+220 | R12 | ML | 170 | 110 | 0% | 0
3 | Chaussée | Structure | Fondation/Grave | GNT 0/31,5 | Section 1 | C07 | m³ | 580 | 140 | 0% | 0
4 | Bordures | Trottoirs | Bordures & Trottoirs | Bordures T2 | Secteur Nord | B05 | ML | 420 | 0 | 0% | 0
5 | Chaussée | Enrobés | Enrobés / Béton | GB 0/10 couche base | Section 1 | E11 | t | 180 | 0 | 0% | 0

## Matériaux_Commandes
ID | Matériau/Article | Spécification | Fournisseur | N° Devis | N° Commande | Unité | Qté commandée | Qté livrée | Solde | Prix unitaire | Montant engagé | Date commande | Date prévue | Date livrée | Statut | Observation
1 | Grave 0/31,5 | Carrière X - Classe 3 | Carrière Atlas | D-245 | C-987 | m³ | 580 | 220 | 0 | 34 | 0 |  | 2025-11-03 |  | À lancer | Urgent pour couche de forme
2 | Bordures T2 | NF EN 1340 | BêtonPlus | D-251 | C-990 | ML | 420 | 120 | 0 | 9.8 | 0 | 2025-10-27 | 2025-11-08 |  | Commandé | Livrer en 2 lots
3 | Enrobé GB 0/10 | SMA | Usine Enrobés Sud | D-260 | C-1005 | t | 180 | 0 | 0 | 75 | 0 |  | 2025-11-16 |  | À lancer | Sous réserve météo

## DICT_Autorisations
ID | Type | Réseau/Autorité | Référence | Date dépôt | Délai légal (j) | Échéance | Réponse | Date réponse | Statut | Relance | Commentaire
1 | DICT | ENEDIS | E-45231 | 2025-10-11 | 9 | 0 |  |  | Dépôt | Relance +2 j
2 | DICT | GRDF | G-8821 | 2025-10-14 | 15 | 0 |  |  | Ouvert
3 | Arrêté circulation | Ville | AC-2025-07 | 2025-10-19 | 7 | 0 |  |  | Accusé |  | Pose panneaux J-3
4 | Permission de voirie | Département | PV-5512 | 2025-10-07 | 21 | 0 |  |  | Autorisé
Formulas:
Échéance = IF(AND([Date dépôt]>0,[Délai légal (j)]>0),[Date dépôt]+[Délai légal (j)],)

## Phasage_Déviations
Phasage — Fermetures & Déviations (Journalier)
Pivot frise | 0
1 | Rue Victor-Hugo | Terrassement | Fermeture | 2025-10-31 | 2025-11-04 | Accès riverains maintenu | time axis 0 to 0
2 | Bd des Alliés | Réseaux EU | Déviation | 2025-11-05 | 2025-11-12 | Déviation par Rue des Écoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Av. de la Gare | Enrobés | Fermeture | 2025-11-16 | 2025-11-17 | Nuit 22h–6h

## Jalons_Critiques
Code | Libellé | Responsable | Date prévue | Date réelle | Écart (j) | Statut | Commentaire
J1 | DICT complètes | MOE | 2025-10-28 |  | 0 | Ouvert
J2 | Fin terrassement principal | VRD | 2025-11-26 |  | 0 | Ouvert
J3 | Pose enrobés couche de base | Enrobés | 2025-12-10 |  | 0 | Ouvert
J4 | Réception provisoire | MOE/MOA | 2025-12-28 |  | 0 | Ouvert

## Ressources_Charges
Ressource/Équipe | Rôle | Capacité (h/sem) | Semaine (Lun) | Heures planifiées | Charge (%) | Commentaire
Équipe 1 VRD | Chef de chantier | 40 | 0 | 36 | 0% | Secteur Nord
Pelle 20T | Conducteur d'engins | 40 | 0 | 42 | 0% | Terrassement
Compacteur 12T | Conducteur d'engins | 40 | 0 | 28 | 0% | Enrobés
Équipe Réseaux | Canalisateur | 40 | 0 | 32 | 0% | Tronçon A
Topographe | Topographe | 35 | 0 | 20 | 0% | Piquetage