## Paramètres
Année | 2025
Jours fériés (exemples; adaptez au pays)
2025-01-01
2025-05-01
2025-07-30

## Types
Code | Libellé | Couleur HEX
PM | Maintenance préventive | FF2563EB
INS | Inspection | FF06B6D4
LUB | Lubrification | FFFCD34D
CAL | Calibration | FFA78BFA
CHK | Check sécurité | FFEF4444

## Statuts
Statut | Couleur
Planifiée | FFD1D5DB
En cours | FFFB923C
Terminée | FF10B981
En retard | FFEF4444

## Équipements
ID | Équipement | Catégorie | Site | Zone | Criticité | Responsable | Type | Fréquence | Unité | Date_Début | Période_jours | Durée(h) | Actif | Prochain_échéance | Statut_échéance
1 | Compresseur KA-01 | Air comprimé | Usine A | Utilités | A | Julie Bernard | PM | 4 | semaines | 2025-01-06 |  | 2 | Oui
2 | Chiller CH-02 | Froid industriel | Usine A | Toit | B | Karim Lahlou | INS | 1 | mois | 2025-01-02 |  | 1 | Oui
3 | Four FO-03 | Thermique | Usine B | Atelier 2 | A | Samira Ait | CHK | 1 | semaines | 2025-01-03 |  | 0.5 | Oui
4 | Convoyeur CV-04 | Manutention | Usine B | Ligne 1 | B | Nadia Rami | LUB | 2 | semaines | 2025-01-07 |  | 1 | Oui
5 | Pompe PM-05 | Hydraulique | Usine C | Station | C | Youssef El F. | PM | 3 | mois | 2025-01-10 |  | 1.5 | Oui
6 | Balance BL-06 | Métrologie | Usine C | Laboratoire | B | Lucie Martin | CAL | 6 | mois | 2025-01-15 |  | 2 | Oui
7 | Générateur GN-07 | Énergie | Usine A | Local énergie | A | Julien Robert | INS | 2 | mois | 2025-01-09 |  | 1 | Oui
8 | Presse PR-08 | Production | Usine B | Ligne 3 | A | Sofia B. | PM | 1 | mois | 2025-01-05 |  | 2 | Oui
9 | Broyeur BR-09 | Broyage | Usine C | Atelier 1 | B | Othmane H. | LUB | 10 | jours | 2025-01-04 |  | 0.5 | Oui
10 | Cuve CV-10 | Stockage | Usine A | Parc | C | Hanae Z. | INS | 15 | jours | 2025-01-08 |  | 0.5 | Oui
Formulas:
Prochain_échéance = IF(TODAY()<[Date_Début], [Date_Début], [Date_Début] + [Période_jours]*ROUNDUP((TODAY()-[Date_Début])/[Période_jours],0))
Statut_échéance = IF(TODAY()>[Prochain_échéance],"En retard","OK")

## Plan_2025
PLANNING — 2025 (peau industrielle)
Équipement | Site | Type | time axis 2025-01-01 to 2025-12-31

## OT
OT_ID | Équipement | Site | Type | Échéance | Statut | Technicien | Temps(h) | Commentaire
1001 | Chiller CH-02 | Usine A | INS | 2025-01-02 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1002 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-01-03 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1003 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-01-06 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1004 | Presse PR-08 | Usine B | PM | 2025-01-06 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1005 | Compresseur KA-01 | Usine A | PM | 2025-01-06 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1006 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-01-07 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1007 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-01-08 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1008 | Générateur GN-07 | Usine A | INS | 2025-01-09 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1009 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-01-10 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1010 | Pompe PM-05 | Usine C | PM | 2025-01-10 | Planifiée |  | 1.5 | Plan orchestré
1011 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-01-14 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1012 | Balance BL-06 | Usine C | CAL | 2025-01-15 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1013 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-01-17 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1014 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-01-21 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1015 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-01-23 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1016 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-01-24 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1017 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-01-24 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1018 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-01-31 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1019 | Chiller CH-02 | Usine A | INS | 2025-02-03 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1020 | Compresseur KA-01 | Usine A | PM | 2025-02-03 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1021 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-02-03 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1022 | Presse PR-08 | Usine B | PM | 2025-02-04 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1023 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-02-04 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1024 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-02-07 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1025 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-02-07 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1026 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-02-13 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1027 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-02-14 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1028 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-02-18 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1029 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-02-21 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1030 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-02-24 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1031 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-02-24 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1032 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-02-28 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1033 | Compresseur KA-01 | Usine A | PM | 2025-03-03 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1034 | Chiller CH-02 | Usine A | INS | 2025-03-03 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1035 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-03-04 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1036 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-03-05 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1037 | Presse PR-08 | Usine B | PM | 2025-03-06 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1038 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-03-07 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1039 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-03-10 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1040 | Générateur GN-07 | Usine A | INS | 2025-03-10 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1041 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-03-14 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1042 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-03-17 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1043 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-03-18 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1044 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-03-21 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1045 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-03-24 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1046 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-03-25 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1047 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-03-28 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1048 | Compresseur KA-01 | Usine A | PM | 2025-03-31 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1049 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-04-01 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1050 | Chiller CH-02 | Usine A | INS | 2025-04-02 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1051 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-04-04 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1052 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-04-04 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1053 | Presse PR-08 | Usine B | PM | 2025-04-07 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1054 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-04-08 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1055 | Pompe PM-05 | Usine C | PM | 2025-04-10 | Planifiée |  | 1.5 | Plan orchestré
1056 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-04-11 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1057 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-04-14 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1058 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-04-15 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1059 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-04-18 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1060 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-04-23 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1061 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-04-24 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1062 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-04-25 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1063 | Compresseur KA-01 | Usine A | PM | 2025-04-28 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1064 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-04-29 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1065 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-05-02 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1066 | Chiller CH-02 | Usine A | INS | 2025-05-02 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1067 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-05-05 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1068 | Presse PR-08 | Usine B | PM | 2025-05-05 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1069 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-05-08 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1070 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-05-09 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1071 | Générateur GN-07 | Usine A | INS | 2025-05-09 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1072 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-05-13 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1073 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-05-14 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1074 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-05-16 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1075 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-05-23 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1076 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-05-23 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1077 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-05-26 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1078 | Compresseur KA-01 | Usine A | PM | 2025-05-26 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1079 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-05-27 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1080 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-05-30 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1081 | Chiller CH-02 | Usine A | INS | 2025-06-02 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1082 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-06-03 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1083 | Presse PR-08 | Usine B | PM | 2025-06-04 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1084 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-06-06 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1085 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-06-09 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1086 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-06-10 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1087 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-06-13 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1088 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-06-13 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1089 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-06-20 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1090 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-06-23 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1091 | Compresseur KA-01 | Usine A | PM | 2025-06-23 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1092 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-06-23 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1093 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-06-24 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1094 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-06-27 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1095 | Chiller CH-02 | Usine A | INS | 2025-07-01 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1096 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-07-03 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1097 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-07-04 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1098 | Presse PR-08 | Usine B | PM | 2025-07-04 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1099 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-07-07 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1100 | Générateur GN-07 | Usine A | INS | 2025-07-08 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1101 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-07-08 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1102 | Pompe PM-05 | Usine C | PM | 2025-07-09 | Planifiée |  | 1.5 | Plan orchestré
1103 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-07-11 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1104 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-07-14 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1105 | Balance BL-06 | Usine C | CAL | 2025-07-14 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1106 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-07-18 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1107 | Compresseur KA-01 | Usine A | PM | 2025-07-21 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1108 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-07-22 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1109 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-07-22 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1110 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-07-23 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1111 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-07-25 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1112 | Chiller CH-02 | Usine A | INS | 2025-07-31 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1113 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-08-01 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1114 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-08-04 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1115 | Presse PR-08 | Usine B | PM | 2025-08-04 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1116 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-08-05 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1117 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-08-06 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1118 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-08-08 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1119 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-08-12 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1120 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-08-15 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1121 | Compresseur KA-01 | Usine A | PM | 2025-08-18 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1122 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-08-19 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1123 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-08-21 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1124 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-08-22 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1125 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-08-22 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1126 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-08-29 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1127 | Chiller CH-02 | Usine A | INS | 2025-09-01 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1128 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-09-01 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1129 | Presse PR-08 | Usine B | PM | 2025-09-02 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1130 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-09-02 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1131 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-09-05 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1132 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-09-05 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1133 | Générateur GN-07 | Usine A | INS | 2025-09-08 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1134 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-09-11 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1135 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-09-12 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1136 | Compresseur KA-01 | Usine A | PM | 2025-09-15 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1137 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-09-16 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1138 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-09-19 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1139 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-09-22 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1140 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-09-22 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1141 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-09-26 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1142 | Chiller CH-02 | Usine A | INS | 2025-09-29 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1143 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-09-30 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1144 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-10-01 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1145 | Presse PR-08 | Usine B | PM | 2025-10-02 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1146 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-10-03 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1147 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-10-06 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1148 | Pompe PM-05 | Usine C | PM | 2025-10-07 | Planifiée |  | 1.5 | Plan orchestré
1149 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-10-10 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1150 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-10-13 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1151 | Compresseur KA-01 | Usine A | PM | 2025-10-13 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1152 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-10-14 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1153 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-10-17 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1154 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-10-20 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1155 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-10-21 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1156 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-10-24 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1157 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-10-28 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1158 | Chiller CH-02 | Usine A | INS | 2025-10-29 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1159 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-10-31 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1160 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-10-31 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1161 | Presse PR-08 | Usine B | PM | 2025-11-03 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1162 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-11-04 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1163 | Générateur GN-07 | Usine A | INS | 2025-11-05 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1164 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-11-07 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1165 | Compresseur KA-01 | Usine A | PM | 2025-11-10 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1166 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-11-10 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1167 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-11-11 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1168 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-11-14 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1169 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-11-19 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1170 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-11-20 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1171 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-11-21 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1172 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-11-25 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1173 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-11-28 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1174 | Chiller CH-02 | Usine A | INS | 2025-11-28 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1175 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-12-01 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1176 | Presse PR-08 | Usine B | PM | 2025-12-01 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1177 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-12-04 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1178 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-12-05 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1179 | Compresseur KA-01 | Usine A | PM | 2025-12-08 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré
1180 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-12-09 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1181 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-12-10 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1182 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-12-12 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1183 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-12-19 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1184 | Cuve CV-10 | Usine A | INS | 2025-12-19 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1185 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-12-22 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1186 | Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 2025-12-23 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1187 | Four FO-03 | Usine B | CHK | 2025-12-26 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1188 | Chiller CH-02 | Usine A | INS | 2025-12-29 | Planifiée |  | 1 | Plan orchestré
1189 | Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 2025-12-30 | Planifiée |  | 0.5 | Plan orchestré
1190 | Presse PR-08 | Usine B | PM | 2025-12-31 | Planifiée |  | 2 | Plan orchestré

## Aff_Oct_2025_A4
MAINTENANCE — OCTOBER 2025 (orchestré)
Équipement | Site | Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Compresseur KA-01 | Usine A | PM | bar: 13
Chiller CH-02 | Usine A | INS | 29: INS
Four FO-03 | Usine B | CHK | 3: CHK; 10: CHK; 17: CHK; 24: CHK; 31: CHK
Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 14: LUB; 28: LUB
Pompe PM-05 | Usine C | PM | bar: 7
Balance BL-06 | Usine C | CAL
Générateur GN-07 | Usine A | INS
Presse PR-08 | Usine B | PM | bar: 2
Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 1: LUB; 13: LUB; 21: LUB; 31: LUB
Cuve CV-10 | Usine A | INS | 6: INS; 20: INS
Légende : | PM | INS | 1: LUB; 2: CAL; 3: CHK

## Aff_Nov_2025_A4
MAINTENANCE — NOVEMBER 2025 (orchestré)
Équipement | Site | Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Compresseur KA-01 | Usine A | PM | bar: 10
Chiller CH-02 | Usine A | INS | 28: INS
Four FO-03 | Usine B | CHK | 7: CHK; 14: CHK; 21: CHK; 28: CHK
Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 11: LUB; 25: LUB
Pompe PM-05 | Usine C | PM
Balance BL-06 | Usine C | CAL
Générateur GN-07 | Usine A | INS | 5: INS
Presse PR-08 | Usine B | PM | bar: 3
Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 10: LUB; 20: LUB
Cuve CV-10 | Usine A | INS | 4: INS; 19: INS
Légende : | PM | INS | 1: LUB; 2: CAL; 3: CHK

## Aff_Dec_2025_A4
MAINTENANCE — DECEMBER 2025 (orchestré)
Équipement | Site | Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Compresseur KA-01 | Usine A | PM | bar: 8
Chiller CH-02 | Usine A | INS | 29: INS
Four FO-03 | Usine B | CHK | 5: CHK; 12: CHK; 19: CHK; 26: CHK
Convoyeur CV-04 | Usine B | LUB | 9: LUB; 23: LUB
Pompe PM-05 | Usine C | PM
Balance BL-06 | Usine C | CAL
Générateur GN-07 | Usine A | INS
Presse PR-08 | Usine B | PM | bar: 1; 31
Broyeur BR-09 | Usine C | LUB | 1: LUB; 10: LUB; 22: LUB; 30: LUB
Cuve CV-10 | Usine A | INS | 4: INS; 19: INS
Légende : | PM | INS | 1: LUB; 2: CAL; 3: CHK

## Dashboard
DASHBOARD — Maintenance automatisée (v2 orchestré)
OT planifiées (30j) | En retard | Prochaines (7j) | Équipements actifs

## Synthese_A4
SYNTHÈSE — par Site (peau industrielle)
Site | Équipements | PM | INS | LUB | CAL | CHK | Total plan
Usine A
Usine B
Usine C