## Paramètre
MODÈLE EXCEL — CHECKLIST & SIMULATION BUDGET LOCATION SALLE (Événement professionnel)
Mode d’emploi (résumé)
1) Onglet « Checklist » : suivez les tâches (statuts en liste déroulante), les échéances et les coûts réalisés.
2) Onglet « Budget Salle » : saisissez vos paramètres (capacité, durée, type de tarification) et activez les services (Oui/Non).
3) Les cellules bleues sont à renseigner ; les cellules grises claires sont calculées automatiquement.
4) Les totaux sont déclinés en HT et TTC (TVA paramétrable).
5) Vous pouvez dupliquer le fichier pour comparer plusieurs salles/scénarios.

## Checklist
Tâche | Responsable | Début | Échéance | Statut | Priorité | Coût prévu (€) | Coût réalisé (€) | Commentaires
Définir objectifs & KPI | Chef de projet | 2025-10-26 | 2025-10-31 | Fait | Haute | 0 |  | Aligné avec direction
Choisir et réserver la salle | Achats | 2025-10-28 | 2025-11-05 | Fait | Haute | 2500 |  | Acompte 30% versé
Assurance RC organisateur | Finance | 2025-11-10 | 2025-11-15 | En cours | Haute | 180 |  | Attente attestation
Plan d’implantation (scène, zones, PMR) | Production | 2025-11-13 | 2025-11-20 | En cours | Haute | 0 |  | Version 0.9 | Checklist LOCATION SALLE
Internet dédié (test de charge) | IT/Tech | 2025-11-17 | 2025-11-25 | À faire | Moyenne | 350 |  | Option 100/100 Mbps
Pack son & lumière (devis + validation) | Technique | 2025-11-15 | 2025-11-23 | En cours | Haute | 900 |  | Inclut micro HF de secours
Sécurité (agents) – dimensionnement | HSE | 2025-11-20 | 2025-11-27 | À faire | Haute | 400 |  | 1 agent/100 pers. pic
Nettoyage (montage/événement/démontage) | Logistique | 2025-11-25 | 2025-12-01 | À faire | Moyenne | 720 |  | Base m²·jour
Mobilier (chaises/tables) – inventaire | Logistique | 2025-11-23 | 2025-11-30 | En cours | Moyenne | 1000 |  | 600 chaises, 30 tables
Signalétique & habillage | Com/RP | 2025-11-27 | 2025-12-05 | À faire | Moyenne | 600 |  | Plans niveau 1/2 + entrées
Badges & QR (génération + test) | Accueil | 2025-11-29 | 2025-12-07 | À faire | Haute | 120 |  | Lot tests iOS/Android
Hôtes/Hôtesses – staffing & briefing | Accueil | 2025-12-03 | 2025-12-10 | À faire | Moyenne | 320 |  | 4 hôtes × 4 h
Répétition scène (Run of Show) | Régie | 2025-12-08 | 2025-12-12 | À faire | Haute | 0 |  | Minutage, entrées/sorties
Brief sécurité & évacuation | HSE | 2025-12-09 | 2025-12-13 | À faire | Haute | 0 |  | Plan de rassemblement
Solde facture salle | Finance | 2025-12-12 | 2025-12-14 | À faire | Haute | 1750 |  | Échéance J-1
Ouverture accueil / contrôle d’accès | Accueil | 2025-12-15 | 2025-12-15 | À faire | Haute | 0 |  | Scanner QR + file PMR
Démontage & état des lieux | Logistique | 2025-12-16 | 2025-12-16 | À faire | Moyenne | 0 |  | Check inventaire
Clôture & factures (achats, techniques) | Finance | 2025-12-17 | 2025-12-22 | À faire | Moyenne | 0 |  | Avoirs éventuels
Revue de presse & remerciements | Com/RP | 2025-12-16 | 2025-12-20 | À faire | Moyenne | 0 |  | Galerie photo + envoi
Note de clôture (écarts, leçons) | Chef de projet | 2025-12-18 | 2025-12-25 | À faire | Moyenne | 0 |  | Rétro en 1 page
[6 empty] | Total prévu | Total réalisé
[6 empty] | 8840 | 0

## Budget Salle
SIMULATION BUDGET — LOCATION SALLE
PARAMÈTRES GÉNÉRAUX
Devise | EUR
TVA (%) | 20
Remise globale (%) | 0
CAPACITÉ & DURÉE |  |  | TARIF DE BASE
Capacité assise (places) | 200 |  | Type de tarification | Forfait journée
Surface utile (m²) | 600 |  | Tarif unitaire HT (€) | 2500
Nb jours événement | 1 |  | Quantité (auto) | 1
Nb jours montage | 0 |  | Sous-total base HT (€) | 2500
Nb jours démontage | 0
Heures/jour | 8
Heures de nuit (>22h) / jour | 0
Week-end ? (Oui/Non) | Non
SERVICES & OPTIONS (HT)
Inclure (Oui/Non) | Service | Unité | Qté | Prix unitaire (€ HT) | Sous-total (€ HT)
Non | Pack son & lumière | forfait/jour | 1 | 900 | 0
Non | Scène / Estrade | forfait | 1 | 1200 | 0
Non | Mobilier (chaises/tables) | unité | 200 | 5 | 0
Non | Internet dédié | forfait/jour | 1 | 350 | 0
Non | Sécurité (agents) | agent·h | 8 | 25 | 0
Non | Nettoyage | m²·jour | 600 | 1.2 | 0
Non | Électricité additionnelle | forfait/jour | 1 | 280 | 0
Non | Gardiennage nuit | h | 0 | 30 | 0
Non | Assurance RC organisateur | forfait | 1 | 180 | 0
Non | Signalétique & habillage | forfait | 1 | 600 | 0
Non | Hôtes/Hôtesses | h | 8 | 20 | 0
Non | Vestiaire / consigne | forfait/jour | 1 | 150 | 0
MAJORATIONS & AJUSTEMENTS
Majoration week-end (%) | 10
Majoration nuit (%) | 15
Frais de dossier (forfait HT) | 0
RÉCAPITULATIF
|  |  | Total base HT (€) | 2500
|  |  | Total services HT (€) | 0
|  |  | Majoration week-end (€) | 0
|  |  | Majoration nuit (€) | 0
|  |  | Frais de dossier (€) | 0
|  |  | Remise HT (€) | 0
|  |  | Sous-total HT (€) | 2500
|  |  | TVA (€) | 500
|  |  | TOTAL TTC (€) | 3000