## README_Mode_emploi
Plan de déploiement multisecteurs — Mode d’emploi
Plan de déploiement multisecteurs — Mode d’emploi
1) Commencez par l’onglet Plan_Global : saisissez vos lots, priorités, dates et statuts.
2) Renseignez ensuite les onglets Logistique et Informatique avec vos KPI (cibles / réels). Les écarts se calculent automatiquement.
3) L’onglet Tableau_de_Bord s’actualise et affiche la complétion, la répartition par statut et l’avancement moyen.
4) Utilisez les menus déroulants (Secteur, Phase, Priorité, Statut) pour homogénéiser les saisies.
5) Astuces : figez la ligne d’en-tête, filtrez par secteur, exportez en PDF pour le reporting.
Légende Statut : Non démarré (gris) · En cours (bleu) · Bloqué (rouge) · Terminé (vert)
Palette : Global (orange) · Logistique (émeraude) · Informatique (violet)
© lecoursgratuit.com — Modèle prêt à imprimer (A4)

## Plan_Global
ID | Intitulé | Secteur | Phase | Priorité | Chef de projet | Début (prévu) | Fin (prévue) | Début (réel) | Fin (réelle) | Statut | % Avancement | Risques | Commentaires | KPI suivi | Cible | Valeur actuelle | Écart
1 | Mise en place WMS (phase pilote) | Logistique | Préparation | Haute | Claire Martin | 2025-10-08 | 2025-11-22 |  |  | En cours | 35% | Interfaces EDI non finalisées | Piloter avec l'IT | OTIF | 0.95 | 0.87 | 0
2 | Etiquetage codes-barres (quai réception) | Logistique | Déploiement | Moyenne | Youssef El K. | 2025-10-15 | 2025-11-07 |  |  | Non démarré | 0% | Formation caristes à prévoir |  | Taux service | 0.98 | 0 | 0
3 | Plan de transport et affrètements | Logistique | Stabilisation | Basse | Julie Bernard | 2025-09-23 | 2025-10-23 |  |  | En cours | 55% | Saisonnalité Q4 |  | Coût/colis (€) | 2.8 | 3.1 | 0
4 | Migration de données (MDM) | Informatique | Préparation | Haute | Sofiane Benali | 2025-10-08 | 2025-10-28 |  |  | Bloqué | 20% | Qualité des données source | Valider règles de mapping | SLA résolu <48h | 0.9 | 0.7 | 0
5 | Déploiement applicatif (v2.4) | Informatique | Déploiement | Haute | Lucie Durand | 2025-10-18 | 2025-11-27 |  |  | Non démarré | 0% | Fenêtre de release à caler |  | Disponibilité (%) | 0.995 | 0 | 0
6 | Gestion du changement & formation | Informatique | Stabilisation | Moyenne | Hassan B. | 2025-10-03 | 2025-11-02 |  |  | En cours | 40% | Surcharge support |  | Adoption utilisateurs (%) | 0.85 | 0.62 | 0

## Logistique
ID | Processus | Tâche | Pilote | Début | Fin | Statut | % Avancement | OTIF cible % | OTIF réel % | Taux service cible % | Taux service réel % | Délai moyen cible (j) | Délai moyen réel (j) | Coût/colis cible (€) | Coût/colis réel (€) | Rupture cible % | Rupture réelle % | Notes | OTIF écart % | Service écart % | Délai écart (j) | Coût/colis écart (€) | Rupture écart %
1 | Réception | Étiquetage codes-barres | Amine R. | 2025-10-15 | 2025-11-07 | Non démarré | 0% | 97% | 0% | 98% | 0% | 2 | 0 | 2.8 | 0 | 50% | 0% | Former les caristes | 0% | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | Préparation | Cycle-count inventaires | Sarah L. | 2025-10-06 | 2025-10-29 | En cours | 45% | 95% | 92% | 98% | 96% | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 50% | 70% | Calibrer les scanners | 0% | 0% | 0 | 0 | 0%
3 | Expédition | Plan de transport quotidien | Khalid T. | 2025-09-28 | 2025-10-13 | En cours | 60% | 96% | 91% | 98% | 95% | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 40% | 60% | Pénurie chauffeurs | 0% | 0% | 0 | 0 | 0%

## Informatique
ID | Domaine | Tâche | Pilote | Début | Fin | Statut | % Avancement | SLA résol. cible % | SLA résol. réel % | Couverture tests cible % | Couverture tests réel % | Disponibilité cible % | Disponibilité réelle % | MTTR cible (h) | MTTR réel (h) | Adoption cible % | Adoption réelle % | Notes | Écart SLA % | Écart Couverture % | Écart Dispo % | Écart MTTR (h) | Écart Adoption %
1 | Données | Migration MDM | Rachid M. | 2025-10-08 | 2025-10-28 | Bloqué | 20% | 90% | 70% | 90% | 55% | 99.9% | 99.2% | 6 | 12 | 85% | 62% | Nettoyer les doublons | 0% | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | Applications | Déploiement v2.4 | Lucie D. | 2025-10-18 | 2025-11-27 | Non démarré | 0% | 90% | 0% | 95% | 0% | 99.9% | 0% | 4 | 0 | 80% | 0% | Préparer plan de rollback | 0% | 0% | 0 | 0 | 0%
3 | Support | Gestion du changement | Hassan B. | 2025-10-03 | 2025-11-02 | En cours | 40% | 85% | 78% | 80% | 62% | 99.7% | 99.4% | 8 | 6 | 85% | 62% | Former ambassadeurs | 0% | 0% | 0 | 0 | 0%

## Tableau_de_Bord
Indicateur | Formule/Source | Valeur
Indicateur | Formule/Source | 0
Total tâches (toutes) | 0 | 0
Tâches terminées | 0% | 0%
% complétion | 0 | 0
Tâches bloquées | 0 | 0
Tâches en cours | 0 | 0
Tâches non démarrées | 0 | 0
Tâches — Logistique | 0 | 0
Tâches — Informatique | 0% | 0%
% avancement moyen (Global) | 0% | 0%
% avancement moyen (Logistique) | 0% | 0%
% avancement moyen (Informatique) | 0