## Paramètres
Paramètre | Valeur | Listes (pour validations)
Date début Gantt | 2025-10-28 | Communes | Quartiers | Clés mot-clé
Nb_jours Gantt | 90 | Ville A | Centre | Rue
Clé mot-clé | Rue | Ville B | Nord | Quartier
|  | Ville C | Sud | Commune
|  |  | Est | ID chantier
Ouest
Vieux-Port

## Planning
ID chantier | Chantier | Rue principale | Rues impactées | Quartier | Commune | Début | Fin | Impact (1-5) | % Avancement | Statut (auto) | Durée (jours) | Mot-clé (travaux voirie + [X]) | Affiche (libellé)
101 | Réfection chaussée – Avenue Victor Hugo | Avenue Victor Hugo | Rue du Pont, Rue des Jardins | Centre | Ville A | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 4 | 25% | En cours | 14 | travaux voirie + Avenue Victor Hugo | dd oct→dd nov • Avenue Victor Hugo (Ville A) — En cours
102 | Travaux réseaux – Rue de la République | Rue de la République | Rue des Écoles | Vieux-Port | Ville A | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 3 | 45% | En cours | 8 | travaux voirie + Rue de la République | dd oct→dd nov • Rue de la République (Ville A) — En cours
103 | Aménagement piste cyclable – Bd Pasteur | Boulevard Pasteur | Rue des Lilas, Rue des Pins | Nord | Ville B | 2025-11-07 | 2025-12-07 | 5 | 10% | À venir | 31 | travaux voirie + Boulevard Pasteur | dd nov→dd déc • Boulevard Pasteur (Ville B) — À venir
104 | Renforcement trottoirs – Rue des Frères Lumière | Rue des Frères Lumière | Impasse des Bleuets | Sud | Ville B | 2025-10-08 | 2025-10-26 | 2 | 80% | Retard | 19 | travaux voirie + Rue des Frères Lumière | dd oct→dd oct • Rue des Frères Lumière (Ville B) — Retard
105 | Réparation affaissement – Place du Marché | Place du Marché | Rue du Cygne | Centre | Ville C | 2025-11-17 | 2025-11-22 | 3 | 0% | À venir | 6 | travaux voirie + Place du Marché | dd nov→dd nov • Place du Marché (Ville C) — À venir
106 | Création giratoire – Route de Lyon | Route de Lyon | Chemin des Peupliers | Est | Ville C | 2025-10-23 | 2025-11-17 | 4 | 30% | En cours | 26 | travaux voirie + Route de Lyon | dd oct→dd nov • Route de Lyon (Ville C) — En cours
107 | Remplacement bordures – Rue des Acacias | Rue des Acacias | Rue des Chênes | Ouest | Ville A | 2025-10-31 | 2025-11-09 | 2 | 15% | À venir | 10 | travaux voirie + Rue des Acacias | dd oct→dd nov • Rue des Acacias (Ville A) — À venir
108 | Sécurisation carrefour – Bd de Verdun | Boulevard de Verdun | Rue du Stade | Nord | Ville C | 2025-11-04 | 2025-11-15 | 4 | 10% | À venir | 12 | travaux voirie + Boulevard de Verdun | dd nov→dd nov • Boulevard de Verdun (Ville C) — À venir
109 | Pose dalles podotactiles – Avenue Gambetta | Avenue Gambetta | Rue du Théâtre | Centre | Ville B | 2025-10-18 | 2025-10-30 | 1 | 60% | En cours | 13 | travaux voirie + Avenue Gambetta | dd oct→dd oct • Avenue Gambetta (Ville B) — En cours
110 | Réfection enrobé – Rue de la Gare | Rue de la Gare | Place des Tilleuls | Est | Ville A | 2025-11-12 | 2025-11-19 | 3 | 0% | À venir | 8 | travaux voirie + Rue de la Gare | dd nov→dd nov • Rue de la Gare (Ville A) — À venir
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
[10 empty] | Retard | 1 | travaux voirie + | dd janv→dd janv • () — Retard
Formulas:
Statut (auto) = IF([Fin]<TODAY(), IF(J2<1, "Retard","Terminé"), IF([Début]>TODAY(), "À venir","En cours"))
Durée (jours) = MAX(1, DATEDIF([Début], [Fin], "d")+1)

## Gantt
Gantt — Planning des travaux de voirie
|  | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 45963 | 45964 | 45965 | 45966 | 45967 | 45968 | 45969 | 45970 | 45971 | 45972 | 45973 | 45974 | 45975 | 45976 | 45977 | 45978 | 45979 | 45980 | 45981 | 45982 | 45983 | 45984 | 45985 | 45986 | 45987 | 45988 | 45989 | 45990 | 45991 | 45992 | 45993 | 45994 | 45995 | 45996 | 45997 | 45998 | 45999 | 46000 | 46001 | 46002 | 46003 | 46004 | 46005 | 46006 | 46007 | 46008 | 46009 | 46010 | 46011 | 46012 | 46013 | 46014 | 46015 | 46016 | 46017 | 46018 | 46019 | 46020 | 46021 | 46022 | 46023 | 46024 | 46025 | 46026 | 46027 | 46028 | 46029 | 46030 | 46031 | 46032 | 46033 | 46034 | 46035 | 46036 | 46037 | 46038 | 46039 | 46040 | 46041 | 46042 | 46043 | 46044 | 46045 | 46046 | 46047
Chantier | Rue principale | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd | ddd
Réfection chaussée – Avenue Victor Hugo | Avenue Victor Hugo
Travaux réseaux – Rue de la République | Rue de la République
Aménagement piste cyclable – Bd Pasteur | Boulevard Pasteur
Renforcement trottoirs – Rue des Frères Lumière | Rue des Frères Lumière
Réparation affaissement – Place du Marché | Place du Marché
Création giratoire – Route de Lyon | Route de Lyon
Remplacement bordures – Rue des Acacias | Rue des Acacias
Sécurisation carrefour – Bd de Verdun | Boulevard de Verdun
Pose dalles podotactiles – Avenue Gambetta | Avenue Gambetta
Réfection enrobé – Rue de la Gare | Rue de la Gare

## Dashboard
Dashboard — Travaux de voirie
Aujourd'hui | 2025-10-30
Période Gantt (début) | 2025-10-28
Période Gantt (fin) | 2026-01-25
Total chantiers
À venir
En cours
En retard
Terminé
Chantiers sur 7 jours (début) | 2025-10-30
Chantiers sur 7 jours (fin) | 2025-11-06
Démarrent sous 7 jours
Se terminent sous 7 jours