## Slide 1
PRÉSENTATION DE PROJET — ASSOCIATION
Thème B — Ardoise / Violet
Quartier qui respire — Potagers solidaires 2025
Association Jardins Solidaires • Saint-Denis (93)

## Slide 2
Sommaire
1. Contexte & diagnostic
2. Objectifs SMART
3. Méthodologie & calendrier
4. Budget & financements
5. Impact & évaluation
6. Gouvernance & risques
7. Partenariats & contacts

## Slide 3
Contexte & diagnostic
Contexte
Saint-Denis (QPV) : peu d’espaces verts, pression budgétaire des ménages. Des familles souhaitent jardiner, composter et mieux manger près de chez elles.
Diagnostic partagé
Repérage local avec mairie, bailleur et écoles. Données propreté urbaine (Syctom). Besoins : lieux dédiés, outillage, accompagnement et médiation.

## Slide 4
Objectifs SMART
Objectif | S | M | A | R | T
Créer 8 potagers partagés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Former 120 habitants aux écogestes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Atteindre 60 % d’autonomie compost | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓

## Slide 5
Méthodologie — Itinéraire du changement
Lancement
Jan–Fév
Ateliers
Mar–Juin
Milieu
Juil
Consol.
Aoû–Oct
Bilan
Nov–Déc

## Slide 6
Calendrier (jalons)
Phase / Jalons | Période | Livrables
Repérage / conventions | Jan–Fév | Conventions signées
Installation & ateliers | Mar–Oct | Ateliers hebdo
Récolte & bilan | Nov–Déc | Rapport & passation

## Slide 7
Budget prévisionnel / réel / écart
Poste | Prévu (€) | Réel (€) | Écart (€) | Commentaires
Ressources humaines | 95 000 | — | — | 1 ETP + vacataires
Matériel & plants | 15 000 | — | — | bacs, outils, graines
Loc./assur./transport | 9 500 | — | — | camionnette + RC
Communication & ateliers | 6 500 | — | — | supports, kits

## Slide 8
Impact (indicateurs clés)
120
Bénéficiaires formés
8
Sites compost actifs
60 %
Autonomie compost

## Slide 9
Gouvernance & Partenariats
Pilotage : Présidence, Direction, Coordination projet
Rôles : Accueil, Animation, Suivi, Évaluation
Réunions : Comité mensuel, revue à mi-parcours
Partenaires : Mairie, bailleur social, écoles, régie de quartier, Syctom
Engagements : Mise à dispo, co-animation, orientation
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO
LOGO

## Slide 10
Risques & Parades
• Recrutement insuffisant → relais écoles, CCAS, régie de quartier
• Lieux indisponibles → alternatives (parcs, cours d'école)
• Aléas météo → programmation indoor / replanification
• Turnover bénévoles → binômes, planning mensuel
• Données sensibles → RGPD, consentements, stockage sécurisé

## Slide 11
Contacts & Appel à l’action
Association Jardins Solidaires — contact@jardinssolidaires.fr — 06 22 33 44 55
Page : jardinssolidaires.fr/agir