## Enjeux_projet
Tableau des enjeux de projet
Clarifier les enjeux stratégiques, opérationnels, humains, financiers et d’image en lien avec les objectifs du projet.
ID | Catégorie d’enjeu | Description de l’enjeu | Objectif(s) concerné(s) | Bénéfices attendus | Impact si non traité (1–5) | Probabilité d’impact (1–5) | Score de criticité (Impact × Probabilité) | Parties prenantes clés | Risques associés / commentaires | Priorité (H/M/B) | Statut (À analyser / Validé / Abandonné)
1 | Stratégique | Renforcer la position de l’entreprise sur un segment de marché clé. | Augmenter la part de marché de 10 % en 2 ans. | Gain de parts de marché, amélioration de la compétitivité. | 5 | 4 |  | Direction générale, Marketing, Forces de vente | Enjeu directement lié au positionnement de l’entreprise. | H | Validé
2 | Opérationnel | Réduire les temps de traitement d’un processus critique. | Réduire le délai moyen de traitement de 30 %. | Gains de productivité, réduction des erreurs, meilleure qualité de service. | 4 | 4 |  | Équipes opérationnelles, Clients internes | Nécessite une forte implication des équipes terrain. | H | À analyser
3 | Humain / organisationnel | Limiter la résistance au changement des équipes impactées. | Assurer un taux d’adoption élevé de la solution cible. | Meilleure appropriation, baisse des risques d’abandon ou de contournement. | 4 | 3 |  | Managers de proximité, RH, Collaborateurs | Prévoir un plan de communication et de formation adapté. | M | À analyser
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Synthese
Synthèse des enjeux par catégorie
Catégorie | Nombre d’enjeux | Score moyen de criticité
Stratégique
Opérationnel
Humain / organisationnel
Financier
Image / réglementaire
Autre
Total d’enjeux saisis
Score moyen global de criticité
Priorité | Nombre d’enjeux
H
M
B

## Listes
Catégories | Priorité | Statut
Stratégique | H | À analyser
Opérationnel | M | Validé
Humain / organisationnel | B | Abandonné
Financier
Image / réglementaire
Autre