## Lisez_moi
Programme d’activités – Modèle avancé (prérempli)
Suivi complet : table d’activités riche, KPIs, Gantt, charge par responsable, matrice de risques, indicateurs RICE et budget cumulé.
Mode d’emploi express
1) Paramètres : régler l’année, les plafonds (WIP), les listes et les seuils de risque.
2) Activités : remplacer les exemples par vos actions (titres, dates, statuts, budgets, risques).
3) Ouvrir les vues : Tableau_de_bord, Gantt, Charges, Risques pour décider.
Astuce : filtrer par Programme, Responsable, Statut et Mois pour une lecture ciblée.

## Paramètres
Année | 2026
Plafond WIP par responsable (recommandé) | 6
Seuil criticité (P×S) élevé | 12
Objectif % à l’heure (sur terminées) | 90%
Listes (éditables)
Statuts | Catégories | Types | Priorités | Responsables (ex.) | Sites (ex.) | Programmes (ex.)
À planifier | Projet & produit | Projet | Basse | Claire | Siège | Industrialisation 2026
Planifié | Qualité & audit | Incident | Normale | Marc | Atelier A | Qualité 9001
En cours | Maintenance & HSE | Événement | Haute | Hugo | Atelier B | Excellence Opérationnelle
Bloqué | Formation | Formation | Critique | Julien | Client X | IT – ERP & Data
Terminé | Commercial & marketing | Qualité |  | Élodie | Client Y | Développement client
| IT & data | Maintenance |  | Sophie | Campus
| RH | Autre |  | Nadia | Distanciel
| Logistique |  |  | Pauline
| Événement |  |  | Alexandre
Inès

## Activités
ID | Programme | Client | Type | Titre | Catégorie | Responsable | Site | Priorité | Début | Fin planifiée | Fin réelle | Durée pl. (j) | Durée ré. (j) | Statut | Avancement (%) | Budget prévu | Budget réalisé | Écart (€) | Libellé écart | Risque – Probabilité (1-5) | Risque – Sévérité (1-5) | Criticité (P×S) | Valeur (1-5) | Effort (jours) | Reach (pers.) | Impact (1-5) | Confidence (0-1) | Score RICE | Commentaires | Lien | Tags | Mois | Année | État temporel | À l’heure ?
1 | Excellence Opérationnelle | Bêta Industrie | Formation | Portes ouvertes – Client X | Projet & produit | Marc | Distanciel | Basse | 2026-01-12 | 2026-01-15 |  |  |  | À planifier | 0% | 0 | 0 |  |  | 1 | 4 |  | 4 | 1 | 25 | 1 | 100% |  | Formation – Portes ouvertes – Client X (Excellence Opérationnelle) | https://intra/doc | projet & produit; distanciel
2 | IT – ERP & Data | Alpha SA | Autre | Bascule serveur applicatif | Qualité & audit | Julien | Campus | Basse | 2026-01-19 | 2026-01-22 |  |  |  | Bloqué | 20% | 0 | 0 |  |  | 5 | 2 |  | 3 | 5 | 25 | 5 | 60% |  | Autre – Bascule serveur applicatif (IT – ERP & Data) | https://intra/doc | qualité & audit; campus
3 | Développement client | Gamma Tech | Qualité | Portes ouvertes – Client X | Maintenance & HSE | Marc | Client Y | Normale | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-11 |  |  | Terminé | 100% | 1200 | 1228 |  |  | 5 | 4 |  | 3 | 5 | 200 | 4 | 80% |  | Qualité – Portes ouvertes – Client X (Développement client) | https://intra/doc | maintenance & hse; client y
4 | Excellence Opérationnelle | Bêta Industrie | Autre | Revue processus ISO 9001 | Formation | Marc | Client Y | Haute | 2026-01-17 | 2026-01-19 |  |  |  | En cours | 70% | 2500 | 0 |  |  | 5 | 1 |  | 1 | 8 | 100 | 2 | 80% |  | Autre – Revue processus ISO 9001 (Excellence Opérationnelle) | https://intra/doc | formation; client y
5 | Qualité 9001 | Public – Ville | Formation | Mise en production module ERP | Qualité & audit | Alexandre | Client Y | Haute | 2026-01-11 | 2026-01-15 |  |  |  | En cours | 70% | 3000 | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 5 | 10 | 1 | 80% |  | Formation – Mise en production module ERP (Qualité 9001) | https://intra/doc | qualité & audit; client y
6 | Développement client | Clinique Atlas | Autre | Standard de contrôle visuel | Commercial & marketing | Nadia | Campus | Haute | 2026-01-01 | 2026-01-03 |  |  |  | En cours | 30% | 500 | 0 |  |  | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 25 | 2 | 90% |  | Autre – Standard de contrôle visuel (Développement client) | https://intra/doc | commercial & marketing; campus
7 | IT – ERP & Data | Interne | Formation | Atelier 5S – Assemblage | Maintenance & HSE | Pauline | Client X | Haute | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  |  | Terminé | 100% | 600 | 653 |  |  | 4 | 2 |  | 2 | 1 | 25 | 2 | 70% |  | Formation – Atelier 5S – Assemblage (IT – ERP & Data) | https://intra/doc | maintenance & hse; client x
8 | Qualité 9001 | Alpha SA | Formation | Bascule serveur applicatif | Maintenance & HSE | Élodie | Atelier B | Basse | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2026-01-07 |  |  | Terminé | 100% | 600 | 710 |  |  | 5 | 5 |  | 1 | 5 | 200 | 4 | 90% |  | Formation – Bascule serveur applicatif (Qualité 9001) | https://intra/doc | maintenance & hse; atelier b
9 | IT – ERP & Data | Public – Ville | Projet | Standard de contrôle visuel | RH | Claire | Atelier A | Basse | 2026-02-07 | 2026-02-09 |  |  |  | Planifié | 10% | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 5 | 2 | 200 | 1 | 80% |  | Projet – Standard de contrôle visuel (IT – ERP & Data) | https://intra/doc | rh; atelier a
10 | Développement client | Alpha SA | Projet | Campagne emailing B2B | RH | Hugo | Campus | Haute | 2026-02-12 | 2026-02-15 |  |  |  | En cours | 50% | 500 | 0 |  |  | 4 | 4 |  | 4 | 5 | 50 | 1 | 70% |  | Projet – Campagne emailing B2B (Développement client) | https://intra/doc | rh; campus
11 | Industrialisation 2026 | Clinique Atlas | Événement | Calibration instruments métrologie | Commercial & marketing | Pauline | Distanciel | Normale | 2026-02-17 | 2026-02-17 |  |  |  | Planifié | 10% | 800 | 0 |  |  | 5 | 1 |  | 5 | 3 | 10 | 3 | 100% |  | Événement – Calibration instruments métrologie (Industrialisation 2026) | https://intra/doc | commercial & marketing; distanciel
12 | Excellence Opérationnelle | Bêta Industrie | Événement | Campagne emailing B2B | Événement | Alexandre | Distanciel | Haute | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-22 |  |  | Terminé | 100% | 1200 | 1103 |  |  | 4 | 3 |  | 1 | 1 | 50 | 4 | 80% |  | Événement – Campagne emailing B2B (Excellence Opérationnelle) | https://intra/doc | événement; distanciel
13 | Qualité 9001 | Clinique Atlas | Qualité | Audit fournisseur clé | Logistique | Sophie | Atelier B | Basse | 2026-02-08 | 2026-02-08 |  |  |  | Planifié | 10% | 600 | 0 |  |  | 2 | 4 |  | 5 | 8 | 10 | 4 | 80% |  | Qualité – Audit fournisseur clé (Qualité 9001) | https://intra/doc | logistique; atelier b
14 | Industrialisation 2026 | Interne | Maintenance | Atelier 5S – Assemblage | RH | Julien | Client X | Normale | 2026-02-14 | 2026-02-18 |  |  |  | En cours | 30% | 1800 | 0 |  |  | 4 | 4 |  | 1 | 2 | 25 | 2 | 60% |  | Maintenance – Atelier 5S – Assemblage (Industrialisation 2026) | https://intra/doc | rh; client x
15 | Qualité 9001 | Association Main | Formation | Portes ouvertes – Client X | Maintenance & HSE | Inès | Distanciel | Critique | 2026-02-22 | 2026-02-24 |  |  |  | Planifié | 10% | 800 | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 8 | 25 | 4 | 70% |  | Formation – Portes ouvertes – Client X (Qualité 9001) | https://intra/doc | maintenance & hse; distanciel
16 | Qualité 9001 | Alpha SA | Événement | Campagne emailing B2B | Commercial & marketing | Alexandre | Atelier A | Haute | 2026-02-09 | 2026-02-12 |  |  |  | Bloqué | 20% | 600 | 0 |  |  | 4 | 5 |  | 5 | 5 | 200 | 2 | 100% |  | Événement – Campagne emailing B2B (Qualité 9001) | https://intra/doc | commercial & marketing; atelier a
17 | Qualité 9001 | Association Main | Qualité | Mise en production module ERP | Logistique | Hugo | Client Y | Basse | 2026-03-05 | 2026-03-06 |  |  |  | Planifié | 10% | 500 | 0 |  |  | 5 | 1 |  | 3 | 8 | 200 | 5 | 90% |  | Qualité – Mise en production module ERP (Qualité 9001) | https://intra/doc | logistique; client y
18 | Industrialisation 2026 | Association Main | Projet | Campagne emailing B2B | Formation | Élodie | Siège | Basse | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2026-03-18 |  |  | Terminé | 100% | 600 | 638 |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 2 | 50 | 4 | 100% |  | Projet – Campagne emailing B2B (Industrialisation 2026) | https://intra/doc | formation; siège
19 | Développement client | Interne | Formation | Pilote IoT zone A | Formation | Alexandre | Atelier B | Normale | 2026-03-15 | 2026-03-16 |  |  |  | Bloqué | 40% | 3000 | 0 |  |  | 3 | 1 |  | 2 | 5 | 10 | 2 | 80% |  | Formation – Pilote IoT zone A (Développement client) | https://intra/doc | formation; atelier b
20 | Industrialisation 2026 | Interne | Incident | Calibration instruments métrologie | IT & data | Hugo | Atelier B | Normale | 2026-03-15 | 2026-03-16 |  |  |  | À planifier | 0% | 800 | 0 |  |  | 2 | 2 |  | 4 | 8 | 100 | 3 | 90% |  | Incident – Calibration instruments métrologie (Industrialisation 2026) | https://intra/doc | it & data; atelier b
21 | Qualité 9001 | Gamma Tech | Événement | Atelier 5S – Assemblage | IT & data | Claire | Atelier B | Critique | 2026-03-15 | 2026-03-19 |  |  |  | À planifier | 0% | 2500 | 0 |  |  | 5 | 1 |  | 1 | 2 | 10 | 1 | 80% |  | Événement – Atelier 5S – Assemblage (Qualité 9001) | https://intra/doc | it & data; atelier b
22 | Excellence Opérationnelle | Alpha SA | Autre | Revue processus ISO 9001 | Commercial & marketing | Hugo | Distanciel | Critique | 2026-03-22 | 2026-03-24 |  |  |  | Bloqué | 60% | 3000 | 0 |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 1 | 25 | 4 | 60% |  | Autre – Revue processus ISO 9001 (Excellence Opérationnelle) | https://intra/doc | commercial & marketing; distanciel
23 | Excellence Opérationnelle | Alpha SA | Maintenance | Atelier 5S – Assemblage | Commercial & marketing | Marc | Client Y | Normale | 2026-03-03 | 2026-03-05 |  |  |  | À planifier | 0% | 600 | 0 |  |  | 5 | 4 |  | 3 | 8 | 25 | 1 | 100% |  | Maintenance – Atelier 5S – Assemblage (Excellence Opérationnelle) | https://intra/doc | commercial & marketing; client y
24 | Qualité 9001 | Alpha SA | Incident | Formation sécurité machines | Projet & produit | Hugo | Atelier A | Haute | 2026-03-21 | 2026-03-23 | 2026-03-23 |  |  | Terminé | 100% | 800 | 755 |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 10 | 5 | 100% |  | Incident – Formation sécurité machines (Qualité 9001) | https://intra/doc | projet & produit; atelier a
25 | Qualité 9001 | Association Main | Formation | Campagne emailing B2B | Logistique | Marc | Campus | Critique | 2026-04-22 | 2026-04-24 | 2026-04-25 |  |  | Terminé | 100% | 1200 | 1432 |  |  | 3 | 2 |  | 2 | 5 | 50 | 1 | 70% |  | Formation – Campagne emailing B2B (Qualité 9001) | https://intra/doc | logistique; campus
26 | Industrialisation 2026 | Alpha SA | Maintenance | Calibration instruments métrologie | Commercial & marketing | Nadia | Atelier A | Basse | 2026-04-03 | 2026-04-07 |  |  |  | Bloqué | 60% | 2500 | 0 |  |  | 5 | 2 |  | 3 | 1 | 100 | 2 | 70% |  | Maintenance – Calibration instruments métrologie (Industrialisation 2026) | https://intra/doc | commercial & marketing; atelier a
27 | Excellence Opérationnelle | Public – Ville | Projet | Formation sécurité machines | IT & data | Sophie | Client Y | Haute | 2026-04-08 | 2026-04-08 |  |  |  | En cours | 30% | 800 | 0 |  |  | 1 | 3 |  | 4 | 1 | 100 | 3 | 100% |  | Projet – Formation sécurité machines (Excellence Opérationnelle) | https://intra/doc | it & data; client y
28 | Qualité 9001 | Bêta Industrie | Qualité | Mise en production module ERP | Qualité & audit | Élodie | Distanciel | Basse | 2026-04-05 | 2026-04-07 | 2026-04-06 |  |  | Terminé | 100% | 2500 | 2391 |  |  | 2 | 1 |  | 5 | 8 | 25 | 5 | 90% |  | Qualité – Mise en production module ERP (Qualité 9001) | https://intra/doc | qualité & audit; distanciel
29 | Excellence Opérationnelle | Clinique Atlas | Formation | Revue processus ISO 9001 | Commercial & marketing | Inès | Campus | Normale | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 2026-04-07 |  |  | Terminé | 100% | 800 | 934 |  |  | 5 | 5 |  | 1 | 8 | 25 | 1 | 60% |  | Formation – Revue processus ISO 9001 (Excellence Opérationnelle) | https://intra/doc | commercial & marketing; campus
30 | Industrialisation 2026 | Bêta Industrie | Maintenance | Audit fournisseur clé | Qualité & audit | Nadia | Distanciel | Critique | 2026-04-18 | 2026-04-18 |  |  |  | À planifier | 0% | 1200 | 0 |  |  | 4 | 3 |  | 1 | 5 | 10 | 5 | 100% |  | Maintenance – Audit fournisseur clé (Industrialisation 2026) | https://intra/doc | qualité & audit; distanciel
31 | Industrialisation 2026 | Clinique Atlas | Qualité | Atelier 5S – Assemblage | Logistique | Élodie | Distanciel | Basse | 2026-04-09 | 2026-04-10 |  |  |  | Planifié | 10% | 3000 | 0 |  |  | 4 | 4 |  | 1 | 5 | 50 | 1 | 100% |  | Qualité – Atelier 5S – Assemblage (Industrialisation 2026) | https://intra/doc | logistique; distanciel
32 | Qualité 9001 | Alpha SA | Qualité | Revue processus ISO 9001 | IT & data | Élodie | Campus | Haute | 2026-04-20 | 2026-04-23 |  |  |  | Planifié | 10% | 0 | 0 |  |  | 4 | 3 |  | 1 | 2 | 100 | 3 | 100% |  | Qualité – Revue processus ISO 9001 (Qualité 9001) | https://intra/doc | it & data; campus
33 | Excellence Opérationnelle | Public – Ville | Formation | Standard de contrôle visuel | Qualité & audit | Alexandre | Atelier A | Haute | 2026-05-03 | 2026-05-05 |  |  |  | À planifier | 0% | 500 | 0 |  |  | 5 | 4 |  | 3 | 5 | 25 | 2 | 60% |  | Formation – Standard de contrôle visuel (Excellence Opérationnelle) | https://intra/doc | qualité & audit; atelier a
34 | Développement client | Alpha SA | Incident | Calibration instruments métrologie | Événement | Élodie | Atelier B | Normale | 2026-05-20 | 2026-05-24 | 2026-05-24 |  |  | Terminé | 100% | 600 | 558 |  |  | 4 | 4 |  | 1 | 2 | 10 | 4 | 90% |  | Incident – Calibration instruments métrologie (Développement client) | https://intra/doc | événement; atelier b
35 | IT – ERP & Data | Gamma Tech | Maintenance | Revue processus ISO 9001 | RH | Sophie | Client X | Haute | 2026-05-04 | 2026-05-06 |  |  |  | À planifier | 0% | 1800 | 0 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 3 | 50 | 3 | 60% |  | Maintenance – Revue processus ISO 9001 (IT – ERP & Data) | https://intra/doc | rh; client x
36 | IT – ERP & Data | Public – Ville | Autre | Bascule serveur applicatif | Qualité & audit | Sophie | Client X | Haute | 2026-05-02 | 2026-05-04 |  |  |  | À planifier | 0% | 2500 | 0 |  |  | 2 | 2 |  | 3 | 5 | 200 | 3 | 70% |  | Autre – Bascule serveur applicatif (IT – ERP & Data) | https://intra/doc | qualité & audit; client x
37 | Excellence Opérationnelle | Interne | Formation | Mise en production module ERP | RH | Alexandre | Client Y | Normale | 2026-05-03 | 2026-05-03 |  |  |  | Bloqué | 60% | 800 | 0 |  |  | 3 | 4 |  | 1 | 8 | 25 | 2 | 90% |  | Formation – Mise en production module ERP (Excellence Opérationnelle) | https://intra/doc | rh; client y
38 | IT – ERP & Data | Gamma Tech | Événement | Formation sécurité machines | Commercial & marketing | Élodie | Client X | Normale | 2026-05-10 | 2026-05-12 | 2026-05-13 |  |  | Terminé | 100% | 800 | 701 |  |  | 5 | 4 |  | 5 | 2 | 100 | 3 | 90% |  | Événement – Formation sécurité machines (IT – ERP & Data) | https://intra/doc | commercial & marketing; client x
39 | IT – ERP & Data | Bêta Industrie | Qualité | Campagne emailing B2B | Formation | Marc | Atelier A | Haute | 2026-05-18 | 2026-05-18 |  |  |  | En cours | 30% | 2500 | 0 |  |  | 5 | 2 |  | 1 | 5 | 100 | 4 | 100% |  | Qualité – Campagne emailing B2B (IT – ERP & Data) | https://intra/doc | formation; atelier a
40 | Qualité 9001 | Public – Ville | Événement | Audit fournisseur clé | Projet & produit | Pauline | Atelier B | Haute | 2026-05-05 | 2026-05-09 | 2026-05-09 |  |  | Terminé | 100% | 1200 | 1181 |  |  | 4 | 4 |  | 3 | 1 | 25 | 1 | 90% |  | Événement – Audit fournisseur clé (Qualité 9001) | https://intra/doc | projet & produit; atelier b
41 | IT – ERP & Data | Association Main | Formation | Mise en production module ERP | Qualité & audit | Nadia | Distanciel | Critique | 2026-06-15 | 2026-06-16 |  |  |  | À planifier | 0% | 800 | 0 |  |  | 5 | 1 |  | 4 | 1 | 200 | 1 | 60% |  | Formation – Mise en production module ERP (IT – ERP & Data) | https://intra/doc | qualité & audit; distanciel
42 | Qualité 9001 | Bêta Industrie | Qualité | Mise en production module ERP | Commercial & marketing | Hugo | Campus | Haute | 2026-06-17 | 2026-06-21 |  |  |  | Bloqué | 20% | 500 | 0 |  |  | 1 | 3 |  | 5 | 8 | 25 | 4 | 80% |  | Qualité – Mise en production module ERP (Qualité 9001) | https://intra/doc | commercial & marketing; campus
43 | Qualité 9001 | Interne | Qualité | Mise en production module ERP | Projet & produit | Alexandre | Atelier B | Critique | 2026-06-09 | 2026-06-11 |  |  |  | Planifié | 10% | 1200 | 0 |  |  | 5 | 2 |  | 1 | 5 | 50 | 1 | 60% |  | Qualité – Mise en production module ERP (Qualité 9001) | https://intra/doc | projet & produit; atelier b
44 | Qualité 9001 | Public – Ville | Maintenance | Portes ouvertes – Client X | RH | Marc | Atelier B | Normale | 2026-06-22 | 2026-06-24 |  |  |  | En cours | 30% | 0 | 0 |  |  | 3 | 4 |  | 3 | 5 | 25 | 1 | 80% |  | Maintenance – Portes ouvertes – Client X (Qualité 9001) | https://intra/doc | rh; atelier b
45 | Développement client | Alpha SA | Incident | Standard de contrôle visuel | Formation | Élodie | Distanciel | Normale | 2026-06-08 | 2026-06-10 |  |  |  | Planifié | 10% | 500 | 0 |  |  | 5 | 4 |  | 5 | 2 | 25 | 4 | 90% |  | Incident – Standard de contrôle visuel (Développement client) | https://intra/doc | formation; distanciel
46 | Industrialisation 2026 | Association Main | Incident | Maintenance préventive trimestrielle | Projet & produit | Julien | Siège | Normale | 2026-06-14 | 2026-06-14 |  |  |  | À planifier | 0% | 3000 | 0 |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 2 | 50 | 2 | 70% |  | Incident – Maintenance préventive trimestrielle (Industrialisation 2026) | https://intra/doc | projet & produit; siège
47 | Développement client | Clinique Atlas | Formation | Mise en production module ERP | Commercial & marketing | Nadia | Distanciel | Haute | 2026-06-11 | 2026-06-13 |  |  |  | Planifié | 10% | 500 | 0 |  |  | 3 | 1 |  | 3 | 5 | 10 | 5 | 70% |  | Formation – Mise en production module ERP (Développement client) | https://intra/doc | commercial & marketing; distanciel
48 | IT – ERP & Data | Gamma Tech | Autre | Formation sécurité machines | RH | Marc | Siège | Critique | 2026-06-07 | 2026-06-09 | 2026-06-10 |  |  | Terminé | 100% | 600 | 664 |  |  | 4 | 1 |  | 4 | 2 | 100 | 1 | 90% |  | Autre – Formation sécurité machines (IT – ERP & Data) | https://intra/doc | rh; siège
49 | Industrialisation 2026 | Public – Ville | Projet | Mise en production module ERP | Commercial & marketing | Julien | Campus | Basse | 2026-07-20 | 2026-07-22 |  |  |  | En cours | 50% | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 10 | 5 | 60% |  | Projet – Mise en production module ERP (Industrialisation 2026) | https://intra/doc | commercial & marketing; campus
50 | Industrialisation 2026 | Interne | Incident | Atelier 5S – Assemblage | Logistique | Pauline | Distanciel | Critique | 2026-07-09 | 2026-07-11 |  |  |  | Bloqué | 40% | 800 | 0 |  |  | 1 | 3 |  | 2 | 8 | 25 | 3 | 80% |  | Incident – Atelier 5S – Assemblage (Industrialisation 2026) | https://intra/doc | logistique; distanciel
51 | IT – ERP & Data | Gamma Tech | Autre | Bascule serveur applicatif | Qualité & audit | Alexandre | Atelier A | Critique | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Bloqué | 60% | 0 | 0 |  |  | 4 | 5 |  | 5 | 3 | 25 | 4 | 60% |  | Autre – Bascule serveur applicatif (IT – ERP & Data) | https://intra/doc | qualité & audit; atelier a
52 | Industrialisation 2026 | Gamma Tech | Qualité | Atelier 5S – Assemblage | Formation | Marc | Client X | Critique | 2026-07-15 | 2026-07-16 |  |  |  | Planifié | 10% | 3000 | 0 |  |  | 5 | 2 |  | 5 | 1 | 50 | 3 | 80% |  | Qualité – Atelier 5S – Assemblage (Industrialisation 2026) | https://intra/doc | formation; client x
53 | Développement client | Gamma Tech | Événement | Formation sécurité machines | Commercial & marketing | Julien | Client X | Normale | 2026-07-06 | 2026-07-07 |  |  |  | Planifié | 10% | 1200 | 0 |  |  | 3 | 1 |  | 4 | 3 | 25 | 5 | 100% |  | Événement – Formation sécurité machines (Développement client) | https://intra/doc | commercial & marketing; client x
54 | Qualité 9001 | Clinique Atlas | Autre | Atelier 5S – Assemblage | Logistique | Claire | Siège | Basse | 2026-07-16 | 2026-07-17 |  |  |  | Bloqué | 20% | 2500 | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 200 | 5 | 70% |  | Autre – Atelier 5S – Assemblage (Qualité 9001) | https://intra/doc | logistique; siège
55 | Industrialisation 2026 | Gamma Tech | Qualité | Revue processus ISO 9001 | Logistique | Inès | Atelier B | Basse | 2026-07-04 | 2026-07-08 | 2026-07-08 |  |  | Terminé | 100% | 600 | 581 |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 200 | 2 | 60% |  | Qualité – Revue processus ISO 9001 (Industrialisation 2026) | https://intra/doc | logistique; atelier b
56 | Excellence Opérationnelle | Public – Ville | Maintenance | Audit fournisseur clé | Maintenance & HSE | Inès | Atelier B | Basse | 2026-07-07 | 2026-07-07 |  |  |  | Bloqué | 40% | 500 | 0 |  |  | 4 | 1 |  | 4 | 8 | 25 | 5 | 60% |  | Maintenance – Audit fournisseur clé (Excellence Opérationnelle) | https://intra/doc | maintenance & hse; atelier b
57 | Qualité 9001 | Public – Ville | Maintenance | Formation sécurité machines | RH | Élodie | Campus | Haute | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  |  |  | En cours | 70% | 600 | 0 |  |  | 4 | 4 |  | 1 | 3 | 25 | 4 | 90% |  | Maintenance – Formation sécurité machines (Qualité 9001) | https://intra/doc | rh; campus
58 | Qualité 9001 | Alpha SA | Formation | Revue processus ISO 9001 | RH | Marc | Distanciel | Basse | 2026-08-13 | 2026-08-16 |  |  |  | En cours | 50% | 800 | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 5 | 2 | 100 | 1 | 100% |  | Formation – Revue processus ISO 9001 (Qualité 9001) | https://intra/doc | rh; distanciel
59 | Développement client | Gamma Tech | Maintenance | Pilote IoT zone A | Maintenance & HSE | Hugo | Atelier B | Haute | 2026-08-06 | 2026-08-09 |  |  |  | Planifié | 10% | 1800 | 0 |  |  | 4 | 2 |  | 3 | 2 | 10 | 4 | 80% |  | Maintenance – Pilote IoT zone A (Développement client) | https://intra/doc | maintenance & hse; atelier b
60 | Industrialisation 2026 | Association Main | Maintenance | Maintenance préventive trimestrielle | Qualité & audit | Inès | Campus | Normale | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 |  |  | Terminé | 100% | 3000 | 2742 |  |  | 2 | 1 |  | 4 | 8 | 25 | 4 | 80% |  | Maintenance – Maintenance préventive trimestrielle (Industrialisation 2026) | https://intra/doc | qualité & audit; campus
61 | Industrialisation 2026 | Bêta Industrie | Incident | Calibration instruments métrologie | Formation | Claire | Client Y | Basse | 2026-08-22 | 2026-08-24 |  |  |  | À planifier | 0% | 3000 | 0 |  |  | 5 | 3 |  | 4 | 3 | 200 | 2 | 90% |  | Incident – Calibration instruments métrologie (Industrialisation 2026) | https://intra/doc | formation; client y
62 | IT – ERP & Data | Clinique Atlas | Événement | Standard de contrôle visuel | Événement | Pauline | Atelier A | Basse | 2026-08-01 | 2026-08-04 |  |  |  | Bloqué | 20% | 3000 | 0 |  |  | 5 | 4 |  | 2 | 5 | 100 | 1 | 60% |  | Événement – Standard de contrôle visuel (IT – ERP & Data) | https://intra/doc | événement; atelier a
63 | Qualité 9001 | Gamma Tech | Formation | Audit fournisseur clé | Qualité & audit | Pauline | Client Y | Basse | 2026-08-02 | 2026-08-06 |  |  |  | Planifié | 10% | 600 | 0 |  |  | 5 | 1 |  | 1 | 8 | 100 | 2 | 60% |  | Formation – Audit fournisseur clé (Qualité 9001) | https://intra/doc | qualité & audit; client y
64 | Industrialisation 2026 | Association Main | Maintenance | Calibration instruments métrologie | Qualité & audit | Julien | Atelier A | Critique | 2026-08-10 | 2026-08-11 |  |  |  | Planifié | 10% | 2500 | 0 |  |  | 2 | 3 |  | 5 | 3 | 100 | 2 | 80% |  | Maintenance – Calibration instruments métrologie (Industrialisation 2026) | https://intra/doc | qualité & audit; atelier a
65 | Développement client | Public – Ville | Incident | Bascule serveur applicatif | Commercial & marketing | Inès | Client Y | Normale | 2026-09-11 | 2026-09-13 |  |  |  | À planifier | 0% | 1800 | 0 |  |  | 2 | 3 |  | 3 | 5 | 25 | 3 | 60% |  | Incident – Bascule serveur applicatif (Développement client) | https://intra/doc | commercial & marketing; client y
66 | Développement client | Alpha SA | Maintenance | Audit fournisseur clé | Logistique | Alexandre | Client Y | Basse | 2026-09-09 | 2026-09-12 |  |  |  | Bloqué | 40% | 2500 | 0 |  |  | 4 | 3 |  | 5 | 2 | 50 | 3 | 60% |  | Maintenance – Audit fournisseur clé (Développement client) | https://intra/doc | logistique; client y
67 | IT – ERP & Data | Bêta Industrie | Incident | Bascule serveur applicatif | Projet & produit | Élodie | Distanciel | Haute | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  | Terminé | 100% | 0 | 0 |  |  | 3 | 5 |  | 4 | 5 | 200 | 3 | 60% |  | Incident – Bascule serveur applicatif (IT – ERP & Data) | https://intra/doc | projet & produit; distanciel
68 | Qualité 9001 | Public – Ville | Incident | Bascule serveur applicatif | Projet & produit | Claire | Siège | Basse | 2026-09-19 | 2026-09-21 |  |  |  | En cours | 30% | 600 | 0 |  |  | 5 | 2 |  | 4 | 8 | 50 | 5 | 70% |  | Incident – Bascule serveur applicatif (Qualité 9001) | https://intra/doc | projet & produit; siège
69 | Qualité 9001 | Gamma Tech | Qualité | Standard de contrôle visuel | Maintenance & HSE | Hugo | Siège | Normale | 2026-09-05 | 2026-09-07 |  |  |  | À planifier | 0% | 800 | 0 |  |  | 3 | 4 |  | 3 | 1 | 10 | 5 | 80% |  | Qualité – Standard de contrôle visuel (Qualité 9001) | https://intra/doc | maintenance & hse; siège
70 | Développement client | Clinique Atlas | Qualité | Standard de contrôle visuel | Événement | Pauline | Atelier A | Normale | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  |  | À planifier | 0% | 1800 | 0 |  |  | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 10 | 1 | 100% |  | Qualité – Standard de contrôle visuel (Développement client) | https://intra/doc | événement; atelier a
71 | Développement client | Clinique Atlas | Incident | Revue processus ISO 9001 | RH | Julien | Client Y | Critique | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  |  | Terminé | 100% | 0 | 0 |  |  | 4 | 5 |  | 1 | 5 | 100 | 4 | 60% |  | Incident – Revue processus ISO 9001 (Développement client) | https://intra/doc | rh; client y
72 | IT – ERP & Data | Bêta Industrie | Incident | Atelier 5S – Assemblage | Commercial & marketing | Julien | Campus | Basse | 2026-09-04 | 2026-09-06 |  |  |  | En cours | 70% | 2500 | 0 |  |  | 5 | 4 |  | 5 | 3 | 50 | 2 | 60% |  | Incident – Atelier 5S – Assemblage (IT – ERP & Data) | https://intra/doc | commercial & marketing; campus
73 | Développement client | Alpha SA | Incident | Formation sécurité machines | Formation | Julien | Atelier A | Haute | 2026-10-07 | 2026-10-09 |  |  |  | En cours | 70% | 1800 | 0 |  |  | 5 | 4 |  | 4 | 8 | 10 | 1 | 90% |  | Incident – Formation sécurité machines (Développement client) | https://intra/doc | formation; atelier a
74 | Qualité 9001 | Association Main | Événement | Campagne emailing B2B | RH | Inès | Client Y | Basse | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  |  |  | Planifié | 10% | 500 | 0 |  |  | 1 | 5 |  | 2 | 3 | 25 | 1 | 60% |  | Événement – Campagne emailing B2B (Qualité 9001) | https://intra/doc | rh; client y
75 | Industrialisation 2026 | Bêta Industrie | Maintenance | Portes ouvertes – Client X | Projet & produit | Marc | Campus | Basse | 2026-10-03 | 2026-10-06 |  |  |  | En cours | 30% | 500 | 0 |  |  | 4 | 1 |  | 2 | 2 | 25 | 1 | 60% |  | Maintenance – Portes ouvertes – Client X (Industrialisation 2026) | https://intra/doc | projet & produit; campus
76 | Industrialisation 2026 | Interne | Autre | Portes ouvertes – Client X | Qualité & audit | Élodie | Client X | Basse | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  |  |  | Planifié | 10% | 600 | 0 |  |  | 4 | 3 |  | 1 | 3 | 50 | 3 | 60% |  | Autre – Portes ouvertes – Client X (Industrialisation 2026) | https://intra/doc | qualité & audit; client x
77 | Excellence Opérationnelle | Gamma Tech | Autre | Bascule serveur applicatif | Événement | Pauline | Distanciel | Haute | 2026-10-20 | 2026-10-24 |  |  |  | À planifier | 0% | 1800 | 0 |  |  | 5 | 1 |  | 3 | 5 | 10 | 5 | 100% |  | Autre – Bascule serveur applicatif (Excellence Opérationnelle) | https://intra/doc | événement; distanciel
78 | Qualité 9001 | Clinique Atlas | Autre | Atelier 5S – Assemblage | Commercial & marketing | Hugo | Client X | Basse | 2026-10-17 | 2026-10-18 |  |  |  | En cours | 30% | 600 | 0 |  |  | 4 | 1 |  | 4 | 2 | 100 | 5 | 80% |  | Autre – Atelier 5S – Assemblage (Qualité 9001) | https://intra/doc | commercial & marketing; client x
79 | Développement client | Gamma Tech | Qualité | Revue processus ISO 9001 | Commercial & marketing | Julien | Campus | Normale | 2026-10-16 | 2026-10-17 |  |  |  | À planifier | 0% | 3000 | 0 |  |  | 5 | 1 |  | 3 | 3 | 10 | 4 | 90% |  | Qualité – Revue processus ISO 9001 (Développement client) | https://intra/doc | commercial & marketing; campus
80 | Industrialisation 2026 | Public – Ville | Maintenance | Mise en production module ERP | IT & data | Julien | Atelier B | Haute | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 2026-10-17 |  |  | Terminé | 100% | 1200 | 1416 |  |  | 2 | 5 |  | 5 | 8 | 10 | 3 | 100% |  | Maintenance – Mise en production module ERP (Industrialisation 2026) | https://intra/doc | it & data; atelier b
81 | Excellence Opérationnelle | Association Main | Incident | Standard de contrôle visuel | Événement | Sophie | Atelier A | Critique | 2026-11-15 | 2026-11-19 |  |  |  | En cours | 70% | 800 | 0 |  |  | 3 | 4 |  | 2 | 8 | 25 | 3 | 80% |  | Incident – Standard de contrôle visuel (Excellence Opérationnelle) | https://intra/doc | événement; atelier a
82 | Développement client | Bêta Industrie | Maintenance | Revue processus ISO 9001 | Formation | Sophie | Client Y | Haute | 2026-11-06 | 2026-11-07 |  |  |  | En cours | 30% | 500 | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 25 | 2 | 80% |  | Maintenance – Revue processus ISO 9001 (Développement client) | https://intra/doc | formation; client y
83 | Excellence Opérationnelle | Public – Ville | Événement | Campagne emailing B2B | Qualité & audit | Marc | Atelier B | Normale | 2026-11-13 | 2026-11-15 |  |  |  | À planifier | 0% | 1800 | 0 |  |  | 2 | 5 |  | 3 | 5 | 10 | 2 | 80% |  | Événement – Campagne emailing B2B (Excellence Opérationnelle) | https://intra/doc | qualité & audit; atelier b
84 | Développement client | Clinique Atlas | Formation | Mise en production module ERP | Formation | Nadia | Campus | Critique | 2026-11-08 | 2026-11-12 | 2026-11-12 |  |  | Terminé | 100% | 500 | 504 |  |  | 3 | 3 |  | 1 | 5 | 25 | 4 | 70% |  | Formation – Mise en production module ERP (Développement client) | https://intra/doc | formation; campus
85 | Excellence Opérationnelle | Interne | Formation | Standard de contrôle visuel | Logistique | Claire | Client Y | Critique | 2026-11-17 | 2026-11-21 |  |  |  | Planifié | 10% | 0 | 0 |  |  | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 50 | 5 | 70% |  | Formation – Standard de contrôle visuel (Excellence Opérationnelle) | https://intra/doc | logistique; client y
86 | Qualité 9001 | Clinique Atlas | Autre | Campagne emailing B2B | Événement | Sophie | Siège | Critique | 2026-11-18 | 2026-11-19 |  |  |  | Bloqué | 20% | 600 | 0 |  |  | 5 | 3 |  | 4 | 5 | 25 | 2 | 90% |  | Autre – Campagne emailing B2B (Qualité 9001) | https://intra/doc | événement; siège
87 | Développement client | Interne | Projet | Calibration instruments métrologie | IT & data | Claire | Atelier B | Haute | 2026-11-13 | 2026-11-15 |  |  |  | À planifier | 0% | 1800 | 0 |  |  | 4 | 3 |  | 5 | 3 | 10 | 2 | 80% |  | Projet – Calibration instruments métrologie (Développement client) | https://intra/doc | it & data; atelier b
88 | IT – ERP & Data | Association Main | Incident | Maintenance préventive trimestrielle | Logistique | Julien | Atelier A | Normale | 2026-11-03 | 2026-11-07 |  |  |  | Planifié | 10% | 1200 | 0 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 50 | 5 | 70% |  | Incident – Maintenance préventive trimestrielle (IT – ERP & Data) | https://intra/doc | logistique; atelier a
89 | IT – ERP & Data | Gamma Tech | Autre | Campagne emailing B2B | Commercial & marketing | Nadia | Campus | Haute | 2026-12-14 | 2026-12-18 |  |  |  | Planifié | 10% | 2500 | 0 |  |  | 3 | 2 |  | 3 | 3 | 100 | 4 | 90% |  | Autre – Campagne emailing B2B (IT – ERP & Data) | https://intra/doc | commercial & marketing; campus
90 | Développement client | Clinique Atlas | Projet | Portes ouvertes – Client X | IT & data | Hugo | Atelier B | Critique | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 2026-12-02 |  |  | Terminé | 100% | 600 | 642 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 50 | 3 | 100% |  | Projet – Portes ouvertes – Client X (Développement client) | https://intra/doc | it & data; atelier b
91 | Industrialisation 2026 | Association Main | Incident | Campagne emailing B2B | Maintenance & HSE | Pauline | Atelier B | Normale | 2026-12-07 | 2026-12-09 | 2026-12-09 |  |  | Terminé | 100% | 500 | 541 |  |  | 5 | 3 |  | 2 | 5 | 25 | 5 | 60% |  | Incident – Campagne emailing B2B (Industrialisation 2026) | https://intra/doc | maintenance & hse; atelier b
92 | IT – ERP & Data | Clinique Atlas | Projet | Pilote IoT zone A | Qualité & audit | Élodie | Client X | Normale | 2026-12-05 | 2026-12-07 |  |  |  | Bloqué | 20% | 3000 | 0 |  |  | 4 | 2 |  | 4 | 2 | 100 | 2 | 100% |  | Projet – Pilote IoT zone A (IT – ERP & Data) | https://intra/doc | qualité & audit; client x
93 | Développement client | Interne | Maintenance | Mise en production module ERP | Maintenance & HSE | Sophie | Client X | Critique | 2026-12-22 | 2026-12-24 |  |  |  | Bloqué | 40% | 1800 | 0 |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 10 | 5 | 60% |  | Maintenance – Mise en production module ERP (Développement client) | https://intra/doc | maintenance & hse; client x
94 | Excellence Opérationnelle | Interne | Projet | Pilote IoT zone A | Logistique | Pauline | Distanciel | Normale | 2026-12-02 | 2026-12-03 |  |  |  | Bloqué | 20% | 600 | 0 |  |  | 1 | 3 |  | 3 | 5 | 200 | 5 | 70% |  | Projet – Pilote IoT zone A (Excellence Opérationnelle) | https://intra/doc | logistique; distanciel
95 | Excellence Opérationnelle | Public – Ville | Événement | Maintenance préventive trimestrielle | Commercial & marketing | Alexandre | Siège | Haute | 2026-12-10 | 2026-12-12 |  |  |  | Bloqué | 40% | 2500 | 0 |  |  | 5 | 3 |  | 2 | 5 | 10 | 3 | 70% |  | Événement – Maintenance préventive trimestrielle (Excellence Opérationnelle) | https://intra/doc | commercial & marketing; siège
96 | Excellence Opérationnelle | Clinique Atlas | Événement | Revue processus ISO 9001 | Qualité & audit | Claire | Client X | Critique | 2026-12-18 | 2026-12-21 |  |  |  | À planifier | 0% | 500 | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 200 | 1 | 100% |  | Événement – Revue processus ISO 9001 (Excellence Opérationnelle) | https://intra/doc | qualité & audit; client x
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
État temporel = IF([[#This Row],Statut]="Terminé","Terminé",IF(AND([[#This Row],Début]<>"",[[#This Row],[Fin planifiée]]<>""),IF(TODAY()<[[#This Row],Début],"À venir",IF(TODAY()>[[#This Row],[Fin planifiée]],"En retard","En cours")),""))

## Tableau_de_bord
Tableau de bord — Modèle avancé | 0
KPIs principaux |  | Par mois |  |  |  | Répartition par statut |  | Charge (jours) par responsable – WIP |  | Prévu cumulé | Réalisé cumulé
|  | Mois | Clôturées | Prévu (€) | Réalisé (€) | Statut | Nb | Responsable | Jours
Total activités | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Terminées | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | À planifier | 0 | Claire | 0 | 0 | 0
En cours | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Planifié | 0 | Marc | 0 | 0 | 0
Bloquées | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | En cours | 0 | Hugo | 0 | 0 | 0
% à l’heure (sur terminées) | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | Bloqué | 0 | Julien | 0 | 0 | 0
Budget prévu (€) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Terminé | 0 | Élodie | 0 | 0 | 0
Budget réalisé (€) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sophie | 0 | 0 | 0
Écart total (€) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | Nadia | 0 | 0 | 0
Charge totale (jours) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | Pauline | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | Alexandre | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | Inès | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 12 | 0 | 0 | 0

## Gantt
Gantt (planifié)
Titre | Décalage (jours) | Durée (jours) | Responsable
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0

## Charges
Charge planifiée par responsable et par mois (jours)
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc
Claire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Julien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Élodie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pauline | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Alexandre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inès | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Risques
Matrice de risques (Probabilité × Sévérité)
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Indicateurs risques
P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total (P×S ≥ seuil) | 0
P2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Criticité moyenne | 0
P3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0