## Lisez_moi
Tableau de bord – Suivi d’activités (modèle Excel)
Cette édition est largement préremplie (~60 lignes) pour tests et démos. Remplacez ou complétez selon vos besoins.
Onglets fournis : Paramètres, Activités, Tableau_de_bord

## Paramètres
Année | 2026
Objectifs (réglables)
Objectif d’activités terminées (sur l’année) | 150
Objectif taux à l’heure (terminées à la date) | 90%
WIP max par responsable (plafond recommandé) | 6
Listes (éditables)
Statuts | Catégories | Responsables (ex.) | Sites (ex.) | Priorités
À planifier | Projet & produit | Claire | Siège | Basse
Planifié | Qualité & audit | Marc | Atelier A | Normale
En cours | Maintenance & HSE | Hugo | Atelier B | Haute
Bloqué | Formation | Julien | Client X | Critique
Terminé | Commercial & marketing | Élodie | Client Y
| IT & data | Sophie | Distanciel
| RH | Nadia
| Logistique | Pauline
| Événement | Alexandre
Inès

## Activités
ID | Titre | Catégorie | Responsable | Site | Début | Fin planifiée | Fin réelle | Durée pl. | Durée ré. | Priorité | Statut | Avancement (%) | Budget prévu | Budget réalisé | Écart (libellé) | État temporel | À l’heure ? | Lien | Tags | Description
1 | Revue conception outillage | Qualité & audit | Claire | Distanciel | 2026-01-09 | 2026-01-10 |  |  |  | Normale | Planifié | 10% | 1800 | 0 |  |  |  |  | qualité & audit; distanciel | Auto-prérempli (exemple).
2 | Revue qualité – Audit ISO 9001 | RH | Claire | Siège | 2026-01-03 | 2026-01-04 |  |  |  | Basse | Planifié | 10% | 1800 | 0 |  |  |  |  | rh; siège | Auto-prérempli (exemple).
3 | Refonte fiche de poste | Formation | Pauline | Client Y | 2026-01-09 | 2026-01-09 |  |  |  | Critique | Planifié | 10% | 500 | 0 |  |  |  |  | formation; client y | Auto-prérempli (exemple).
4 | Roadshow client | IT & data | Marc | Siège | 2026-01-13 | 2026-01-13 |  |  |  | Haute | En cours | 70% | 0 | 0 |  |  |  |  | it & data; siège | Auto-prérempli (exemple).
5 | Réception nouveaux équipements | Logistique | Alexandre | Siège | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-14 |  |  | Haute | Terminé | 100% | 800 | 865 |  |  |  |  | logistique; siège | Auto-prérempli (exemple).
6 | Atelier 5S – Assemblage | Formation | Élodie | Siège | 2026-02-08 | 2026-02-08 |  |  |  | Haute | Bloqué | 60% | 2500 | 0 |  |  |  |  | formation; siège | Auto-prérempli (exemple).
7 | Inventaire & maintenance préventive | IT & data | Sophie | Atelier A | 2026-02-22 | 2026-02-23 |  |  |  | Normale | À planifier | 0% | 800 | 0 |  |  |  |  | it & data; atelier a | Auto-prérempli (exemple).
8 | Inventaire & maintenance préventive | Logistique | Nadia | Atelier B | 2026-02-21 | 2026-02-24 | 2026-02-24 |  |  | Normale | Terminé | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | logistique; atelier b | Auto-prérempli (exemple).
9 | Portes ouvertes | Commercial & marketing | Marc | Atelier A | 2026-02-19 | 2026-02-22 |  |  |  | Normale | En cours | 60% | 0 | 0 |  |  |  |  | commercial & marketing; atelier a | Auto-prérempli (exemple).
10 | Campagne recrutement opérateurs | Commercial & marketing | Hugo | Atelier A | 2026-02-24 | 2026-02-26 | 2026-02-27 |  |  | Haute | Terminé | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | commercial & marketing; atelier a | Auto-prérempli (exemple).
11 | Campagne recrutement opérateurs | Événement | Pauline | Siège | 2026-03-02 | 2026-03-02 |  |  |  | Normale | Planifié | 10% | 300 | 0 |  |  |  |  | événement; siège | Auto-prérempli (exemple).
12 | Portes ouvertes | RH | Inès | Client X | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 |  |  | Basse | Terminé | 100% | 1200 | 1328 |  |  |  |  | rh; client x | Auto-prérempli (exemple).
13 | Projet pilote IoT | Qualité & audit | Élodie | Client X | 2026-03-06 | 2026-03-08 |  |  |  | Haute | À planifier | 0% | 1800 | 0 |  |  |  |  | qualité & audit; client x | Auto-prérempli (exemple).
14 | Formation sécurité machines | Commercial & marketing | Alexandre | Client Y | 2026-03-07 | 2026-03-08 |  |  |  | Normale | En cours | 70% | 0 | 0 |  |  |  |  | commercial & marketing; client y | Auto-prérempli (exemple).
15 | Formation Lean – VSM | IT & data | Pauline | Siège | 2026-03-04 | 2026-03-05 |  |  |  | Normale | En cours | 30% | 600 | 0 |  |  |  |  | it & data; siège | Auto-prérempli (exemple).
16 | Revue qualité – Audit ISO 9001 | Qualité & audit | Pauline | Siège | 2026-04-18 | 2026-04-19 |  |  |  | Critique | Planifié | 10% | 1200 | 0 |  |  |  |  | qualité & audit; siège | Auto-prérempli (exemple).
17 | Amélioration poste soudure | RH | Julien | Client Y | 2026-04-24 | 2026-04-27 |  |  |  | Haute | Planifié | 10% | 2500 | 0 |  |  |  |  | rh; client y | Auto-prérempli (exemple).
18 | Test charge machine CN | Événement | Pauline | Siège | 2026-04-08 | 2026-04-09 |  |  |  | Haute | À planifier | 0% | 1800 | 0 |  |  |  |  | événement; siège | Auto-prérempli (exemple).
19 | Bilan trimestriel | Formation | Claire | Siège | 2026-04-23 | 2026-04-26 |  |  |  | Normale | À planifier | 0% | 2500 | 0 |  |  |  |  | formation; siège | Auto-prérempli (exemple).
20 | Revue qualité – Audit ISO 9001 | Événement | Julien | Atelier B | 2026-04-22 | 2026-04-24 |  |  |  | Normale | Planifié | 10% | 0 | 0 |  |  |  |  | événement; atelier b | Auto-prérempli (exemple).
21 | Bilan trimestriel | Logistique | Nadia | Atelier A | 2026-05-04 | 2026-05-04 |  |  |  | Haute | Bloqué | 40% | 0 | 0 |  |  |  |  | logistique; atelier a | Auto-prérempli (exemple).
22 | Réception nouveaux équipements | Projet & produit | Marc | Siège | 2026-05-13 | 2026-05-16 |  |  |  | Basse | En cours | 40% | 800 | 0 |  |  |  |  | projet & produit; siège | Auto-prérempli (exemple).
23 | Standard de contrôle visuel | Logistique | Hugo | Client X | 2026-05-06 | 2026-05-07 |  |  |  | Normale | Bloqué | 40% | 1800 | 0 |  |  |  |  | logistique; client x | Auto-prérempli (exemple).
24 | Formation sécurité machines | Projet & produit | Alexandre | Siège | 2026-05-03 | 2026-05-04 |  |  |  | Critique | Planifié | 10% | 800 | 0 |  |  |  |  | projet & produit; siège | Auto-prérempli (exemple).
25 | Portes ouvertes | Projet & produit | Hugo | Client X | 2026-05-01 | 2026-05-03 |  |  |  | Critique | En cours | 50% | 1800 | 0 |  |  |  |  | projet & produit; client x | Auto-prérempli (exemple).
26 | Tableau SMED atelier | Logistique | Hugo | Atelier A | 2026-06-10 | 2026-06-11 |  |  |  | Basse | À planifier | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | logistique; atelier a | Auto-prérempli (exemple).
27 | Plan de prévention chantier | Logistique | Alexandre | Client Y | 2026-06-06 | 2026-06-06 | 2026-06-07 |  |  | Basse | Terminé | 100% | 300 | 321 |  |  |  |  | logistique; client y | Auto-prérempli (exemple).
28 | Bilan trimestriel | RH | Marc | Client Y | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  |  | Basse | Terminé | 100% | 600 | 615 |  |  |  |  | rh; client y | Auto-prérempli (exemple).
29 | Projet pilote IoT | Commercial & marketing | Julien | Distanciel | 2026-06-23 | 2026-06-24 |  |  |  | Haute | Planifié | 10% | 1200 | 0 |  |  |  |  | commercial & marketing; distanciel | Auto-prérempli (exemple).
30 | Test charge machine CN | IT & data | Marc | Siège | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | Basse | Terminé | 100% | 1800 | 1630 |  |  |  |  | it & data; siège | Auto-prérempli (exemple).
31 | Audit fournisseur | Qualité & audit | Julien | Atelier B | 2026-07-10 | 2026-07-11 |  |  |  | Haute | Bloqué | 60% | 1800 | 0 |  |  |  |  | qualité & audit; atelier b | Auto-prérempli (exemple).
32 | Mise en production mini-ERP | Événement | Élodie | Distanciel | 2026-07-04 | 2026-07-05 |  |  |  | Basse | En cours | 30% | 1800 | 0 |  |  |  |  | événement; distanciel | Auto-prérempli (exemple).
33 | Campagne recrutement opérateurs | Commercial & marketing | Élodie | Client Y | 2026-07-07 | 2026-07-10 |  |  |  | Normale | En cours | 50% | 0 | 0 |  |  |  |  | commercial & marketing; client y | Auto-prérempli (exemple).
34 | Mise à jour procédure HSE | Projet & produit | Marc | Distanciel | 2026-07-14 | 2026-07-15 |  |  |  | Basse | À planifier | 0% | 1200 | 0 |  |  |  |  | projet & produit; distanciel | Auto-prérempli (exemple).
35 | Inventaire & maintenance préventive | Logistique | Alexandre | Distanciel | 2026-07-14 | 2026-07-16 |  |  |  | Basse | À planifier | 0% | 500 | 0 |  |  |  |  | logistique; distanciel | Auto-prérempli (exemple).
36 | Standard de contrôle visuel | Projet & produit | Sophie | Client Y | 2026-08-18 | 2026-08-19 |  |  |  | Normale | Bloqué | 40% | 2500 | 0 |  |  |  |  | projet & produit; client y | Auto-prérempli (exemple).
37 | Atelier 5S – Assemblage | IT & data | Julien | Distanciel | 2026-08-08 | 2026-08-11 |  |  |  | Haute | À planifier | 0% | 600 | 0 |  |  |  |  | it & data; distanciel | Auto-prérempli (exemple).
38 | Réception nouveaux équipements | Maintenance & HSE | Julien | Atelier A | 2026-08-06 | 2026-08-08 |  |  |  | Normale | À planifier | 0% | 800 | 0 |  |  |  |  | maintenance & hse; atelier a | Auto-prérempli (exemple).
39 | Mise à jour procédure HSE | Maintenance & HSE | Marc | Client X | 2026-08-02 | 2026-08-04 |  |  |  | Normale | Planifié | 10% | 1200 | 0 |  |  |  |  | maintenance & hse; client x | Auto-prérempli (exemple).
40 | Bilan trimestriel | Formation | Claire | Distanciel | 2026-08-07 | 2026-08-09 |  |  |  | Haute | En cours | 30% | 2500 | 0 |  |  |  |  | formation; distanciel | Auto-prérempli (exemple).
41 | Revue conception outillage | Événement | Nadia | Distanciel | 2026-09-18 | 2026-09-19 |  |  |  | Basse | À planifier | 0% | 600 | 0 |  |  |  |  | événement; distanciel | Auto-prérempli (exemple).
42 | Mise à jour procédure HSE | Projet & produit | Marc | Client Y | 2026-09-14 | 2026-09-15 |  |  |  | Critique | En cours | 70% | 300 | 0 |  |  |  |  | projet & produit; client y | Auto-prérempli (exemple).
43 | Portes ouvertes | Formation | Élodie | Siège | 2026-09-23 | 2026-09-25 |  |  |  | Normale | À planifier | 0% | 300 | 0 |  |  |  |  | formation; siège | Auto-prérempli (exemple).
44 | Tableau SMED atelier | IT & data | Inès | Atelier B | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  | Haute | En cours | 60% | 0 | 0 |  |  |  |  | it & data; atelier b | Auto-prérempli (exemple).
45 | Campagne emailing B2B | Commercial & marketing | Alexandre | Atelier A | 2026-09-07 | 2026-09-09 |  |  |  | Normale | Bloqué | 60% | 1200 | 0 |  |  |  |  | commercial & marketing; atelier a | Auto-prérempli (exemple).
46 | Portes ouvertes | Événement | Claire | Atelier B | 2026-10-10 | 2026-10-11 |  |  |  | Haute | Bloqué | 40% | 0 | 0 |  |  |  |  | événement; atelier b | Auto-prérempli (exemple).
47 | Tableau SMED atelier | Formation | Alexandre | Client X | 2026-10-24 | 2026-10-25 |  |  |  | Haute | À planifier | 0% | 600 | 0 |  |  |  |  | formation; client x | Auto-prérempli (exemple).
48 | Projet pilote IoT | Qualité & audit | Julien | Distanciel | 2026-10-10 | 2026-10-11 |  |  |  | Normale | Planifié | 10% | 800 | 0 |  |  |  |  | qualité & audit; distanciel | Auto-prérempli (exemple).
49 | Migration serveur applicatif | Qualité & audit | Pauline | Client X | 2026-10-21 | 2026-10-23 |  |  |  | Critique | Planifié | 10% | 800 | 0 |  |  |  |  | qualité & audit; client x | Auto-prérempli (exemple).
50 | Campagne recrutement opérateurs | Projet & produit | Marc | Client X | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  |  | Critique | Terminé | 100% | 300 | 294 |  |  |  |  | projet & produit; client x | Auto-prérempli (exemple).
51 | Test charge machine CN | Événement | Alexandre | Client Y | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 2026-11-13 |  |  | Critique | Terminé | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | événement; client y | Auto-prérempli (exemple).
52 | Bilan trimestriel | Commercial & marketing | Alexandre | Client X | 2026-11-21 | 2026-11-22 |  |  |  | Critique | En cours | 30% | 1200 | 0 |  |  |  |  | commercial & marketing; client x | Auto-prérempli (exemple).
53 | Bilan trimestriel | Commercial & marketing | Sophie | Atelier B | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  |  |  | Normale | Planifié | 10% | 500 | 0 |  |  |  |  | commercial & marketing; atelier b | Auto-prérempli (exemple).
54 | Campagne emailing B2B | Formation | Marc | Client X | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-15 |  |  | Critique | Terminé | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | formation; client x | Auto-prérempli (exemple).
55 | Plan de prévention chantier | Projet & produit | Inès | Client X | 2026-11-16 | 2026-11-16 |  |  |  | Haute | En cours | 60% | 1800 | 0 |  |  |  |  | projet & produit; client x | Auto-prérempli (exemple).
56 | Réception nouveaux équipements | Événement | Inès | Atelier A | 2026-12-16 | 2026-12-17 |  |  |  | Critique | En cours | 60% | 0 | 0 |  |  |  |  | événement; atelier a | Auto-prérempli (exemple).
57 | Projet pilote IoT | RH | Hugo | Client X | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 2026-12-08 |  |  | Basse | Terminé | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | rh; client x | Auto-prérempli (exemple).
58 | Refonte fiche de poste | Maintenance & HSE | Pauline | Atelier A | 2026-12-02 | 2026-12-03 |  |  |  | Haute | Bloqué | 40% | 2500 | 0 |  |  |  |  | maintenance & hse; atelier a | Auto-prérempli (exemple).
59 | Projet pilote IoT | RH | Élodie | Client X | 2026-12-09 | 2026-12-09 |  |  |  | Basse | Bloqué | 20% | 2500 | 0 |  |  |  |  | rh; client x | Auto-prérempli (exemple).
60 | Bilan trimestriel | Qualité & audit | Claire | Siège | 2026-12-08 | 2026-12-09 |  |  |  | Normale | À planifier | 0% | 0 | 0 |  |  |  |  | qualité & audit; siège | Auto-prérempli (exemple).
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Formulas:
État temporel = IF([[#This Row],Statut]="Terminé","Terminé",IF(AND([[#This Row],Début]<>"",[[#This Row],[Fin planifiée]]<>""),IF(TODAY()<[[#This Row],Début],"À venir",IF(TODAY()>[[#This Row],[Fin planifiée]],"En retard","En cours")),""))

## Tableau_de_bord
Tableau de bord – Suivi d’activités | 0
KPIs clés |  | Activités par mois (fin planifiée) |  | Répartition par statut |  | Cadence de clôture vs objectif
|  | Mois | Nb | Statut | Nb | Mois | Terminées (mois) | Terminées (cumulé) | Objectif (cumulé)
Total activités | 0
Terminées | 0 | 1 | 0 | À planifier | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
En cours | 0 | 2 | 0 | Planifié | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
En retard | 0 | 3 | 0 | En cours | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
% à l’heure (sur terminées) | 0% | 4 | 0 | Bloqué | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Budget prévu (€) | 0 | 5 | 0 | Terminé | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
Budget réalisé (€) | 0 | 6 | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0
Écart total (€) | 0 | 7 | 0 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 0 |  |  | 8 | 0 | 0 | 0
|  | 9 | 0 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  | 11 | 0 |  |  | 11 | 0 | 0 | 0
|  | 12 | 0 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Nb = COUNTIFS(tblActivites[Fin planifiée],">="&DATE(annee,1,1),tblActivites[Fin planifiée],"<"&EOMONTH(DATE(annee,1,1),0)+1)