## Schéma
Présentation – comment piloter le chantier avec ce fichier
1) Paramètres : définissez les dates, le budget, les listes.
2) Intervenants : saisissez les responsables (ils alimentent les menus).
3) WBS_Tâches : remplissez le planning, l’avancement et le budget par tâche.
4) Achats / Sous-traitants / Ressources : suivez les engagements, factures, paiements et pointages.
5) Dashboard : synthèse + alertes + graphiques.
Schéma des flux (exemple visuel)

## Légende
Légende & mode d’emploi (Suivi de chantier)
Cellules bleues : saisie
Cellules grises : calcul automatique
Astuce : commencez par Paramètres → Intervenants → WBS_Tâches.
Étapes rapides :
Structure recommandée
1) Paramètres : budget, dates, listes
2) Intervenants : personnes / entreprises (menus déroulants)
3) WBS_Tâches : planning + avancement + budget/cost
4) Achats / Sous-traitants / Ressources : suivi opérationnel
5) Coûts_EVM : lecture KPI (PV/EV/AC, CPI, SPI) + écarts
6) Dashboard : synthèse + graphiques
Repères
• Une tâche est ‘En retard’ si sa fin plan < aujourd’hui et % avancement < 100%.
• Le Gantt se met à jour à partir des dates plan (WBS_Tâches).
• Les indicateurs EVM (PV/EV/AC) sont calculés depuis WBS + registre de coûts.
Ressource | lecoursgratuit.com
Légende & conventions
Couleur | Signification
Bleu clair | Saisie utilisateur (à modifier)
Vert | Terminé / conforme
Orange | À surveiller / proche échéance
Rouge | En retard / dépassement / criticité élevée
Noir | Formules / calculs

## Paramètres
Paramètres du projet (à personnaliser)
Nom du projet | Rénovation appartement T3 – Exemple (suivi Excel) | Listes (menus déroulants)
Adresse / Site | Casablanca (site client) – Adresse à compléter | STATUTS | PRIORITES | CATEGORIES_COUT | METEO | TYPES_QHSE
Client / MOA | SCI Exemple / Client | Non démarré | Basse | Main d'œuvre | Soleil | Sécurité
MOE / Architecte | Atelier JP (MOE / Architecte) | En cours | Moyenne | Matériel | Nuageux | Qualité
Conducteur de travaux | Claire Martin | En attente | Haute | Sous-traitance | Pluie | Environnement
Chef de chantier | Hugo Bernard | Bloqué | Critique | Achats | Neige
Date de début (référence Gantt) | 2025-11-18 | Terminé |  | Location | Vent
Nb jours Gantt (modifiable) | 90 | Annulé |  | Transport | Orage
Devise | EUR |  |  | Divers | Brouillard
Budget initial (HT) | 250000 |  |  | Frais généraux
Marge cible (%) | 12%
Jours ouvrés/semaine | 5
Heure début journée | 07:30
Heure fin journée | 17:00 | PROBABILITE | IMPACT | STATUT_RISQUE | STATUT_DOC | STATUT_ACHAT
|  | Très faible | Mineur | Ouvert | Brouillon | Brouillon
Date de fin Gantt (calculée) |  | Faible | Modéré | Sous contrôle | Soumis | Envoyé
|  | Moyenne | Majeur | Fermé | Validé | Confirmé
|  | Élevée | Critique | Transféré | Rejeté | Réception partielle
|  | Très élevée | Catastrophique | Accepté | Obsolète | Réceptionné
Annulé
STATUT_FACTURE
Non facturé
Partiellement facturé
Facturé
Payé

## Intervenants
ID | Nom / Prénom | Rôle | Société | Téléphone | Email | Lot/Zone | Notes
1 | Claire Martin | Conducteur de travaux | Atlas BTP | 06 12 34 56 78 | claire.martin@atlasbtp.fr | Général | Pilotage / reporting
2 | Hugo Bernard | Chef de chantier | Atlas BTP | 06 98 76 54 32 | hugo.bernard@atlasbtp.fr | Général | Coordination terrain
3 | Antoine Leroy | Sous-traitant - Electricité | ElecPro | 06 22 11 33 44 | a.leroy@elecpro.fr | Tous lots | CFO/CFA
4 | Sarah Benali | Sous-traitant - Plomberie | HydroFix | 06 44 55 66 77 | s.benali@hydrofix.fr | Cuisine / SDB | Réseaux + sanitaires
5 | Lucas Moreau | Chef équipe - Maçonnerie | Atlas BTP | 06 10 20 30 40 | l.moreau@atlasbtp.fr | Général | Maçonnerie / reprises
6 | Emma Girard | Sous-traitant - Peinture | Coloris | 06 33 22 11 00 | emma.girard@coloris.fr | Tous lots | Prépa + finition
7 | Thomas Dubois | QHSE | Atlas BTP | 06 77 88 99 00 | thomas.dubois@atlasbtp.fr | Général | Prévention / audits
8 | Maxime Fontaine | Sous-traitant - Carrelage | Sol & Mur | 06 55 44 33 22 | m.fontaine@solmur.fr | Sol / murs | Carrelage + joints
9 | Nadia El Amrani | Sous-traitant - Menuiserie | BoisDesign | 06 66 77 88 11 | n.elamrani@boisdesign.fr | Menuiserie | Portes / plinthes
10 | Julien Petit | MOE / Architecte | Atelier JP | 06 01 02 03 04 | julien.petit@atelierjp.fr | Général | Validation / OPR

## WBS_Tâches
ID | Lot | Zone | Activité / Tâche | Responsable | Début plan | Fin plan | Durée plan (j) | Début réel | Fin réel | % avancement | Statut (saisie) | Statut calculé | Priorité | Jours restants | Retard (j) | Budget tâche | Coût réel | Écart coût | Dépendances | Observations / Blocages | Lien / Réf doc | % planifié (auto) | PV (auto) | EV (auto) | AC (auto)
1 | Installation chantier | Général | Installation & sécurisation du chantier | Hugo Bernard | 2025-11-18 | 2025-11-19 |  | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 100% |  |  | Haute |  |  | 1200 | 1500 |  |  | PV-01
2 | Dépose / Curage | Général | Démolition, curage et évacuation | Lucas Moreau | 2025-11-20 | 2025-11-26 |  | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 100% |  |  | Haute |  |  | 8500 | 8200 |  | 1 | PV-02
3 | Reprises maçonnerie | Général | Reprises supports (murs, saignées, rebouchage) | Lucas Moreau | 2025-11-27 | 2025-12-03 |  | 2025-11-27 | 2025-12-03 | 100% |  |  | Moyenne |  |  | 6200 | 6400 |  | 2 | PV-03
4 | Plomberie - réseaux | Cuisine / SDB | Réseaux EF/EC + évacuations (encastré) | Sarah Benali | 2025-12-02 | 2025-12-10 |  | 2025-12-02 |  | 90% |  |  | Haute |  |  | 9800 | 10200 |  | 3 | PV-04 | Reste 1 point évacuation SDB
5 | Electricité - gaines | Général | Passage gaines, boîtes, tirage partiel | Antoine Leroy | 2025-12-02 | 2025-12-12 |  | 2025-12-02 |  | 80% |  |  | Haute |  |  | 11500 | 11800 |  | 3 | PV-05 | En attente livraison appareillage
6 | Cloisons / doublage | Général | Pose cloisons, doublages, bandes | Hugo Bernard | 2025-12-08 | 2025-12-18 |  | 2025-12-09 |  | 60% |  |  | Moyenne |  |  | 14200 | 12600 |  | 4;5 | PV-06
7 | Chape / ragréage | Salon / Chambres | Ragréage + préparation support sol | Hugo Bernard | 2025-12-19 | 2025-12-22 |  | 2025-12-20 |  | 20% |  |  | Haute |  |  | 5400 | 1200 |  | 6 | PV-07 | Ragréage interrompu (support humide)
8 | Étanchéité SDB | Salle de bain | Étanchéité sous carrelage (SPEC) | Sarah Benali | 2025-12-21 | 2025-12-23 |  | 2025-12-22 |  | 50% |  |  | Haute |  |  | 2600 | 900 |  | 6 | PV-08
9 | Carrelage sol | Salon / Chambres | Pose carrelage sol + plinthes | Maxime Fontaine | 2025-12-24 | 2026-01-08 |  | 2025-12-24 |  | 10% |  |  | Moyenne |  |  | 18500 | 1500 |  | 7 | PV-09
10 | Carrelage mural SDB | Salle de bain | Carrelage mural + joints | Maxime Fontaine | 2025-12-28 | 2026-01-10 |  |  |  | 0% |  |  | Moyenne |  |  | 9200 | 0 |  | 8 | PV-10
11 | Menuiseries intérieures | Général | Pose portes intérieures + habillages | Nadia El Amrani | 2026-01-05 | 2026-01-15 |  |  |  | 0% |  |  | Basse |  |  | 7800 | 0 |  | 9 | PV-11
12 | Peinture - préparation | Général | Ponçage, enduits, impressions | Emma Girard | 2026-01-12 | 2026-01-20 |  |  |  | 0% |  |  | Moyenne |  |  | 6500 | 0 |  | 6 | PV-12
13 | Peinture - finition | Général | 2 couches finition (murs/plafonds) | Emma Girard | 2026-01-21 | 2026-01-30 |  |  |  | 0% |  |  | Moyenne |  |  | 7200 | 0 |  | 12 | PV-13
14 | Sanitaires | Salle de bain | Pose sanitaires + robinetterie + tests | Sarah Benali | 2026-01-16 | 2026-01-22 |  |  |  | 0% |  |  | Haute |  |  | 6100 | 0 |  | 10 | PV-14
15 | Tableau & appareillage | Général | Tableau, prises, interrupteurs, tests | Antoine Leroy | 2026-01-16 | 2026-01-24 |  |  |  | 0% |  |  | Haute |  |  | 8400 | 0 |  | 5;11 | PV-15
16 | Cuisine | Cuisine | Pose meubles + plan de travail + raccordements | Hugo Bernard | 2026-01-25 | 2026-02-03 |  |  |  | 0% |  |  | Moyenne |  |  | 16500 | 0 |  | 14;15 | PV-16
17 | Tests / mise en service | Général | Essais techniques + levée non-conformités | Claire Martin | 2026-02-04 | 2026-02-06 |  |  |  | 0% |  |  | Haute |  |  | 1800 | 0 |  | 14;15;16 | PV-17
18 | Nettoyage fin chantier | Général | Nettoyage complet + protection | Hugo Bernard | 2026-02-07 | 2026-02-08 |  |  |  | 0% |  |  | Basse |  |  | 900 | 0 |  | 17 | PV-18
19 | OPR / Réserves | Général | OPR avec MOE + traitement réserves | Julien Petit | 2026-02-09 | 2026-02-12 |  |  |  | 0% |  |  | Haute |  |  | 2500 | 0 |  | 18 | PV-19
20 | Réception | Général | Réception / PV et remise DOE | Julien Petit | 2026-02-13 | 2026-02-13 |  |  |  | 0% |  |  | Haute |  |  | 1200 | 0 |  | 19 | PV-20
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
Formulas:
Statut calculé = IF([Activité / Tâche]="","",IF(K2>=1,"Terminé",IF(AND([Fin plan]<>"",TODAY()>[Fin plan],K2<1),"En retard",IF(K2>0,"En cours","Non démarré"))))
Jours restants = IF([Activité / Tâche]="","",IF(OR(K2>=1,[Fin plan]=""),"",MAX(0,[Fin plan]-TODAY())))
Retard (j) = IF([Activité / Tâche]="","",IF(OR(K2>=1,[Fin plan]=""),"",MAX(0,TODAY()-[Fin plan])))

## Planning_Gantt
Planning Gantt (basé sur WBS_Tâches)
Astuce : modifiez la date de début et le nombre de jours dans Paramètres.
ID | Activité / Tâche | Responsable | Début plan | Fin plan | % | Statut

## Journal_Journalier
Date | Météo | Température (°C) | Effectif | Heures | Activités réalisées | Matériel utilisé | Visites | Incidents / presqu'accidents | Photos / Liens | Notes
2025-11-18 | Soleil | 22 | 4 | 07:30-17:00 | Installation chantier, balisage, briefing sécurité | Perforateur, aspirateur | CT + QHSE | RAS
2025-11-21 | Nuageux | 19 | 6 | 07:30-17:00 | Démolition cuisine + évacuation gravats | Bennes | CT | Poussières : EPI renforcés
2025-12-02 | Pluie | 16 | 7 | 07:30-17:00 | Démarrage réseaux plomberie & électricité | Outillage électroportatif | MOE | Glissance zone accès – rubalise
2025-12-12 | Soleil | 21 | 8 | 07:30-17:00 | Avancement gaines + cloisons | Échelle, perforateur | CT | RAS
2025-12-22 | Brouillard | 14 | 6 | 07:30-17:00 | Ragréage sol (partiel) + SPEC SDB | Aspirateur chantier | CT | Support humide – pause ragréage

## Ressources
Ressources & pointage (personnel / matériel)
Catalogue des ressources | [7 empty] | Pointage / feuilles d'heures
Type | Ressource | Société | Rôle / Usage | Taux (€/h) | Unité | Quantité | Commentaires | Date | Ressource | Activité | Heures | Taux (€/h) | Coût | Catégorie coût | Lot | Notes
Personnel | Conducteur de travaux | Atlas BTP | Pilotage | 45 | h | 1 |  | 2025-11-18 | Chef de chantier | Installation chantier | 8 |  |  |  | Installation
Personnel | Chef de chantier | Atlas BTP | Coordination | 35 | h | 1 |  | 2025-11-19 | Ouvrier polyvalent | Installation chantier | 8 |  |  |  | Installation
Personnel | Ouvrier polyvalent | Atlas BTP | Support chantier | 22 | h | 1 |  | 2025-11-22 | Chef de chantier | Démolition/curage | 9 |  |  |  | Dépose / Curage
Matériel | Perforateur | Atlas BTP | Outillage | 6 | h | 1 |  | 2025-12-03 | Conducteur de travaux | Réunion MOE + point hebdo | 2 |  |  |  | Général
Matériel | Aspirateur chantier | Atlas BTP | Nettoyage | 4 | h | 1 |  | 2025-12-12 | Ouvrier polyvalent | Cloisons | 8 |  |  |  | Cloisons / doublage

## Achats
PO # | Date demande | Fournisseur | Description | Catégorie coût | Budget (HT) | Commandé | Reçu | Facturé | Payé | Statut achat | Statut facture | Livraison prévue | Livraison réelle | Commentaires | Lien / Doc
PO-001 | 2025-11-20 | EcoDéblais | Bennes + évacuation gravats | Divers | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 2025-11-26 | 2025-11-26 | OK
PO-002 | 2025-12-01 | ElecPro | Gaines + boîtes d'encastrement | Matériel | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 0 |  |  | 2025-12-06 | 2025-12-06 | Facture en attente
PO-003 | 2025-12-01 | HydroFix | Tuyauterie + évacuations PVC | Matériel | 1800 | 1800 | 1200 | 0 | 0 |  |  | 2025-12-05 |  | Livraison partielle
PO-004 | 2025-12-07 | PlacoCenter | Rails + plaques + bandes | Achats | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 1600 |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | Reste paiement 50%
PO-005 | 2025-12-15 | Sol & Mur | Carrelage sol (60x60) – 70 m² | Achats | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2025-12-27 |  | Livraison prévue
PO-006 | 2025-12-20 | Coloris | Peinture + consommables | Achats | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2025-12-30
PO-007 | 2025-12-18 | BoisDesign | Portes intérieures + quincaillerie | Menuiserie | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-10
PO-008 | 2025-12-22 | HydroFix | Appareils sanitaires (WC, vasque, douche) | Achats | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-16
PO-009 | 2025-12-10 | CuisinePro | Cuisine équipée (meubles + plan) | Achats | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2026-01-25
PO-010 | 2025-11-18 | LocaMat | Location échafaudage (2 semaines) | Location | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |  |  | 2025-11-19 | 2025-11-19 | OK
Formulas:
Statut achat = IF([PO #]="","",IF([Reçu]>=[Commandé],"Reçu",IF(AND([Livraison prévue]<TODAY(),[Reçu]<[Commandé]),"En retard","En cours")))

## Sous-traitants
Entreprise | Lot | Contact | Téléphone | Email | Contrat signé | Date contrat | Montant contrat (HT) | Avenants (HT) | Montant révisé (HT) | Facturé (HT) | Payé (HT) | Reste à payer | Assurance | PPSPS/Plan de prévention | Échéance prochaine | Notes
ElecPro | Électricité | Antoine Leroy | 06 22 11 33 44 | a.leroy@elecpro.fr | Oui | 2025-11-25 | 14000 | 500 |  | 4000 | 0 |  | Oui | Oui | 2026-01-05
HydroFix | Plomberie | Sarah Benali | 06 44 55 66 77 | s.benali@hydrofix.fr | Oui | 2025-11-28 | 12000 | 0 |  | 3000 | 0 |  | Oui | Oui | 2026-01-10
Sol & Mur | Carrelage | Maxime Fontaine | 06 55 44 33 22 | m.fontaine@solmur.fr | Oui | 2025-12-10 | 22000 | 0 |  | 0 | 0 |  | Oui | Oui | 2026-01-15
BoisDesign | Menuiserie | Nadia El Amrani | 06 66 77 88 11 | n.elamrani@boisdesign.fr | En cours | 2025-12-20 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 |  | À fournir | À fournir | 2026-01-20
Coloris | Peinture | Emma Girard | 06 33 22 11 00 | emma.girard@coloris.fr | Prévu | 2026-01-05 | 13500 | 0 |  | 0 | 0 |  | À fournir | À fournir | 2026-01-25

## Coûts_EVM
Suivi des coûts + indicateurs EVM (Earned Value)
BAC (Budget total) |  |  | Alerte | [7 empty] | Semaine (début) | Payé semaine | Cumul payé | BAC (budget)
PV (Valeur planifiée)
EV (Valeur acquise)
AC (Coût réel)
CPI (EV/AC)
SPI (EV/PV)
EAC (BAC/CPI)
VAC (BAC-EAC)
AC (depuis WBS)
AC (paiements saisis registre)
Date | Référence (PO/Facture) | Fournisseur | Catégorie coût | Lot | Description | Budget (HT) | Engagé | Facturé | Payé | Statut facture
2025-11-18 | FAC-0001 | LocaMat | Location | Installation | Location échafaudage (2 semaines) | 900 | 900 | 900 | 900 | Payé
2025-11-22 | FAC-0002 | EcoDéblais | Divers | Dépose / Curage | Bennes + évacuation gravats | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | Payé
2025-11-30 | FAC-0003 | Atlas BTP | Main d'œuvre | Général | Main d'œuvre S1-S2 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | Payé
2025-12-05 | PO-003 | HydroFix | Matériel | Plomberie | Tuyauterie + évacuations (partiel) | 1800 | 1800 | 0 | 0 | Non facturé
2025-12-06 | FAC-0004 | ElecPro | Matériel | Électricité | Gaines + boîtes (partiel) | 2500 | 2500 | 2000 | 0 | À payer
2025-12-12 | FAC-0005 | PlacoCenter | Achats | Cloisons | Rails + plaques + bandes | 3200 | 3200 | 3200 | 1600 | À payer
2025-12-12 | FAC-0006 | Atlas BTP | Main d'œuvre | Cloisons | Main d'œuvre S3-S4 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | Payé
2025-12-20 | FAC-0007 | HydroFix | Sous-traitance | Plomberie | Réseaux plomberie - avancement | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | À payer
2025-12-21 | FAC-0008 | Atlas BTP | Transport | Général | Transport matériaux + déplacements | 650 | 650 | 650 | 650 | Payé
2025-12-24 | FAC-0009 | ElecPro | Sous-traitance | Électricité | Pose gaines / boîtes - avancement | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | À payer
2025-12-24 | FAC-0010 | Atlas BTP | Frais généraux | Général | Encadrement + réunions | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | Payé

## Risques
ID | Risque | Cause | Conséquence | Probabilité | Impact | Criticité (1-25) | Propriétaire | Plan de mitigation | Échéance | Statut | Commentaires
1 | Retard livraison carrelage | Dépendance fournisseur | Décalage pose sol, effet domino | Moyenne | Majeur |  | Hugo Bernard | Sécuriser stock + relance fournisseur | 2025-12-27 | Ouvert | PO-005 à confirmer
2 | Support humide (ragréage) | Taux humidité élevé | Reprise, retards et surcoûts | Élevée | Majeur |  | Claire Martin | Mesure humidité + ventilation + replanification | 2025-12-28 | Ouvert
3 | Non-conformité électrique | Plans incomplets | Reprise / réserves | Faible | Critique |  | Antoine Leroy | Validation MOE + check-list tests | 2026-01-20 | Ouvert
4 | Incident sécurité (chute de plain-pied) | Accès encombré | Arrêt chantier / blessure | Faible | Critique |  | Thomas Dubois | 5S zone accès + signalisation | 2025-12-30 | Sous contrôle
5 | Dépassement budget main d'œuvre | Sous-estimation heures | Marge réduite | Moyenne | Modéré |  | Claire Martin | Revue pointage + ajustement planning | 2026-01-05 | Ouvert
6 | Retard validation MOE | Disponibilités limitées | Blocage finitions / réception | Moyenne | Modéré |  | Julien Petit | Planifier visites + jalons OPR | 2026-02-10 | Accepté
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249

## QHSE
ID | Date | Type | Zone | Description / Observation | Gravité (1-5) | Action corrective | Responsable | Échéance | Statut | Date clôture | Preuve / Lien | Commentaires
1 | 2025-11-18 | Sécurité | Accès | Briefing EPI + consignes évacuation | 2 | Affichage consignes + vérif EPI | Thomas Dubois | 2025-11-18 | Terminé | 2025-11-18
2 | 2025-11-21 | Sécurité | Cuisine | Poussières importantes (démolition) | 3 | Arrosage + masques FFP2 | Hugo Bernard | 2025-11-22 | Terminé | 2025-11-22
3 | 2025-12-02 | Sécurité | Circulation | Zone glissante (pluie) | 3 | Tapis antidérapant + rubalise | Thomas Dubois | 2025-12-03 | Terminé | 2025-12-03
4 | 2025-12-22 | Qualité | Salon | Support humide avant ragréage | 4 | Mesure humidité + ventilation, replanif | Claire Martin | 2025-12-28 | En cours
5 | 2025-12-12 | Environnement | Général | Tri déchets insuffisant | 2 | Bacs tri + sensibilisation | Hugo Bernard | 2025-12-14 | Terminé | 2025-12-14
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

## Changements
CO # | Date demande | Demandeur | Description | Catégorie | Impact coût (HT) | Impact délai (j) | Justification | Décision | Date décision | Responsable | Statut | Notes | Lien / Doc
CO-001 | 2025-12-05 | Client | Ajout prise RJ45 salon | Technique | 350 | 0 | Besoin télétravail | Accepté | 2025-12-06 | Antoine Leroy | Ouvert
CO-002 | 2025-12-18 | MOE | Changement carrelage (référence) | Design | 1200 | 2 | Choix esthétique | Accepté | 2025-12-19 | Maxime Fontaine | Ouvert
CO-003 | 2025-12-23 | CT | Renfort ventilation (séchage) | Qualité | 450 | 1 | Support humide | Accepté | 2025-12-24 | Hugo Bernard | En cours

## Documents
Doc ID | Type | Titre | Lot | Version | Date | Auteur | Statut | Lien | Commentaires
DOC-001 | Plan | Plan électrique v1 | Électricité | v1 | 2025-11-30 | Atelier JP | Validé
DOC-002 | Plan | Plan plomberie v1 | Plomberie | v1 | 2025-11-30 | Atelier JP | Validé
DOC-003 | PV | PV démarrage chantier | Général | v1 | 2025-11-18 | Claire Martin | Validé
DOC-004 | PV | PV démolition/curage | Dépose / Curage | v1 | 2025-11-26 | Hugo Bernard | Validé
DOC-005 | CT | Compte-rendu hebdo S2 | Général | v1 | 2025-12-03 | Claire Martin | Soumis
DOC-006 | QHSE | Check-list sécurité accès | Général | v1 | 2025-12-02 | Thomas Dubois | Validé

## Dashboard
Dashboard - Synthèse chantier
Total tâches |  | Tâches terminées | Tâches en cours | Tâches en retard
Avancement pondéré (€) |  | Budget initial (HT) | Coût réel (AC) | VAC (écart prévu)
CPI |  | SPI | Risques ouverts | QHSE ouverts
Répartition des tâches par statut
Statut | Nb
Non démarré
En cours
En attente
Bloqué
Terminé
Annulé
Coûts payés par catégorie
Catégorie | Payé
Main d'œuvre
Matériel
Sous-traitance
Achats
Location
Transport
Divers
Frais généraux