PPSPS

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

Opération de bâtiment et/ou de génie civil soumise à coordination SPS

| Entreprise | BÂTI SUD CONSTRUCTION SAS – SIRET 812 345 678 00027 – 8 avenue Pierre Mendes France, 31100 Toulouse – Contact : 05 61 12 34 56 – sps@batisud-construction.fr |
| --- | --- |
| Chantier / Opération | Residence Les Acacias – Construction d’un immeuble R+2 (24 logements) + parking – 12 rue des Acacias, 31400 Toulouse |
| Maître d’ouvrage | SCI Les Acacias – Claire Martin (representante) – 06 12 34 56 78 – claire.martin@scilesacacias.fr |
| Coordonnateur SPS | SPS Conseil Occitanie – Marie Dupont (niveau 2) – 05 62 45 10 90 – m.dupont@spsconseil-occitanie.fr |
| Lot / Nature des travaux | Lot 01 – Gros oeuvre : installation, terrassement/fondations, voiles/poteaux, planchers, escaliers, maçonneries, réservations, repli. |
| Version | v1.0 (exemple rempli) |
| Date | 26/12/2025 |

Objectif : formaliser les risques prévisibles de l’intervention et les mesures de prévention associées, en cohérence avec le PGC/PGCSPS et l’inspection commune.

# Mode d’emploi (lecture rapide)

Compléter les champs en gris et supprimer les rubriques non pertinentes.

Joindre les plans utiles (accès, zones de stockage, circulations, levage, évacuation).

Mettre à jour par avenant si l’organisation, les modes opératoires ou les risques évoluent.

Tenir un exemplaire à jour disponible sur site et diffuser aux personnes concernées (encadrement, opérateurs, sous-traitants).

# 1. Informations générales

| Entreprise (titulaire) | BÂTI SUD CONSTRUCTION SAS – 8 av. Pierre Mendes France, 31100 Toulouse – 05 61 12 34 56 |
| --- | --- |
| Responsable chantier / conducteur de travaux | Marc Lefevre – Conducteur de travaux – 06 70 11 22 33 – marc.lefevre@batisud-construction.fr |
| Chef de chantier | Julien Perrin – Chef de chantier – 06 79 44 55 66 – julien.perrin@batisud-construction.fr |
| Coordonnateur SPS | Marie Dupont – SPS Conseil Occitanie – Niveau 2 – 05 62 45 10 90 |
| Maître d’ouvrage | SCI Les Acacias – Claire Martin – 06 12 34 56 78 |
| Maîtrise d’œuvre / OPC (si applicable) | Atelier d’Architecture Lenoir – Sophie Lenoir (MOE) – 06 88 10 20 30 – s.lenoir@atelier-lenoir.fr |
| Dates prévisionnelles (début/fin) | Debut GO : 06/01/2026 – Fin GO : 30/04/2026 |
| Effectif prévisionnel (courbe si possible) | 6 a 12 personnes (pic 12 lors des phases coffrage/ferraillage et coulage de dalles). |

## 1.1 Intervenants (dont sous-traitants)

☒ Liste jointe (raison sociale, lot, effectif, contact, dates d’intervention).

BÂTI SUD CONSTRUCTION SAS – Lot 01 Gros oeuvre – 6-12 pers. – Marc Lefevre – 06/01/2026 au 30/04/2026

GRUE MIDI LOCATION – Grue a tour + grutier – 2 pers. – Paul Nguyen – 08/01/2026 au 30/04/2026

ECHAF’PRO SARL – Montage echafaudage peripherique – 3 pers. – Karim Benali – 20/01/2026 au 22/01/2026 + ajustements

ELECPRO CHANTIER – Alimentation electrique provisoire / eclairage – 1-2 pers. – Thomas Giraud – 06/01/2026 au 10/01/2026 + maintenance

VRD OCCITANIE – VRD / reseaux / raccordements – 4 pers. – Nadia Roux – interventions ponctuelles fev-mars

BETON EXPRESS – Livraisons beton + pompe (selon coulage) – 2 pers. – Coord. via chef de chantier

☒ Interface(s) critique(s) identifiee(s) : levage grue / livraisons beton, circulation engins-pietons, zones de trémies et rives, energie electrique provisoire, zones communes (stockage, base vie).

# 2. Description de l’intervention

Lot Gros oeuvre (BÂTI SUD CONSTRUCTION) : installation de chantier, terrassement et fondations, elevation des voiles/poteaux, realisation des planchers (dalles) et escaliers, maçonneries peripheriques et réservations. Site urbain en voirie et voisinage habite : accès unique par portail sur rue, zones de livraison a horaires planifies, stockage limite. Coactivites principales : grue a tour, montage echafaudage, VRD ponctuelles, livraisons beton/pompe.

## 2.1 Phasage / planning synthétique

| Phase | Dates | Effectif | Moyens/Engins | Coactivité & mesures d’interface |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Installation de chantier / cloture / base vie | 06/01-10/01/2026 | 6 | Camion plateau, mini-chargeur, outillage | Balisage du portail et cheminements pietons. Accueil des intervenants. Coordination elec provisoire. |
| Implantation / terrassement / fondations | 13/01-31/01/2026 | 8 | Pelle 14 t, mini-pelle, camions bennes, laser, blindage si besoin | Repérage reseaux, balisage fouilles, zone engins interdite aux pietons. Interface VRD. |
| Elevation RDC + coulage dalle | 03/02-21/02/2026 | 10-12 | Banches, grue a tour, pompe a beton, vibrateurs, etaiement | Plan de levage, zone sous charge interdite, organisation livraisons beton. Protections trémies. |
| Elevation R+1 / R+2 + planchers | 24/02-04/04/2026 | 10-12 | Banches, etaiement, grue a tour, echafaudage peripherique | Coactivite echafaudage (montage/ajust.). Continuité garde-corps rives et trémies. |
| Maçonneries peripheriques / acrotères / réservations | 07/04-18/04/2026 | 8 | Echafaudage, nacelle ponctuelle, outillage electroportatif | Interfaces debut second oeuvre (etancheite/façade). Gestion circulations et stockage. |
| Repli, nettoyage, levée de réserves GO | 21/04-30/04/2026 | 6 | Bennes, camion, nettoyage, demontages provisoires | Coordination avec autres lots pour maintien cheminements et securisation zones restantes. |

# 3. Analyse des risques et mesures de prévention

Tableau à compléter par phase ou par activité. Prioriser les protections collectives, puis les EPI si nécessaire.

| Phase/activité | Tâches | Risques | Mesures de prévention | EPC | EPI | Responsable / vérification |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installation / logistique | Cloture, base vie, affichages | Heurt, chute, manutention | Zone d’installation balisee. Manutention mecanisee/2 pers. Briefing initial. | Cloture, balisage, eclairage | Casque, gants, S3, gilet HV | Chef de chantier (quotidien) |
| Circulations / livraisons | Guidage camions, dechargement | Collision, ecrasement | Plan circulation. Homme-traffic en manœuvre. Pietons hors zone engins. | Balisage, separations | Gilet HV, casque, S3 | Chef de chantier / traffic |
| Terrassement / fouilles | Excavation, tranchées, deblais | Eboulement, chute, reseaux | Repérage reseaux. Talutage/blindage si besoin. Acces securise. | Garde-corps, echelles | Casque, gants, S3 | Chef de chantier + engin |
| Coffrage / ferraillage | Banches, ferraillage, coffrage | Coupures, chute, TMS | Stockage stable. Capuchons anti-empalement. Rotation postes. | Protections rives/trémies | Gants anti-coupure, lunettes | Chef d’equipe GO |
| Betonnage / vibration | Coulage, vibration, finition | Projection, glissade, bruit | Circulation organisee. Nettoyage laitance. Protections auditives. | Balisage, passerelles | Bottes, lunettes, auditif | Chef d’equipe (quotidien) |
| Levage grue / elingage | Levage banches/palettes | Chute charge, heurt | Plan de levage. Elingage habilite. Zone sous charge interdite. Radio. | Zone interdite, signaux | Casque, gants, S3 | Chef de chantier + grutier |
| Travail en hauteur | Rives, trémies, escaliers, echafaudage | Chute hauteur, chute objet | Garde-corps/plinthes + trappes trémies. Harnais si EPC impossible. | Garde-corps, filets | Harnais si besoin | Chef de chantier (visa) |
| Outillage | Carottage, perçage, disqueuse | Coupures, projections, elec | Outillage conforme + capots. Diff. 30 mA. Aspiration/arrosage si coupe. | Diff., aspiration | Visiere, gants, FFP2 | Chef d’equipe (hebdo) |
| Poussières / bruit | Sciage, poncage, nettoyage | Silice, surdité | Aspiration/arrosage. Nettoyage humide. Limiter exposition. Protections auditives. | Aspiration, balisage | FFP2/FFP3, bouchons | Chef chantier + causeries |
| Ordre / déchets | Tri, evacuation, propreté | Chute, coupure, incendie | Cheminements libres. Bennes identifiees. Extincteurs accessibles. | Bennes, zones stockage | Gants, S3 | Chef chantier (quotidien) |

# 4. Installations de chantier et moyens communs

☒ Base vie (réfectoire / vestiaires / sanitaires) – localisation : angle nord-ouest du terrain (derriere cloture)  Mise en service : 06/01/2026

☒ Electricité / éclairage – tableau, protection differentielle, consignation – responsable : Thomas Giraud (ElecPro) / Chef de chantier

☒ Circulations internes, balisage, zones de stockage – plan joint : ☒ oui ☐ non

☒ Acces secours / point de rassemblement – plan joint : ☒ oui ☐ non

☒ Gestion des déchets – bennes inertes/DIB/bois/metal – filieres : prestataire local agree (bordereaux conserves)

# 5. Procédés, modes opératoires et protections

Décrire les procédés retenus ayant une incidence sur la santé-sécurité (montage, levage, travail en hauteur, terrassement, interventions proches réseaux, etc.).

☒ Procédures spécifiques rédigées (levage, échafaudage, consignation, travaux à proximité réseaux) – en annexe / sur demande.

☒ Vérifications réglementaires des matériels (engins, levage, échafaudages) – PV et preuves en annexes.

# 6. Secours, évacuation et urgences

| Numéros d’urgence | 112 / 18 / 15 / 17 (à adapter) |
| --- | --- |
| Adresse exacte du chantier | 12 rue des Acacias, 31400 Toulouse |
| Accès pour les secours (portail, code, itinéraire) | Acces par portail coulissant rue des Acacias (code 2580). Garder l’axe livre pour vehicules de secours. |
| Point de rassemblement | Zone base vie (angle nord-ouest) – panneau ‘Point de rassemblement’ |
| Secouristes (SST) – noms / effectif | Julien Perrin (SST), Lucas Bernard (SST) – 2 SST minimum en presence |
| Trousse / matériel médical – localisation | Trousse base vie + 1 trousse mobile. Extincteurs 6 kg ABC : base vie + niveau de travail (a adapter). DAE : non (appel 112). |
| Consignes et procédure d’alerte | Proteger / Alerter / Secourir. Appeler 112, preciser adresse + point d’acces. Guidage secours au portail. Informer CSPS et MOA. |

# 7. Hygiène, conditions de travail, prévention des TMS

☒ Approvisionnement en eau potable – ☒ oui ☐ non

☒ Sanitaires – ☒ oui ☐ non  | Nettoyage : 2 fois/semaine

☒ Organisation des manutentions (aides, moyens mecaniques, limitation des ports) : grue a tour, chariots/diables, port a deux si > 25 kg

☒ Poussières / bruit / vibrations – mesures de reduction : arrosage/aspiration, limitation des coupes a sec, protections auditives, horaires adaptes

# 8. Informations, formation et accueil sécurité

☒ Accueil securite realise avant prise de poste (registre/feuille d’emargement en annexe).

☒ Habilitations / autorisations necessaires – liste en annexe : CACES R482 (engins), CACES R487 (grue a tour - grutier), AIPR (encadrement / operateurs VRD si applicable), habilitation electrique BS/BE manoeuvre (interventions elec provisoire), SST, travail en hauteur.

☒ Causeries / briefings securite planifies : frequence hebdomadaire (lundi matin, 15 min) + avant phase a risque

# 9. Suivi, contrôles et mises à jour

☒ Controles internes (EPC, balisage, ordre, proprete, coactivite) : periodicite quotidienne + revue hebdomadaire

☒ Non-conformites et actions correctives : support utilise fiche d’observation (registre interne) + registre-journal SPS

☒ Avenants au PPSPS : ☒ oui ☐ non | Modalite de diffusion : email aux encadrants + affichage base vie

# 10. Annexes (à joindre selon besoin)

☐ Plans (installations, circulations, stockage, évacuation)

☐ Fiches techniques / notices (échafaudage, levage, machines)

☐ FDS produits dangereux (si applicable)

☐ Vérifications / contrôles périodiques (levage, engins, échafaudage, électrique)

☐ Attestations et habilitations (CACES, AIPR, électrique, travail en hauteur, SST)

☐ Procédures spécifiques et permis (permis feu, consignation, autorisations)

# Visa et signatures

| Rédacteur (Entreprise) | Marc Lefevre – Conducteur de travaux – 26/12/2025 – (signature) |
| --- | --- |
| Chef de chantier | Julien Perrin – 26/12/2025 – (signature) |
| Coordonnateur SPS (réception) | Marie Dupont – (date / visa) |
| Maître d’ouvrage / MOE (le cas échéant) | Claire Martin / Sophie Lenoir – (date / visa) |