MODÈLE – ÉTUDE DE BESOINS

Création d’une crèche

Document de cadrage opérationnel (exemple prêt à adapter)

Cette étude de besoins formalise le contexte, les objectifs, le périmètre, les exigences et les critères de validation d’un projet de création de crèche. Elle sert de base pour comparer des options, chiffrer le budget, préparer les autorisations, organiser le recrutement et sécuriser l’ouverture.

| Fiche synthèse |  |
| --- | --- |
| Nom du projet | Crèche « Les Petits Explorateurs » |
| Type de structure | Micro-crèche / crèche de proximité (accueil régulier + occasionnel) |
| Tranche d’âge | 2 mois à 4 ans |
| Capacité cible | 16 enfants (hypothèse de travail) |
| Amplitude horaire | 07h30 – 18h30 (lundi au vendredi) |
| Zone d’implantation | Quartier résidentiel + zone d’activité (rayon 3–5 km) |
| Version | V1.0 |

# Sommaire

1. Identité du document

2. Contexte et justification

3. Problèmes observés (situation actuelle)

4. Objectifs du projet

5. Public cible et besoins prioritaires

6. Parties prenantes

7. Périmètre, hypothèses et contraintes

8. Exigences fonctionnelles

9. Exigences non fonctionnelles (qualité, sécurité, conformité)

10. Locaux et aménagement (zonage)

11. Organisation des ressources humaines

12. Offre de service

13. Critères d’acceptation

14. Risques et mesures

15. Livrables attendus

16. Planning prévisionnel

Annexes — Check-lists

# 1. Identité du document

| Identité |  |
| --- | --- |
| Demandeur / Sponsor | Porteur de projet (gérant) / Association ou société gestionnaire |
| Rédacteur | Équipe projet (direction + référent pédagogique + support) |
| Périmètre | Création et mise en service d’une crèche (locaux, équipe, procédures, système d’inscription) |
| Date | — |

# 2. Contexte et justification

Le territoire ciblé présente une demande durable en solutions de garde pour la petite enfance. Les familles recherchent des places disponibles, mais aussi un accueil fiable : sécurité, qualité éducative, stabilité des équipes et communication quotidienne. L’offre existante est perçue comme insuffisante sur certains créneaux (bébés, temps partiel, amplitudes horaires) ou peu flexible face aux contraintes professionnelles (déplacements, horaires variables, pics saisonniers).

# 3. Problèmes observés (situation actuelle)

Listes d’attente importantes pour les tranches 0–18 mois et les demandes à temps plein.

Horaires parfois incompatibles avec la réalité des emplois (début tôt, fin tard, temps de transport).

Manque de visibilité sur les modalités : contrat, absences, remplacement, facturation, services inclus.

Besoin d’un cadre rassurant : projet pédagogique clair, équipe stable, transmissions structurées.

# 4. Objectifs du projet

## Objectif principal

Ouvrir une crèche offrant un accueil stable, sécurisé et éducatif, avec une capacité adaptée au territoire et une amplitude horaire utile pour les familles.

## Objectifs secondaires

Proposer des formules d’accueil : temps plein, temps partiel, et accueil occasionnel selon les places et autorisations.

Mettre en place un projet pédagogique structuré (éveil, motricité, langage, autonomie, socialisation).

Assurer une relation parentale fluide : transmissions quotidiennes, informations pratiques, procédures claires.

Garantir la conformité des locaux, l’hygiène, la sécurité et la traçabilité des événements.

# 5. Public cible et besoins prioritaires

## Public cible

Parents salariés (proximité zone d’activité) : besoin d’horaires compatibles et de fiabilité.

Parents indépendants : besoin de flexibilité et de visibilité sur les modalités.

Familles du quartier : besoin de proximité, continuité et qualité d’accueil.

## Besoins prioritaires identifiés

Place disponible et organisation stable.

Sécurité et hygiène irréprochables.

Qualité pédagogique et respect du rythme de l’enfant.

Communication simple et régulière avec les parents.

# 6. Parties prenantes

Porteur de projet / gestionnaire (pilotage, budget, décisions).

Direction / référent pédagogique (organisation, qualité, projet éducatif).

Équipe encadrante (terrain, sécurité, routines).

Parents (attentes, satisfaction, retours).

Partenaires : prestataires, fournisseurs, médecin référent (selon obligations), maintenance.

Autorités compétentes : autorisations, contrôles et conformité (selon réglementation locale).

# 7. Périmètre, hypothèses et contraintes

## Périmètre (inclus)

Choix du local, travaux et aménagement (zonage, mobilier, sécurité).

Recrutement et organisation RH (planning, présence, remplacements).

Procédures : admission, adaptation, hygiène, sécurité, urgences.

Système d’inscription, contrats, facturation, suivi paiements.

Projet pédagogique et supports de communication (livret d’accueil, règlement intérieur).

## Hors périmètre (V1)

Extension multi-sites / ouverture d’un second établissement.

Transport des enfants.

Accueil de nuit.

## Hypothèses

Capacité cible : 16 enfants (à confirmer selon surface et autorisation).

Montée en charge : 70% à 3 mois, 85% à 6 mois, 95% à 12 mois.

Amplitude horaire : 07h30 – 18h30, du lundi au vendredi.

## Contraintes

Conformité des locaux (sécurité, hygiène, accessibilité) selon exigences locales.

Ratios d’encadrement et qualifications du personnel.

Budget d’investissement (travaux, mobilier, équipements, sécurité).

Calendrier : autorisations, travaux, recrutement, préinscriptions, ouverture.

# 8. Exigences fonctionnelles

Format recommandé : ID — exigence — détail — priorité (Indispensable / Important / Souhaitable).

| ID | Exigence | Détail | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Admission et inscription | Dossier complet (santé, autorisations, contacts), procédure d’adaptation progressive, contrat clair. | Indispensable |
| F02 | Organisation quotidienne | Planning équipe, suivi présences, transmissions, sieste, changes, incidents, sorties autorisées. | Indispensable |
| F03 | Repas et allergies | Gestion repas/biberons, traçabilité, prise en compte allergies et régimes spécifiques. | Indispensable |
| F04 | Projet pédagogique | Activités par âge : motricité, éveil sensoriel, langage, créativité, temps calmes. | Important |
| F05 | Relation parents | Transmissions quotidiennes structurées, réunions parents, documents d’accueil accessibles. | Indispensable |
| F06 | Gestion administrative | Facturation mensuelle, suivi paiements, relances, archivage, confidentialité des données. | Indispensable |

# 9. Exigences non fonctionnelles (qualité, sécurité, conformité)

## Sécurité

Contrôle d’accès (porte sécurisée, procédure de remise).

Issues de secours identifiées, équipements de sécurité en place (selon exigences).

Procédure d’urgence : enfant malade, accident, évacuation.

## Hygiène

Plan de nettoyage et désinfection (quotidien/hebdomadaire) avec traçabilité.

Procédure change et gestion déchets.

Prévention infections : lavage mains, entretien jouets, linge.

## Qualité d’accueil

Respect du rythme de l’enfant (sommeil, repas, activités).

Environnement confortable : ventilation, température, bruit maîtrisé.

Communication régulière avec les parents, informations compréhensibles.

## Confidentialité / données

Accès limité aux dossiers, stockage sécurisé, diffusion encadrée des photos/infos.

# 10. Locaux et aménagement (zonage)

## Zonage cible (exemple)

Salle d’activités principale (éveil, jeux, ateliers).

Coin bébés / motricité douce.

Espaces sommeil séparés (bébés / grands).

Zone change + sanitaires adaptés.

Office cuisine / préparation biberons (selon exigences locales).

Accueil parents + vestiaires, bureau direction, stockage.

Espace extérieur sécurisé (si possible).

## Principes d’aménagement

Circulation fluide, visibilité, sécurisation des angles et accès.

Matériel adapté à chaque tranche d’âge, zones calmes séparées des zones actives.

Rangements accessibles, entretien facile, traçabilité sécurité/hygiène.

# 11. Organisation des ressources humaines

## Organisation cible (exemple)

1 direction / référent (temps plein ou partiel selon taille).

3 à 5 professionnels encadrants selon ratios et amplitude horaire.

Renfort polyvalent (mi-temps) pour pics, support repas, hygiène, logistique.

Partenaires : médecin référent / prestataires externes (selon obligations).

## Objectif RH

Garantir une présence conforme, stable et suffisamment dimensionnée sur l’ensemble de l’amplitude horaire, avec un plan de remplacement en cas d’absence.

# 12. Offre de service

Accueil régulier : temps plein / temps partiel.

Accueil occasionnel : selon places disponibles et règles internes.

Repas : fournis (ou option) + gestion allergies et régimes.

Couches : incluses (ou option).

Activités pédagogiques incluses + sorties ponctuelles encadrées.

# 13. Critères d’acceptation

| ID | Critère | Détail / méthode de validation |
| --- | --- | --- |
| CA01 | Ouverture conforme | Autorisations obtenues, locaux conformes, équipe en place, documents prêts. |
| CA02 | Qualité d’accueil | Procédure d’adaptation appliquée, transmissions quotidiennes, satisfaction parents >= 4/5 sur 3 mois. |
| CA03 | Sécurité & hygiène | Registres tenus, procédures appliquées, aucun incident critique lié à une non-conformité. |
| CA04 | Viabilité | Taux d’occupation >= 85% à 6 mois ; impayés < 3% du chiffre mensuel. |

# 14. Risques et mesures

Retard autorisations / travaux : buffer planning, jalons hebdomadaires, prestataires qualifiés.

Difficulté de recrutement : anticiper (2–3 mois), réseau local, conditions attractives.

Sous-remplissage : préinscriptions, partenariats entreprises, communication de proximité.

Non-conformité : audit interne avant ouverture, check-lists, essais d’évacuation.

# 15. Livrables attendus

Étude de besoins validée (ce document) + version mise à jour si besoin.

Plan d’aménagement + liste équipements/mobilier.

Règlement intérieur + livret d’accueil parents.

Procédures : hygiène, sécurité, admission, adaptation, urgences.

Modèles : contrat parents, fiche santé/enfant, autorisations.

Tableaux de bord : occupation, facturation, présence, incidents.

# 16. Planning prévisionnel

| Période | Actions |
| --- | --- |
| S1–S2 | Validation du concept, budget cible, recherche/choix du local. |
| S3–S8 | Dossiers d’autorisations, travaux, achats équipements. |
| S6–S9 | Recrutement, formation, finalisation procédures et documents. |
| S10 | Préinscriptions, communication, onboarding familles. |
| S12 | Ouverture (phase pilote + ajustements). |

# Annexes — Check-lists

## A. Check-list conformité (exemple)

☑ Accès contrôlé et procédure de remise (parents / personnes autorisées).

☑ Issues de secours identifiées, équipements de sécurité en place.

☑ Trousse de secours + procédure d’urgence affichée.

☑ Plan de nettoyage (quotidien/hebdomadaire) + traçabilité.

☑ Dossiers enfants : contacts, autorisations, infos santé à jour.

☑ Procédure d’accueil/adaptation et transmissions quotidiennes opérationnelles.

## B. Check-list équipements (exemple)

☑ Lit/parc adaptés, matelas, linge, rangements sécurisés.

☑ Table à langer, poubelles hygiène, consommables.

☑ Matériel d’éveil : tapis, jeux sensoriels, livres, musique.

☑ Sécurisation : caches prises, protections angles, barrières.

☑ Rangements produits d’entretien en zone verrouillée.

Fin du document.