## Base équipements
Base équipements – Inventaire du parc et informations essentielles
Informations générales
Astuce : commencez par les équipements critiques (P1/P2) puis élargissez progressivement.
Code équipement | Désignation | Famille | Localisation | Criticité | Responsable | Date mise en service | Observations | Priorité | État | Pièce critique | Stock mini
EQ-PR-001 | Presse hydraulique 120T | Mécanique | Atelier A – Ligne 1 | Élevée | R. Maintenance | 2019-05-12 | Contrôle fuites + bruit anormal à surveiller | P1 (critique) | En service | Joint vérin | 2
EQ-PR-002 | Convoyeur à bande L1 | Mécanique | Atelier A – Ligne 1 | Moyenne | R. Maintenance | 2020-02-03 | Tension bande à stabiliser | P2 (haute) | En service | Rouleau tendeur | 1
EQ-EL-003 | Armoire électrique Ligne 1 | Électrique | Atelier A – Ligne 1 | Élevée | E. Industriel | 2018-09-20 | Nettoyage filtres et contrôle échauffement | P2 (haute) | En service | Filtre armoire | 4
EQ-UT-004 | Compresseur 45 kW | Utilités | Local technique – Utilités | Élevée | E. Utilités | 2017-11-08 | Vérifier purges + fuites réseau | P1 (critique) | En service | Filtre aspiration | 2
EQ-UT-005 | Sécheur d’air comprimé | Utilités | Local technique – Utilités | Moyenne | E. Utilités | 2017-11-08 | Contrôle point de rosée mensuel | P2 (haute) | En service | Cartouche | 2
EQ-HV-006 | CTA Atelier A | HVAC | Toiture – Zone A | Moyenne | E. Utilités | 2021-06-15 | Filtres à remplacer trimestriellement | P3 (normale) | En service | Filtres | 4
EQ-QS-007 | Pont roulant 5T | Sécurité | Atelier A – Travée 2 | Élevée | R. Maintenance | 2016-03-30 | Contrôle organes sécurité + freinage | P1 (critique) | En service | Contacteur frein | 1
EQ-PR-008 | Pompe de circulation | Utilités | Local technique – Eau | Moyenne | E. Utilités | 2019-01-10 | Vibration légère – suivre tendance | P3 (normale) | En service | Roulement | 2
EQ-IT-009 | Onduleur UPS 20 kVA | Électrique | Salle IT | Élevée | E. Industriel | 2022-04-01 | Test batteries semestriel | P2 (haute) | En service | Batteries | 1
EQ-PR-010 | Machine d’emballage | Production | Atelier B – Ligne 2 | Élevée | R. Maintenance | 2020-07-22 | Capteur photoélectrique sensible à la poussière | P1 (critique) | En service | Capteur photo | 3
EQ-PR-011 | Moteur asynchrone 15 kW | Électrique | Atelier B – Ligne 2 | Moyenne | E. Industriel | 2020-07-22 | Contrôle roulements trimestriel | P3 (normale) | En service | Roulement | 2
EQ-SE-012 | Extincteurs zone A | Sécurité | Atelier A – Périmètre | Élevée | QHSE | 2024-01-05 | Vérification mensuelle visuelle | P1 (critique) | En service | Extincteur | 0

## Plan préventif
Plan de maintenance préventive – Planification des actions
Planification des opérations (préventif)
Règle simple : périodicité réaliste + durée estimée = planning tenable. Les reports doivent être expliqués.
Code équipement | Opération préventive | Type | Périodicité | Semaine/Mois | Responsable | Durée estimée (h) | Statut | Priorité | Checklist | Commentaires
EQ-PR-001 | Contrôle niveau huile + fuite vérins | Inspection | Hebdomadaire | Semaine 1–52 | R. Maintenance | 0.5 | À faire | P2 (haute) | Voir checklist
EQ-PR-001 | Graissage points critiques | Lubrification | Mensuelle | Mois 1–12 | R. Maintenance | 1 | À faire | P2 (haute) | Voir checklist
EQ-PR-002 | Contrôle tension bande + alignement | Inspection | Hebdomadaire | Semaine 1–52 | R. Maintenance | 0.5 | À faire | P2 (haute) | Voir checklist
EQ-PR-002 | Nettoyage rouleaux + dépôts | Nettoyage | Mensuelle | Mois 1–12 | R. Maintenance | 0.75 | À faire | P2 (haute) | Voir checklist
EQ-EL-003 | Contrôle échauffement + serrage bornes | Contrôle | Mensuelle | Mois 1–12 | E. Industriel | 1 | À faire | P2 (haute) | Voir checklist
EQ-EL-003 | Nettoyage filtres armoire | Nettoyage | Mensuelle | Mois 1–12 | E. Industriel | 0.5 | À faire | P2 (haute) | Voir checklist
EQ-UT-004 | Contrôle purges + filtre d’aspiration | Inspection | Hebdomadaire | Semaine 1–52 | E. Utilités | 0.5 | À faire | P2 (haute) | Voir checklist
EQ-UT-004 | Vidange + contrôle courroies | Entretien | Trimestrielle | T1–T4 | E. Utilités | 2 | À faire | P2 (haute) | Voir checklist
EQ-UT-005 | Contrôle point de rosée + purge | Contrôle | Mensuelle | Mois 1–12 | E. Utilités | 0.5 | À faire | P2 (haute) | Voir checklist
EQ-HV-006 | Remplacement filtres CTA | Entretien | Trimestrielle | T1–T4 | E. Utilités | 1.5 | À faire | P2 (haute) | Voir checklist
EQ-QS-007 | Contrôle crochet + limiteurs + freinage | Sécurité | Mensuelle | Mois 1–12 | R. Maintenance | 1 | À faire | P2 (haute) | Voir checklist
EQ-IT-009 | Test autonomie + contrôle batteries | Contrôle | Semestrielle | S1 / S2 | E. Industriel | 1 | À faire | P2 (haute) | Voir checklist
EQ-PR-010 | Nettoyage capteurs + vérification réglages | Nettoyage | Hebdomadaire | Semaine 1–52 | R. Maintenance | 0.5 | À faire | P2 (haute) | Voir checklist
EQ-PR-010 | Contrôle usure mâchoires + guidages | Inspection | Mensuelle | Mois 1–12 | R. Maintenance | 1 | À faire | P2 (haute) | Voir checklist
EQ-PR-011 | Contrôle roulements (bruit/vibration) | Contrôle | Trimestrielle | T1–T4 | E. Industriel | 0.75 | À faire | P2 (haute) | Voir checklist
EQ-SE-012 | Vérification visuelle pression + scellés | Sécurité | Mensuelle | Mois 1–12 | QHSE | 0.25 | À faire | P2 (haute) | Voir checklist

## Suivi interventions
Suivi des interventions – Exécution, constats et actions
Historique des interventions (préventif + suites)
Conseil : notez une anomalie même légère. Ce sont les répétitions qui révèlent les causes de panne.
Date planifiée | Date réalisée | Code équipement | Intervention | Technicien | Durée réelle (h) | Statut | Anomalie constatée | Action corrective | Priorité | Cause report | N° OT
2025-12-20 | 2025-12-20 | EQ-PR-001 | Contrôle niveau huile + fuite vérins | T. Ait Ali | 0.6 | Réalisé | RAS | — | P2 (haute) |  | OT-0001
2025-12-22 | 2025-12-22 | EQ-PR-002 | Contrôle tension bande + alignement | S. El Idrissi | 0.5 | Réalisé | Légère dérive alignement | Réglage alignement effectué | P2 (haute) |  | OT-0002
2025-12-24 | 2025-12-24 | EQ-EL-003 | Nettoyage filtres armoire | M. Benyoussef | 0.4 | Réalisé | Poussière élevée | Planifier ajout préfiltre | P2 (haute) |  | OT-0003
2025-12-26 | 2025-12-26 | EQ-UT-004 | Contrôle purges + filtre d’aspiration | A. Chafai | 0.7 | Réalisé | Condensats élevés | Augmenter fréquence purges | P2 (haute) |  | OT-0004
2025-12-28 | 2025-12-28 | EQ-HV-006 | Remplacement filtres CTA | A. Chafai | 1.6 | Réalisé | Filtres saturés | Remplacement + note de stock mini | P2 (haute) |  | OT-0005
2025-12-30 | 2025-12-30 | EQ-PR-010 | Nettoyage capteurs + vérification réglages | T. Ait Ali | 0.5 | Réalisé | Capteur encrassé | Nettoyage + ajustement sensibilité | P2 (haute) |  | OT-0006
2026-01-01 | 2026-01-01 | EQ-IT-009 | Test autonomie + contrôle batteries | M. Benyoussef | 1.1 | Réalisé | Autonomie faible | Prévoir remplacement batteries S2 | P2 (haute) |  | OT-0007
2026-01-03 | 2026-01-03 | EQ-QS-007 | Contrôle crochet + limiteurs + freinage | S. El Idrissi | 1 | Réalisé | Freinage à surveiller | Créer action corrective (contrôle garnitures) | P2 (haute) |  | OT-0008
2026-01-05 | 2026-01-05 | EQ-SE-012 | Vérification visuelle pression + scellés | QHSE | 0.3 | Réalisé | RAS | — | P2 (haute) |  | OT-0009
2026-01-07 | 2026-01-07 | EQ-PR-001 | Graissage points critiques | T. Ait Ali | 0.9 | Réalisé | RAS | — | P2 (haute) |  | OT-0010
2026-01-09 | 2026-01-09 | EQ-UT-005 | Contrôle point de rosée + purge | A. Chafai | 0.5 | Réalisé | Point de rosée limite | Surveiller – contrôle mois prochain | P2 (haute) |  | OT-0011
2026-01-11 | 2026-01-11 | EQ-PR-011 | Contrôle roulements (bruit/vibration) | M. Benyoussef | 0.8 | Réalisé | Vibration légère | Mesure vibro au prochain arrêt | P2 (haute) |  | OT-0012
2026-01-13 | 2026-01-13 | EQ-PR-002 | Nettoyage rouleaux + dépôts | S. El Idrissi | 0.8 | Réalisé | Dépôts importants | Mettre routine nettoyage hebdo courte | P2 (haute) |  | OT-0013
2026-01-15 | 2026-01-15 | EQ-EL-003 | Contrôle échauffement + serrage bornes | M. Benyoussef | 1.2 | Réalisé | Serrage à reprendre | Resserage réalisé + contrôle T° | P2 (haute) |  | OT-0014
2026-01-17 | 2026-01-17 | EQ-UT-004 | Vidange + contrôle courroies | A. Chafai | 2.4 | Réalisé | Courroie usée | Remplacement courroie effectué | P2 (haute) |  | OT-0015
2026-01-19 | 2026-01-19 | EQ-PR-010 | Contrôle usure mâchoires + guidages | T. Ait Ali | 1.1 | Réalisé | Usure moyenne | Prévoir kit pièces T2 | P2 (haute) |  | OT-0016
2026-01-21 | 2026-01-21 | EQ-HV-006 | Contrôle général CTA (bruit/vibration) | A. Chafai | 0.6 | Réalisé | RAS | — | P2 (haute) |  | OT-0017
2026-01-23 | 2026-01-23 | EQ-PR-011 | Contrôle bornier moteur + nettoyage | M. Benyoussef | 0.7 | Réalisé | Poussière | Nettoyage réalisé | P2 (haute) |  | OT-0018
2026-01-24 |  | EQ-UT-004 | Contrôle purges + filtre d’aspiration | A. Chafai |  | Reporté | Arrêt non disponible | Replanifier semaine suivante | P2 (haute) | Arrêt non disponible | OT-0019
2026-01-17 |  | EQ-PR-001 | Contrôle niveau huile + fuite vérins | T. Ait Ali |  | Reporté | Urgence production | Replanifier après arrêt programmé | P2 (haute) | Arrêt non disponible | OT-0020
2026-01-10 |  | EQ-QS-007 | Contrôle crochet + limiteurs + freinage | S. El Idrissi |  | Reporté | Accès indisponible | Planifier créneau sécurisé | P2 (haute) | Arrêt non disponible | OT-0021
2026-01-03 |  | EQ-IT-009 | Contrôle batteries (inspection visuelle) | M. Benyoussef |  | Reporté | Pièce en attente | Attente réception batterie | P2 (haute) | Arrêt non disponible | OT-0022
2025-12-27 |  | EQ-PR-010 | Nettoyage capteurs + vérification réglages | T. Ait Ali |  | Reporté | Charge atelier élevée | Replanifier fin de semaine | P2 (haute) | Arrêt non disponible | OT-0023
2025-12-20 |  | EQ-UT-005 | Contrôle point de rosée + purge | A. Chafai |  | Reporté | Manque temps | Replanifier semaine suivante | P2 (haute) | Arrêt non disponible | OT-0024
2025-12-13 |  | EQ-EL-003 | Nettoyage filtres armoire | M. Benyoussef |  | Reporté | Intervention urgente | Replanifier sur arrêt court | P2 (haute) | Arrêt non disponible | OT-0025

## Tableau de bord
Tableau de bord – Indicateurs clés de pilotage
KPI principaux (calculés à partir du suivi)
Indicateur | Valeur | Lecture | Piste d’action
Interventions réalisées |  | Volume d’actions clôturées | Maintenir le rythme hebdo
Interventions reportées |  | Retards à traiter rapidement | Analyser les causes (arrêt, pièces, charge)
Taux de réalisation |  | Mesure de la tenue du plan | Ajuster périodicités ou capacité
Heures réalisées (total) |  | Temps réellement consommé | Comparer au prévisionnel et lisser la charge
Dernière intervention réalisée |  | Repère d’actualité | Relancer si la date stagne
Lecture rapide : viser un taux de réalisation stable (≥ 85%) et réduire les reports répétitifs.

## Listes
Listes de sélection (pour menus déroulants)
Statut | Périodicité | Criticité | Type | Famille | Responsable | Technicien | Priorité | Cause report
À faire | Quotidienne | Faible | Inspection | Production | R. Maintenance | T. Ait Ali | P1 (critique) | Arrêt non disponible
En cours | Hebdomadaire | Moyenne | Contrôle | Mécanique | E. Industriel | S. El Idrissi | P2 (haute) | Pièce en attente
Réalisé | Mensuelle | Élevée | Nettoyage | Électrique | E. Utilités | M. Benyoussef | P3 (normale) | Charge atelier
Reporté | Trimestrielle |  | Lubrification | Utilités | QHSE | A. Chafai | P4 (faible) | Accès indisponible
Annulé | Semestrielle |  | Entretien | HVAC |  | QHSE |  | Urgence production
| Annuelle |  | Sécurité | Sécurité |  |  |  | Autre
|  |  | Calibrage | IT

## Planning mensuel
Planning mensuel – Vue rapide par semaine
Sélectionnez un mois et suivez les actions À faire / En cours / Réalisé / Reporté (source : Plan préventif).
Mois (1-12) | 1
Code équipement | Opération | Périodicité | Semaine/Mois | Responsable | Durée (h) | Statut | Priorité