## Dashboard Auto
Dashboard automatisé — Diagnostic organisationnel
Indicateur | Valeur | Lecture | Cible | Thème | Moyenne (/100) | Lecture
Phases terminées |  | Suivi exécution |  | Rôles
Phases en cours |  | Charge active |  | Décision
Phases en retard |  | À prioriser | 0 | Communication
Avancement moyen |  | Progression | ≥ 70% | Processus
Score organisationnel (/100) |  | Maturité perçue | ≥ 75 | Outils
Actions priorité haute |  | Focalisation |  | Culture
Charge
Qualité

## Planning
Planning détaillé du diagnostic organisationnel
Phase | Sous-activité | Objectif | Responsable | Date début | Date fin | Statut | Avancement % | Priorité | Livrable | Risque identifié | Commentaire | Durée (jours) | Jours restants | Retard ? | Feu
Cadrage | Définir objectifs | Aligner direction | Chef projet |  |  | À planifier | 0.1 | Haute | Note cadrage | Objectifs flous
Cadrage | Identifier parties prenantes | Cartographier acteurs | PMO |  |  | À planifier | 0 | Haute | Stakeholder map
Collecte | Entretiens managers | Comprendre organisation réelle | Consultant |  |  | À planifier | 0 | Haute | Notes entretiens
Collecte | Questionnaire équipes | Mesurer perception terrain | RH |  |  | À planifier | 0 | Haute | Résultats enquête
Collecte | Analyse documents | Identifier écarts process | Analyste |  |  | À planifier | 0 | Moyenne | Synthèse documentaire
Cartographie | Processus clés | Visualiser flux | Analyste |  |  | À planifier | 0 | Haute | Cartographie processus
Analyse | Identifier causes racines | Comprendre dysfonctionnements | Équipe projet |  |  | À planifier | 0 | Haute | Analyse RCA
Analyse | Priorisation problèmes | Hiérarchiser impacts | Direction |  |  | À planifier | 0 | Haute | Liste priorisée
Restitution | Préparer slides | Communication claire | Chef projet |  |  | À planifier | 0 | Moyenne | Présentation
Restitution | Workshop validation | Alignement collectif | Direction |  |  | À planifier | 0 | Haute | Compte rendu
Plan action | Définir actions | Amélioration continue | PMO |  |  | À planifier | 0 | Haute | Plan action
Plan action | Suivi KPI | Mesurer progrès | Contrôle gestion |  |  | À planifier | 0 | Moyenne | Dashboard KPI
Formulas:
Jours restants = IF([Date fin]<>"",[Date fin]-TODAY(),"")
Retard ? = IF(AND([Statut]<>"Terminé",[Date fin]<>"",[Date fin]<TODAY()),"Oui","")

## Questionnaire
Questionnaire organisationnel enrichi
Thème | Question | Score (1-5) | Impact | Priorité | Commentaire | Alerte | Score (/100) | Lecture rapide
Rôles | Les responsabilités sont-elles clairement définies ? |  | Organisation | Haute
Décision | Les décisions sont-elles rapides ? |  | Performance | Haute
Communication | L’information circule-t-elle correctement ? |  | Collaboration | Moyenne
Processus | Les étapes sont-elles sans doublons ? |  | Efficacité | Haute
Outils | Les outils facilitent-ils le travail ? |  | Productivité | Moyenne
Culture | La coopération est-elle encouragée ? |  | Climat social | Moyenne
Charge | La charge de travail est-elle équilibrée ? |  | Risque RH | Haute
Qualité | Les erreurs sont-elles analysées ? |  | Amélioration continue | Haute

## Synthèse
Synthèse stratégique préremplie
Constat | Cause probable | Impact | Action recommandée | Effort | Impact attendu | Priorité | Score priorité
Rôles flous | Absence RACI | Retards décisions | Clarifier responsabilités | Moyen | Élevé | Haute
Trop de réunions | Manque cadrage | Perte temps | Standardiser réunions | Faible | Moyen | Moyenne
Données multiples | Pas de source unique | Erreurs reporting | Créer référentiel unique | Moyen | Élevé | Haute
Processus longs | Validations excessives | Lenteur opérationnelle | Simplifier validation | Faible | Élevé | Haute
Manque KPI | Pilotage absent | Décisions subjectives | Créer dashboard | Moyen | Élevé | Haute

## Dashboard
Dashboard visuel du diagnostic organisationnel
Phases planifiées
Phases en cours
Avancement global
Actions prioritaires
Risques identifiés
Score organisationnel