| FICHE DE PROJET OPERATIONNELLE Exemple rempli avec orchestration des flux, flèches de circulation et pilotage transverse | Version premium |
| --- | --- |

| Intitulé du projet | Orchestration des flux de maintenance multi-sites | Porteur | Direction Performance & Maintenance |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet | Nadia El Mansouri | Horizon | Avril 2026 - Septembre 2026 |
| Contexte | Les demandes d’intervention circulent par e-mail, téléphone et messages dispersés, ce qui ralentit la priorisation et fragilise la traçabilité. | Finalité | Mettre en place un flux unique, visible et pilotable, depuis la demande initiale jusqu’au reporting de clôture. |
| Budget estimatif | 148 000 MAD | Statut | Projet validé - phase de cadrage |

| Objectifs visés • Réduire de 35 % le délai moyen entre la demande et l’affectation. • Uniformiser les règles de priorité sur les 4 sites pilotes. • Sécuriser la traçabilité des validations, pièces et comptes rendus. • Produire un tableau de bord hebdomadaire directement exploitable. | Livrables attendus • Matrice de flux cible avec points de validation. • Formulaire standard de demande et d’accusé de réception. • Circuit d’escalade avec seuils de temps et niveaux de décision. • Kit de pilotage : planning, KPI, risques, plan de communication. |
| --- | --- |

Schéma d’orchestration des flux

Lecture du schéma : les flèches bleues montrent le chemin nominal du flux. La flèche rouge matérialise le retour d’expérience après contrôle, afin de corriger les règles de qualification, de charge et de planification.

Organisation du projet, planning et maîtrise

| Bloc | Acteur principal | Entrées / décisions | Sorties attendues |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadrage | Chef de projet + direction | Objectifs, contraintes, budget, sites pilotes | Charte projet validée |
| Conception du flux | PMO + méthodes | Règles de priorité, points d’arrêt, SLA | Processus cible et rôles |
| Paramétrage | ERP / IT métier | Formulaires, statuts, droits, notifications | Chaîne numérique prête |
| Déploiement | Responsables de site | Formation, test, accompagnement terrain | Flux en production |
| Pilotage | Comité mensuel | KPI, incidents, écarts, actions | Décisions et arbitrages |

| Planning synthétique → S1-S2 : cadrage, diagnostic terrain, validation des flux existants. → S3-S5 : conception cible, ateliers métier, matrice RACI. → S6-S8 : paramétrage, tests, corrections, formation des relais. → S9-S10 : bascule pilote, suivi rapproché, ajustements. → S11-S12 : extension aux sites restants et bilan de déploiement. | Risques et leviers de maîtrise • Résistance au changement : démonstrations courtes et relais locaux. • Surcharge des équipes : déploiement par vagues et règles de priorité. • Données incomplètes : formulaires obligatoires et contrôles bloquants. • Écarts entre sites : référentiel commun et comité de synchronisation. • Retard IT : jalons hebdomadaires et arbitrage sponsor. |
| --- | --- |

| KPI 1 | KPI 2 | KPI 3 | KPI 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délai d’affectation Cible : < 8 h | Demandes tracées Cible : 100 % | Taux de clôture au SLA Cible : 92 % | Incidents récurrents Cible : - 25 % |