Fiche de projet - Modèle 2 Version orientée communication, gouvernance et suivi d’exécution

| Nom du projet Lancement d’un portail adhérents pour association | Référence PRJ-ASSO-2026-04 | Durée Mai 2026 - Août 2026 | Niveau Projet prioritaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Porteur Secrétariat général | Coordinateur Salma Bennis | Commanditaire Bureau exécutif | Budget prévu 48 500 MAD |

1. Vision du projet

| Finalité | Créer un portail simple permettant aux adhérents de mettre à jour leurs informations, télécharger leurs documents, suivre leurs cotisations et recevoir les communications de l’association. |
| --- | --- |
| Pourquoi ce projet | Les échanges par e-mail et messagerie créent des doublons, des oublis et un suivi irrégulier des paiements. L’association souhaite professionnaliser sa relation avec ses adhérents. |
| Valeur attendue | Réduction du temps administratif, meilleure qualité des données membres, communication plus fluide et image plus moderne de l’organisation. |

2. Objectifs détaillés

| Objectif 1 | Centraliser les fiches adhérents dans un espace sécurisé et facilement consultable. |
| --- | --- |
| Objectif 2 | Permettre le dépôt en ligne des justificatifs et formulaires requis. |
| Objectif 3 | Automatiser les rappels de cotisation et les confirmations d’inscription. |
| Objectif 4 | Offrir au bureau un tableau de bord mensuel sur le nombre d’adhérents actifs, en attente et relancés. |

3. Gouvernance et responsabilités

| Échéance | Livrable / action | Responsable |
| --- | --- | --- |
| S1 | Réunion de cadrage, validation du cahier des besoins et des profils utilisateurs | Bureau + coordinatrice |
| S2-S3 | Maquettage des écrans, validation des champs et des droits d’accès | Prestataire web |
| S4-S5 | Développement du portail, paramétrage des formulaires et tests internes | Prestataire + secrétariat |
| S6 | Recette fonctionnelle, corrections et préparation du guide utilisateur | Coordinateur projet |
| S7-S8 | Mise en ligne, communication adhérents et suivi de démarrage | Communication + support |

4. Ressources et budget

| Poste budgétaire | Montant estimatif | Justification |
| --- | --- | --- |
| Conception UX / maquettes | 9 500 MAD | Arborescence et parcours utilisateurs |
| Développement du portail | 22 000 MAD | Pages, formulaires, espace membre |
| Tests, recette et correctifs | 6 000 MAD | Sécurisation avant mise en ligne |
| Création du guide + support lancement | 5 000 MAD | Tutoriels et assistance |
| Réserve projet | 6 000 MAD | Ajustements et imprévus |

5. Hypothèses, contraintes et vigilance

| Risque identifié | Probabilité | Impact | Mesure préventive |
| --- | --- | --- | --- |
| Faible adoption des adhérents au lancement | Moyenne | Élevé | Prévoir une campagne de communication claire, un tutoriel visuel et un accompagnement pendant les deux premières semaines. |
| Retard dans la transmission des contenus | Élevée | Moyen | Nommer un référent contenu et fixer une date limite validée par le bureau. |
| Questions sur la protection des données | Moyenne | Élevé | Documenter les accès, limiter les permissions et publier une note d’information concise. |

6. Critères d’évaluation finale

| Critère 1 | 80 % des adhérents actifs ont créé leur accès dans les 30 jours. |
| --- | --- |
| Critère 2 | Baisse d’au moins 50 % des relances manuelles envoyées par le secrétariat. |
| Critère 3 | Base de données membres actualisée avec moins de 5 % d’informations manquantes. |
| Critère 4 | Satisfaction positive du bureau et des utilisateurs pilotes lors du bilan de clôture. |

| Préparé par | Validé par | Date de validation |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet Signature : | Sponsor / Direction Signature : | ...... / ...... / ........ Signature : |