## Accueil
Plan de maintenance préventive premium
Modèle Excel gratuit, modifiable et réutilisable pour site industriel en France
Vue d’ensemble du parc équipements
Équipements suivis |  | Interventions annuelles |  | Tâches en retard | Taux de conformité
Mode d’emploi |  |  |  | Points forts du modèle
1. Compléter ou adapter les équipements dans l’onglet Plan. |  |  |  | Planning préventif prêt à l’emploi
2. Modifier les fréquences, statuts, priorités et responsables dans Paramètres. |  |  |  | Listes déroulantes et structure homogène
3. Suivre la charge mensuelle dans Calendrier annuel. |  |  |  | Codes couleur automatiques
4. Consulter les indicateurs et graphiques dans Dashboard. |  |  |  | Dashboard synthétique pour le pilotage
Navigation rapide
Plan | Gammes | Calendrier annuel | Dashboard | Paramètres

## Plan
Plan de maintenance préventive détaillé
Suivi opérationnel France
Registre des interventions programmées
ID | Équipement | Famille | Localisation | Criticité | Fréquence | Dernière intervention | Prochaine intervention | Responsable | Statut | Durée estimée h | Coût prévu | Commentaires
PM-001 | Compresseur principal | Air comprimé | Atelier de production | Critique | Mensuelle | 05/02/2026 | 05/03/2026 | Jean Martin | Planifiée | 2.5 | 450 | Contrôle pression, purge et serrage des raccords
PM-002 | Groupe froid 01 | Froid industriel | Zone de stockage | Critique | Mensuelle | 10/02/2026 | 10/03/2026 | Sophie Bernard | En retard | 3 | 620 | Nettoyage du condenseur et contrôle du fluide
PM-003 | Convoyeur A | Manutention | Ligne de conditionnement 1 | Moyenne | Hebdomadaire | 14/03/2026 | 21/03/2026 | Antoine Dubois | Planifiée | 1.5 | 120 | Graissage des rouleaux et contrôle de tension
PM-004 | Convoyeur B | Manutention | Ligne de conditionnement 2 | Moyenne | Hebdomadaire | 13/03/2026 | 20/03/2026 | Antoine Dubois | En cours | 1.5 | 120 | Inspection visuelle, graissage et réglage
PM-005 | Pompe de transfert | Hydraulique | Local utilités | Haute | Trimestrielle | 20/12/2025 | 20/03/2026 | Claire Moreau | Planifiée | 2 | 280 | Contrôle joints, vibrations et alignement
PM-006 | Armoire électrique A | Électricité | Atelier de production | Critique | Trimestrielle | 15/12/2025 | 15/03/2026 | Marc Lefèvre | Réalisée | 2 | 160 | Resserrage des bornes et contrôle thermique
PM-007 | Chaudière vapeur | Énergie | Chaufferie | Critique | Mensuelle | 28/02/2026 | 28/03/2026 | Thomas Petit | Planifiée | 4 | 780 | Contrôle brûleur, sécurité et niveau d’eau
PM-008 | Extracteur d’air | Ventilation | Atelier peinture | Moyenne | Mensuelle | 02/03/2026 | 02/04/2026 | Julie Garnier | À valider | 1.2 | 95 | Nettoyage des filtres et contrôle moteur
PM-009 | Presse hydraulique | Production | Atelier emboutissage | Haute | Semestrielle | 12/09/2025 | 12/03/2026 | Pierre Rousseau | En retard | 5 | 950 | Contrôle sécurité, vérins et niveau d’huile
PM-010 | Pompe incendie | Sécurité | Local sécurité | Critique | Mensuelle | 01/02/2026 | 01/03/2026 | Sophie Bernard | Réalisée | 1.5 | 210 | Essai à vide, pression et contrôle alarme
PM-011 | Pont roulant | Levage | Zone expédition | Haute | Trimestrielle | 05/01/2026 | 05/04/2026 | Laurent Chevalier | Planifiée | 3 | 540 | Contrôle câbles, crochet et fin de course
PM-012 | Compresseur secondaire | Air comprimé | Atelier maintenance | Moyenne | Mensuelle | 18/02/2026 | 18/03/2026 | Jean Martin | En cours | 2 | 320 | Nettoyage filtre, purge et essai de démarrage
Note on B7: Compléter ou dupliquer les lignes selon vos équipements.

## Paramètres
Paramètres du modèle France
Listes à personnaliser
Fréquences | Statuts | Priorités / criticité | Responsables
Quotidienne | Planifiée | Critique | Jean Martin
Hebdomadaire | En cours | Haute | Sophie Bernard
Mensuelle | Réalisée | Moyenne | Antoine Dubois
Trimestrielle | En retard | Faible | Claire Moreau
Semestrielle | À valider |  | Marc Lefèvre
Annuelle |  |  | Thomas Petit
Julie Garnier
Pierre Rousseau
Responsables |  |  | Laurent Chevalier
Jean Martin
Sophie Bernard
Antoine Dubois
Claire Moreau
Marc Lefèvre
Thomas Petit
Julie Garnier
Pierre Rousseau
Laurent Chevalier
Note on B5: Personnalisez les listes selon votre organisation.

## Gammes
Gammes de maintenance et check-lists
Tâches standardisées
Bibliothèque des tâches standard France
Code gamme | Équipement type | Opération | Détail | Fréquence | Durée h | Pièces / consommables | Sécurité | Niveau
GM-001 | Compresseur | Contrôle pression | Vérifier pression entrée/sortie et consignes | Mensuelle | 0.5 | Aucun | Consignation et EPI | Technicien maintenance
GM-002 | Compresseur | Purge condensats | Vidanger l’eau et contrôler le purgeur | Mensuelle | 0.5 | Joints si besoin | Gants et lunettes | Technicien maintenance
GM-003 | Groupe froid | Nettoyage condenseur | Soufflage et nettoyage des ailettes | Mensuelle | 1 | Produit de nettoyage | Coupure électrique | Technicien maintenance
GM-004 | Convoyeur | Graissage | Appliquer la graisse sur roulements et rouleaux | Hebdomadaire | 0.4 | Graisse | Arrêt machine | Opérateur
GM-005 | Armoire électrique | Resserrage | Resserrer les bornes et observer tout échauffement | Trimestrielle | 1 | Aucun | Habilitation BT | Électricien
GM-006 | Chaudière | Contrôle sécurité | Vérifier soupapes, brûleur et niveau d’eau | Mensuelle | 1.2 | Petites fournitures | Consignation gaz | Technicien énergie
GM-007 | Pont roulant | Inspection levage | Contrôler câble, crochet et contacteurs | Trimestrielle | 1.5 | Graisse | Zone balisée | Technicien levage

## Calendrier annuel
Calendrier annuel des interventions
Vue mensuelle France
Répartition des opérations par mois
ID | Équipement | Resp. | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc
PM-001 | Compresseur principal | Resp.: Jean Martin; Mar: X; Juin: X; Sep: X; Déc: X
PM-002 | Groupe froid 01 | Resp.: Sophie Bernard; Mar: X; Juin: X; Sep: X; Déc: X
PM-003 | Convoyeur A | Antoine Dubois |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
PM-006 | Armoire électrique A | Resp.: Marc Lefèvre; Mar: X; Sep: X
PM-007 | Chaudière vapeur | Resp.: Thomas Petit; Mar: X; Mai: X; Août: X; Oct: X
PM-010 | Pompe incendie | Resp.: Sophie Bernard; Mar: X; Juin: X; Sep: X; Déc: X
PM-011 | Pont roulant | Resp.: Laurent Chevalier; Avr: X; Août: X

## Dashboard
Tableau de bord maintenance France
Pilotage synthétique du plan préventif
Total interventions |  | Réalisées |  | En retard |  | Budget prévu
Suivi par statut |  |  | Charge par responsable
Statut | Nombre |  | Responsable | Nombre | Heures
Planifiée |  |  | Jean Martin
En cours |  |  | Sophie Bernard
Réalisée |  |  | Antoine Dubois
En retard |  |  | Claire Moreau
À valider |  |  | Marc Lefèvre
Thomas Petit
Julie Garnier
Pierre Rousseau
Laurent Chevalier