## Cockpit Ordonnancement
ORDONNANCEMENT DE PRODUCTION EXCEL — COCKPIT PREMIUM
Séquençage des OF • Charge atelier • Gantt • Priorités clients • Conflits ressources • Risques retards
OF actifs |  |  | Charge atelier |  |  | TRS moyen |  |  | Retards critiques |  |  | Conflits ressources |  |  | Capacité restante
12 |  |  | 91% |  |  | 88% |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 17%
Lecture rapide : Rouge = arbitrage immédiat ¦ Orange = tension atelier ¦ Vert = flux maîtrisé ¦ Bleu = données de pilotage
PLANNING ORDONNANCEMENT — SÉQUENCE DES OF | [9 empty] | SITUATION LIGNES — CHARGE, RISQUE ET GOULOT
Date | OF | Produit | Ligne | Priorité | Cycle (s) | Charge | Statut | Responsable | Décision | Ligne | Capacité | Charge | TRS | Risque | Goulot | Action | Fenêtre
12/05 | OF-214 | Pièce A | L1 | Critique | 48 | 96% | Urgent | Lucas | Réorganiser | L1 | 100% | 96% | 82% | Critique | Oui | Réduire encours | 08h-20h
12/05 | OF-221 | Pièce B | L2 | Haute | 62 | 74% | Planifié | Camille | Maintenir | L2 | 100% | 74% | 91% | Stable | Non | RAS | 09h-18h
13/05 | OF-198 | Pièce C | L3 | Critique | 51 | 91% | Retard | Nicolas | Renforcer | L3 | 100% | 91% | 77% | Élevé | Oui | Renfort équipe | 10h-19h
13/05 | OF-230 | Pièce D | L1 | Critique | 45 | 102% | En cours | Sofia | Priorité absolue | L4 | 100% | 68% | 94% | Faible | Non | Disponible | 08h-15h
14/05 | OF-245 | Pièce E | L4 | Normale | 55 | 68% | Lancé | Yanis | Surveiller
14/05 | OF-260 | Pièce F | L2 | Haute | 70 | 83% | Planifié | Mina | Préparer matière
SUIVI DES OF — AVANCEMENT, RETARDS, DÉPENDANCES ET DÉCISION
OF | Qté prévue | Réalisé | Reste | Avancement | Retard(h) | Dépendance | Client | Priorité | TRS | Cycle réel | Écart | Score | Décision | Statut | Commentaire
OF-214 | 1200 | 980 |  |  | 2 | OF-198 | Industria | Critique | 82% | 52 | 4 | 88 | Réorganiser | En cours | Client stratégique
OF-221 | 800 | 800 |  |  | 0 | Aucune | NovaTech | Haute | 95% | 60 | -2 | 45 | Clôturer | Terminé | Flux maîtrisé
OF-198 | 600 | 310 |  |  | 5 | Matière | MecaPro | Critique | 74% | 64 | 13 | 96 | Renforcer | Retard | Goulot matière
OF-230 | 1400 | 720 |  |  | 3 | OF-214 | Alpha | Critique | 79% | 58 | 13 | 91 | Priorité | Urgent | Conflit ligne 1
OF-245 | 900 | 350 |  |  | 1 | Aucune | Nordis | Normale | 92% | 57 | 2 | 54 | Surveiller | Lancé | Capacité restante
OF-260 | 500 | 120 |  |  | 0 | Stock | Atelier Sud | Haute | 89% | 72 | 2 | 62 | Préparer | Planifié | Matière à vérifier
CONFLITS RESSOURCES ET ARBITRAGES PRIORITAIRES
Conflit | Impact | Risque | Zone | Temps critique | Décision | Responsable | État | Action suivante
Double OF Ligne 1 | Blocage cadence | Critique | L1 | 2h | Réordonner OF | Planning | Ouvert | Basculer OF-230 après OF-214
Contrôle qualité saturé | Retard livraison | Élevé | QC | 4h | Ajouter contrôleur | Qualité | En cours | Renfort poste qualité
Manque matière | Arrêt possible | Moyen | Stock | 8h | Relancer fournisseur | Achats | Ouvert | Sécuriser lot matière
Maintenance corrective | Baisse capacité | Élevé | Machine A | 3h | Basculer ligne | Maintenance | En cours | Fenêtre 14h-15h
MODE D’EMPLOI — Les cellules en bleu correspondent aux paramètres que l’utilisateur peut modifier : priorité, charge, statut, quantités, TRS, retards et décisions. Les zones rouges signalent les arbitrages urgents. Les zones orange indiquent les tensions à surveiller.

## Gantt Premium
GANTT D’ORDONNANCEMENT — VUE VISUELLE DES SÉQUENCES
Vue simplifiée pour suivre les OF par ligne, jour et fenêtre de production
OF | Ligne | Début | Fin | Durée(h) | Priorité | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Risque
OF-214 | L1 | 08:00 | 14:00 | 6 | Critique | J1: ████; J2: ██ | Critique
OF-221 | L2 | 09:00 | 12:00 | 3 | Haute | J1: ███ | Faible
OF-198 | L3 | 10:00 | 18:00 | 8 | Critique | J1: ██; J2: ████; J3: ██ | Élevé
OF-230 | L1 | 14:00 | 20:00 | 6 | Critique | J2: ████; J3: ██ | Critique
OF-245 | L4 | 08:00 | 11:00 | 3 | Normale | [7 empty] | Faible | bar: J1 to J7
OF-260 | L2 | 13:00 | 17:00 | 4 | Haute | J2: ███ | Moyen
LÉGENDE ET LECTURE DU GANTT
Signal | Lecture | Action
████ | Bloc de charge OF | Vérifier la cohérence ligne / capacité
Zone rouge | Conflit critique ou OF prioritaire | Réordonner, arbitrer ou renforcer
Zone orange | Tension atelier | Surveiller charge et délai
Zone verte | Flux stable | Maintenir séquence

## Méthode
MÉTHODE D’UTILISATION — ORDONNANCEMENT PRODUCTION
Ce modèle sert à arbitrer l’ordre de passage des OF selon la charge machine, les priorités clients, les dépendances, les contraintes maintenance et les risques de retard. Il complète un planning de production générique par une logique de séquençage opérationnel.
Étape | Action | Résultat attendu
1 | Mettre à jour les OF, lignes, quantités et priorités | Base d’ordonnancement propre
2 | Saisir les charges, cycles, retards et dépendances | Détection des tensions
3 | Lire le cockpit pour repérer les OF critiques | Arbitrage rapide
4 | Ajuster la séquence dans le Gantt | Planning réaliste
5 | Traiter les conflits ressources | Flux atelier plus stable
DIFFÉRENCE AVEC UN SIMPLE PLANNING DE PRODUCTION
Planning production | Ordonnancement production
Affiche ce qui doit être produit | Détermine dans quel ordre produire
Classe par date ou semaine | Arbitre selon ressources et contraintes
Vision prévisionnelle | Vision opérationnelle et dynamique
Peu sensible aux conflits | Met en évidence conflits, retards et goulots