# DOSSIER DES OUVRAGES EXÉCUTÉS (DOE)

ARCHITECTURE • DOSSIER DE REMISE DE FIN DE CHANTIER
Projet : Résidence Les Jardins – R+4

# Vue d'ensemble du DOE

┌─────────────────────────────┐
│   PLANS D'EXÉCUTION         │
└──────────────┬──────────────┘
               ▼
┌─────────────────────────────┐
│  PLANS DE RÉCOLEMENT        │
└──────────────┬──────────────┘
               ▼
┌─────────────────────────────┐
│  ESSAIS • PV • CONTRÔLES    │
└──────────────┬──────────────┘
               ▼
┌─────────────────────────────┐
│ GARANTIES • DOE NUMÉRIQUE   │
└──────────────┬──────────────┘
               ▼
┌─────────────────────────────┐
│ EXPLOITATION & MAINTENANCE  │
└─────────────────────────────┘

## 1. Carte d'identité du projet

| Rubrique | Information |
| --- | --- |
| Projet | Résidence Les Jardins |
| Adresse | Lotissement Horizon |
| Type | Immeuble R+4 + Parking |
| Surface | 8 500 m² |
| Budget | 12,8 M€ |
| Architecte | Cabinet ABC |
| BET | Structure • Fluides • VRD • Électricité |
| Date réception | 20/12/2026 |

## 2. Répartition documentaire par lot

| Lot | Nb documents | Plans | Notices | PV | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Architecture | 35 | ✔ | ✔ | ✔ | Complet |
| Structure | 28 | ✔ | ✔ | ✔ | Complet |
| CVC | 22 | ✔ | ✔ | ✔ | Complet |
| Électricité CFO/CFA | 30 | ✔ | ✔ | ✔ | Complet |
| SSI | 12 | ✔ | ✔ | ✔ | Complet |
| VRD | 16 | ✔ | ✔ | ✔ | À compléter |
| Ascenseurs | 9 | ✔ | ✔ | ✔ | Complet |

## 3. Planning synthétique des visas

| Document | Entreprise | MOE | BET | MOA | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plans Architecte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 15/11/26 |
| DOE CVC | ✔ | ✔ | ✔ |  | 18/11/26 |
| DOE CFO | ✔ | ✔ | ✔ |  | 20/11/26 |
| Plans VRD | ✔ |  | ✔ |  | 25/11/26 |

## 4. Finitions architecturales

| Local | Sol | Mur | Plafond | Observation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hall | Grès 60x60 | Peinture satinée | Dalles métal | Conforme |
| Appartement | Parquet | Peinture velours | BA13 | Conforme |
| Escaliers | Pierre naturelle | Peinture | Béton peint | Conforme |
| Parking | Résine | Béton | Béton | Signalisation OK |

## 5. Inventaire des équipements

| Équipement | Qté | Fabricant | Garantie | Maintenance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTA | 2 | Daikin | 5 ans | Semestrielle |
| Ascenseur | 2 | Otis | 10 ans | Mensuelle |
| Pompes incendie | 2 | Grundfos | 5 ans | Mensuelle |
| Tableau TGBT | 1 | Schneider | 3 ans | Annuelle |
| Caméras | 48 | Hikvision | 3 ans | Trimestrielle |

## 6. Essais et contrôles

| Essai | Norme | Résultat | Responsable | Visa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terre | NF C15-100 | 0,82 Ω | Électricien | ✔ |
| Étanchéité | DTU | Conforme | Contrôle | ✔ |
| Débits CVC | EN12599 | Conforme | BET | ✔ |
| SSI | APSAD | Conforme | SSI | ✔ |
| Éclairage | Luxmètre | 520 lux | BET | ✔ |

## 7. Registre des réserves

| N° | Zone | Description | Priorité | Responsable | Levée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Hall | Retouche peinture | Moyenne | Peintre | 28/12 |
| 002 | Toiture | Contrôle EP | Haute | Étancheur | 22/12 |
| 003 | Parking | Pictogrammes | Faible | VRD | 05/01 |
| 004 | Façade | Nettoyage vitrage | Faible | Façadier | 21/12 |

## 8. Schéma des livrables

📁 DOE
 ├── 📐 Plans PDF
 ├── 🧱 Plans DWG
 ├── 🖥️ Maquette BIM IFC
 ├── 📷 Photos chantier
 ├── 📑 Notices techniques
 ├── 🔧 Maintenance
 ├── 📜 Garanties
 ├── ✔ PV essais
 └── 💾 Support numérique

## 9. Checklist générale

☑ Tous les plans de récolement intégrés

☑ Notices techniques classées par lot

☑ Garanties fournisseurs jointes

☑ PV d'essais signés

☑ Photos avant/après archivées

☑ Fiches de maintenance remplies

☑ Index documentaire finalisé

☑ Support USB / QR Code préparé

☑ Visa MOE obtenu

☑ Visa MOA obtenu