# NOTE DE SYNTHÈSE CODIR

Projet : Déploiement d'une GED et automatisation documentaire
Exemple entièrement prérempli à adapter

FICHE D'IDENTITÉ

| Date | 05/07/2026 |
| --- | --- |
| Direction | Transformation & SI |
| Sponsor | Directeur Général |
| Chef de projet | Sophie Martin |
| Budget | 185 000 € |
| Décision attendue | Validation du lancement |
| Échéance | Janvier 2027 |
| Confidentialité | Interne CODIR |

SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Le projet vise à remplacer les archives papier par une gestion électronique des documents afin d'accélérer les circuits de validation, sécuriser les informations et réduire les coûts administratifs. Le retour sur investissement est estimé à 24 mois grâce aux gains de productivité et à la diminution des impressions.

CONTEXTE

L'organisation gère plus de 120 000 documents par an. Les recherches documentaires restent chronophages et les validations mobilisent plusieurs échanges par courriel.

ENJEUX

• Réduction des délais de traitement
• Conformité documentaire
• Meilleure traçabilité
• Collaboration entre services

RECOMMANDATIONS

Valider le budget, lancer un pilote sur trois directions, mesurer les KPI pendant trois mois puis généraliser le déploiement.

TABLEAU DE BORD KPI

| Indicateur | Avant | Objectif | Prévision | Gain | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temps recherche | 18 min | 5 min | 6 min | 67 % | 🟢 |
| Coût impression | 42 k€ | 20 k€ | 19 k€ | 55 % | 🟢 |
| Validation | 5 jours | 2 jours | 2,3 jours | 54 % | 🟡 |
| Satisfaction | 71 % | 90 % | 88 % | +17 pts | 🟡 |
| Documents num. | 35 % | 100 % | 95 % | +60 pts | 🟢 |

MATRICE DES RISQUES

| Risque | Probabilité | Impact | Criticité | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistance au changement | Moyenne | Élevé | Fort | Former les équipes |
| Retard intégration | Faible | Élevé | Modéré | Pilotage hebdomadaire |
| Migration données | Moyenne | Moyen | Modéré | Tests de recette |

PLAN D'ACTION

| Action | Responsable | Début | Fin | Avancement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Choix éditeur | DSI | 07/2026 | 08/2026 | 100 % |
| Paramétrage | Intégrateur | 08/2026 | 10/2026 | 40 % |
| Formation | RH | 10/2026 | 11/2026 | 0 % |
| Déploiement | PMO | 11/2026 | 01/2027 | 0 % |

DÉCISION DU CODIR

☑ Validation du projet
☑ Budget approuvé : 185 000 €
☑ Lancement du pilote sur trois directions
☑ Revue d'avancement mensuelle en CODIR

Signatures : Directeur Général | DAF | DSI | DRH