NOTE DE SYNTHÈSE PROJET Exemple complet – Comité de Pilotage

Projet : Déploiement d'un ERP multi-sites
Chef de projet : Amina El Idrissi
Sponsor : Direction Générale
Version : 1.0

# 1. Contexte

Le projet vise à remplacer plusieurs applications historiques par un ERP unique afin d'améliorer la circulation des informations, de réduire les traitements manuels et de renforcer la qualité des données. L'audit initial a mis en évidence des doubles saisies, des délais de validation élevés, des difficultés de consolidation et une visibilité limitée sur les indicateurs de performance. La direction a donc validé un programme de transformation progressif impliquant les équipes Finance, Achats, RH, Logistique et SI.

# 2. Objectifs stratégiques

| Axe | Objectif | Indicateur | Cible |
| --- | --- | --- | --- |
| Performance | Réduire les délais | Temps de traitement | -30 % |
| Qualité | Limiter les erreurs | Taux d'erreur | <2 % |
| Finance | Maîtriser les coûts | Coût opérationnel | -18 % |
| Digital | Automatiser les flux | Processus automatisés | 85 % |
| Satisfaction | Améliorer l'expérience | Score utilisateurs | >90 % |

# 3. Résumé exécutif

Le projet affiche un avancement global de 68 %. Les développements sont quasiment terminés et la recette fonctionnelle a commencé. Le budget reste conforme aux prévisions malgré un léger ajustement lié à des prestations complémentaires. Les premiers retours des utilisateurs pilotes sont positifs. Le comité est invité à valider le planning révisé et le lancement de la phase finale de recette.

# 4. Avancement détaillé

| Lot | Prévu | Réalisé | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyse | 100 % | 100 % | Terminée |
| Conception | 100 % | 100 % | Validée |
| Développements | 100 % | 98 % | Finalisation |
| Interfaces | 100 % | 92 % | Tests en cours |
| Recette | 70 % | 62 % | Progression conforme |
| Formation | 20 % | 15 % | Sessions programmées |

# 5. Tableau de bord des KPI

Budget consommé : 482 000 € sur 500 000 €.

Disponibilité de la plateforme : 99,7 %.

12 anomalies ouvertes, dont 2 critiques.

97 % de conformité des tests exécutés.

89 % de satisfaction des utilisateurs pilotes.

Indice de performance coût (CPI) : 1,02.

Indice de performance planning (SPI) : 0,96.

# 6. Analyse financière

Les dépenses engagées restent sous contrôle. Les économies réalisées sur les infrastructures compensent une légère hausse des prestations de conseil. Une réserve budgétaire demeure disponible pour accompagner la mise en production et le support post-déploiement.

# 7. Analyse des risques

| Risque | Cause | Impact | Probabilité | Mesure |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retard fournisseur | Charge | Fort | Moyenne | Plan B activé |
| Résistance au changement | Habitudes | Moyen | Élevée | Formation renforcée |
| Bugs d'interface | Complexité | Fort | Faible | Recette étendue |
| Dérive planning | Disponibilité | Moyen | Moyenne | Suivi hebdomadaire |

# 8. Opportunités

Automatisation des validations et diminution des tâches répétitives.

Amélioration de la qualité des données décisionnelles.

Réduction des délais de clôture financière.

Pilotage en temps réel grâce aux tableaux de bord.

Renforcement de la collaboration entre les métiers.

# 9. Parties prenantes

| Acteur | Attente | Influence |
| --- | --- | --- |
| Direction Générale | ROI | Très forte |
| DSI | Stabilité | Très forte |
| Finance | Budget | Forte |
| Métiers | Simplicité | Forte |
| RH | Formation | Moyenne |

# 10. Décisions attendues

☐ Valider le planning révisé.

☐ Confirmer le budget complémentaire.

☐ Autoriser la recette générale.

☐ Valider le plan de formation.

☐ Confirmer la date de mise en production.

# 11. Recommandations

Il est recommandé de maintenir un suivi hebdomadaire des risques, d'impliquer davantage les référents métiers durant la recette, de poursuivre les actions de conduite du changement et de préparer un dispositif d'assistance renforcé durant les premières semaines suivant la mise en production.

# 12. Conclusion

Le projet avance de manière satisfaisante et reste aligné sur les objectifs stratégiques fixés par la direction. Les principaux indicateurs montrent une bonne maîtrise du budget, une qualité élevée des développements et une implication croissante des équipes. Les dernières étapes doivent désormais sécuriser la recette, la formation et la mise en production. En validant les arbitrages proposés, le comité permettra d'engager la phase finale dans des conditions favorables tout en maintenant un suivi étroit des risques et des performances.