## Checklist DOE TP
CHECKLIST DOE TRAVAUX PUBLICS – SUIVI DES PIÈCES MANQUANTES
Outil de pilotage DOE TP : sélectionnez la case, suivez les pièces reçues, identifiez les relances et préparez la réception du chantier.
Total pièces |  |  | Pièces reçues |  |  | Manquantes |  |  | Avancement
62 |  |  | 2 |  |  | 59 |  |  | 3.226%
Lot TP | Case | Document DOE attendu | Détail / preuve attendue | Responsable | Statut | Conformité | Priorité | Date demandée | Date reçue | Relance / commentaire
Terrassement | ☐ | Plans de récolement | Plan actualisé plateformes, emprises, altimétries et zones traitées | Géomètre | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Terrassement | ☐ | Cubatures exécutées | Volumes déblais/remblais, écarts prévus/réalisés, métrés définitifs | Métreur / géomètre | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Terrassement | ☐ | Rapports de compactage | PV plaque, densité, pénétromètre, localisation des essais | Laboratoire / chef chantier | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Terrassement | ☐ | Fiches matériaux remblais | Origine, granulométrie, conformité, bons de livraison | Qualité / achats | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Terrassement | ☐ | Photos avant / après | Dossier photo horodaté avec zones principales | Chef chantier | Demandé | À vérifier | Moyenne | 2026-07-03
Terrassement | ☐ | PV réception fond de forme | Contrôle plateforme avant couches de forme | Conducteur travaux | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Terrassement | ☐ | Gestion des déblais | Bordereaux évacuation, traçabilité, destination finale | Responsable environnement | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Terrassement | ☐ | Plan des zones traitées | Localisation des purges, substitutions et remblais particuliers | Géomètre | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Terrassement | ☐ | Fiche non-conformités levées | Liste réserves, corrections, validation finale | Qualité | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Terrassement | ☐ | Notice entretien talus/ouvrages | Préconisations surveillance, drainage, stabilité | Conducteur travaux | Manquant | À vérifier | Basse | 2026-07-03
Voirie | ☐ | Fiches techniques enrobés | Formulation, centrale, température, granulométrie, liant | Responsable voirie | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Voirie | ☐ | Épaisseurs mises en œuvre | Relevés couches, coupes, bons et contrôles terrain | Conducteur travaux | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Voirie | ☐ | PV contrôle chaussée | Portance, nivellement, aspect, conformité dimensionnelle | Bureau contrôle | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Voirie | ☐ | Plans voirie exécutée | Voirie finale, bordures, trottoirs, altimétrie | Géomètre | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Voirie | ☐ | Bons de livraison matériaux | Enrobés, graves, bordures, quantités livrées | Achats / qualité | Manquant | À vérifier | Moyenne | 2026-07-03
Voirie | ☐ | Photos finales de chaussée | Vues générales, détails bordures, finitions, accès | Chef chantier | Manquant | À vérifier | Moyenne | 2026-07-03
Voirie | ☐ | Fiches bordures et caniveaux | Références produits, dimensions, pose, conformité | Qualité | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Voirie | ☐ | PV essais portance | EV2, déflexion ou contrôle demandé au marché | Laboratoire | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Voirie | ☐ | Plan de circulation final | Sens, accès, stationnement, cheminements livrés | Conducteur travaux | Manquant | À vérifier | Moyenne | 2026-07-03
Voirie | ☐ | Réserves voirie levées | Tableau des réserves et preuves de correction | Conducteur travaux | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Assainissement | ☐ | Plans réseaux exécutés | Tracés, pentes, diamètres, profondeurs, regards | Géomètre | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Assainissement | ☐ | Fiches regards | Type, dimensions, tampon, cote radier, cote tampon | Chef chantier | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Assainissement | ☐ | Essais d’étanchéité | PV essais EU/EP selon tronçons et périmètre | Bureau contrôle | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Assainissement | ☐ | Fiches canalisations | Diamètre, matériau, fournisseur, classe, longueur posée | Qualité | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Assainissement | ☐ | Inspection caméra ITV | Rapport vidéo, anomalies, réserves et levées | Prestataire contrôle | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Assainissement | ☐ | Schéma de raccordement | Branchements, exutoires, avaloirs, boîtes de branchement | Conducteur travaux | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Assainissement | ☐ | PV curage/nettoyage | Nettoyage final, rinçage, état des collecteurs | Chef chantier | Manquant | À vérifier | Moyenne | 2026-07-03
Assainissement | ☐ | Fiches avaloirs/grilles | Références, implantation, conformité des accessoires | Qualité | Manquant | À vérifier | Moyenne | 2026-07-03
Assainissement | ☐ | Contrôle pente et fil d’eau | Relevés altimétriques, écarts et validations | Géomètre | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Assainissement | ☐ | Dossier réserves assainissement | Réserves levées, photos, validations MOE/MOA | Conducteur travaux | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Réseaux secs | ☐ | Plans géoréférencés | Plans classe A, chambres, fourreaux, câbles, coordonnées | Géomètre | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Réseaux secs | ☐ | Fiches câbles | Référence, section, usage, longueur posée, repérage | Technicien réseaux | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Réseaux secs | ☐ | Fiches fourreaux | Diamètre, couleur, usage, profondeur, lit de pose | Chef chantier | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Réseaux secs | ☐ | Plans des chambres | Implantation, numérotation, dimensions, équipements | Géomètre | Manquant | À vérifier | Moyenne | 2026-07-03
Réseaux secs | ☐ | PV de continuité | Tests continuité, identification extrémités, résultats | Technicien réseaux | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Réseaux secs | ☐ | Photos tranchées ouvertes | Photos avant remblaiement, grillage avertisseur, fourreaux | Chef chantier | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Réseaux secs | ☐ | Fiches grillage avertisseur | Couleur, localisation, profondeur, conformité | Qualité | Manquant | À vérifier | Moyenne | 2026-07-03
Réseaux secs | ☐ | PV essais électriques/télécom | Contrôles demandés selon réseau livré | Technicien réseaux | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Réseaux secs | ☐ | Plan de repérage final | Codification chambres, câbles, fourreaux et réserves | Géomètre | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Réseaux secs | ☐ | Attestation concessionnaire | Validation ou visa opérateur selon périmètre | Conducteur travaux | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Signalisation | ☐ | Fiches produits | Panneaux, supports, marquage, peinture, accessoires | Achats / qualité | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Signalisation | ☐ | Plan d’implantation | Position finale panneaux, marquages, équipements | Conducteur travaux | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Signalisation | ☐ | Attestation de conformité | Documents conformité produits posés et normes annoncées | Qualité | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Signalisation | ☐ | Photos finales | Vue générale, détails, implantation finale | Chef chantier | Manquant | À vérifier | Moyenne | 2026-07-03
Signalisation | ☐ | PV de pose | Date de pose, équipe, zone, conformité terrain | Chef chantier | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Signalisation | ☐ | Notice d’entretien | Entretien panneaux, marquage, nettoyage, remplacement | Fournisseur | Manquant | À vérifier | Basse | 2026-07-03
Signalisation | ☐ | Fiches peinture/marquage | Produit, couleur, dosage, conditions d’application | Qualité | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Signalisation | ☐ | Plan de jalonnement | Signalisation directionnelle, temporaire/finale si applicable | Conducteur travaux | Manquant | À vérifier | Moyenne | 2026-07-03
Signalisation | ☐ | Contrôle visibilité | Validation distances, orientation et sécurité usagers | MOE / contrôle | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Signalisation | ☐ | Réserves signalisation levées | Preuves photos et validation finale | Conducteur travaux | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Dossier général DOE | ☑ | Page de garde DOE | Nom opération, marché, entreprise, date, version | Assistant travaux | Reçu | Oui | Haute | 2026-07-03
Dossier général DOE | ☑ | Sommaire DOE | Liste des pièces, pagination, versions et annexes | Assistant travaux | Reçu | Oui | Haute | 2026-07-03
Dossier général DOE | ☐ | Liste intervenants | MOA, MOE, entreprises, bureaux contrôle, contacts | Conducteur travaux | Manquant | À vérifier | Moyenne | 2026-07-03
Dossier général DOE | ☐ | Bordereau de transmission | Date d’envoi, destinataire, version, accusé réception | Assistant travaux | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Dossier général DOE | ☐ | Tableau des réserves | Réserves, responsable, date levée, preuve | Conducteur travaux | Manquant | À vérifier | Critique réception | 2026-07-03 |  | Relance à programmer
Dossier général DOE | ☐ | DOE numérique PDF | Dossier final en PDF + dossiers sources classés | Assistant travaux | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Qualité / HSE / Déchets | ☐ | Bordereaux déchets | Traçabilité évacuation, tonnages, filières | Responsable environnement | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Qualité / HSE / Déchets | ☐ | Fiches sécurité produits | FDS matériaux et produits utilisés si concerné | HSE | Manquant | À vérifier | Moyenne | 2026-07-03
Qualité / HSE / Déchets | ☐ | PV contrôles qualité | Contrôles internes, fiches de vérification, visas | Qualité | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Qualité / HSE / Déchets | ☐ | Registre incidents chantier | Incidents, actions correctives, clôture | HSE | Manquant | À vérifier | Moyenne | 2026-07-03
Qualité / HSE / Déchets | ☐ | Attestations conformité fournisseurs | Certificats, garanties, déclarations produits | Achats / qualité | Manquant | À vérifier | Haute | 2026-07-03
Qualité / HSE / Déchets | ☐ | Garanties et notices | Garanties fournisseurs, conditions d’entretien | Assistant travaux | Manquant | À vérifier | Moyenne | 2026-07-03

## Listes
Statut | Conformité | Priorité | Case
Manquant | À vérifier | Critique réception | ☐
Demandé | Oui | Haute | ☑
Reçu | Non | Moyenne
Conforme | Correction demandée | Basse
À relancer | Réserve levée
Bloqué | Visa MOE demandé

## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD DOE TP – PIÈCES MANQUANTES
Lot TP | Total | Manquant | Demandé / relance | Reçu / conforme | Avancement | Priorité critique manquante
Terrassement | 10 | 9 | 1 | 0% | 0% | 4
Voirie | 10 | 10 | 0 | 0% | 0% | 4
Assainissement | 10 | 10 | 0 | 0% | 0% | 5
Réseaux secs | 10 | 10 | 0 | 0% | 0% | 4
Signalisation | 10 | 10 | 0 | 0% | 0% | 3
Dossier général DOE | 6 | 4 | 0 | 2 | 33.33% | 1
Qualité / HSE / Déchets | 6 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0
Mode d’emploi | 1) cochez ☑ quand la pièce est reçue | 2) changez le statut | 3) renseignez date reçue | 4) traitez les critiques | 5) imprimez la checklist