## Tableau de bord
TABLEAU DE BORD — CONDUITE DU CHANGEMENT
Vue synthétique de l’avancement, de l’adoption, des risques et de la préparation des équipes
AVANCEMENT GLOBAL |  |  | ACTIONS TERMINÉES |  |  | RISQUES CRITIQUES |  |  | FORMATION COMPLÉTÉE
19.58% |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 25%
Indicateur | Valeur | Cible | Écart | Statut | Lecture |  | Phase | Nb actions | Avancement moyen
Avancement plan | 19.58% | 75% | -55.42% | À SURVEILLER | Progression des actions |  | Cadrage | 1 | 100%
Taux communication | 84% | 80% | 4% | OK | Résultat moyen des communications réalisées |  | Diagnostic | 2 | 62.5%
Taux formation | 25% | 85% | -60% | À SURVEILLER | Complétion moyenne des parcours |  | Mobilisation | 1 | 10%
Adoption J+30 | 0% | 85% | -85% | À SURVEILLER | À alimenter après mise en production |  | Communication | 1 | 0%
Risques critiques | 2 | 0 | 2 | ALERTE | Doit tendre vers zéro |  | Formation | 2 | 0%
[7 empty] | Déploiement | 2 | 0%
[7 empty] | Adoption | 1 | 0%
[7 empty] | Ancrage | 1 | 0%
[7 empty] | Clôture | 1 | 0%

## Plan changement
PLAN DE CONDUITE DU CHANGEMENT — MODÈLE AVANCÉ
Projet exemple : Déploiement d’un ERP intégré — achats, stocks et ventes
ID | Phase | Action | Livrable | Responsable | Population cible | Début | Fin | Durée (j) | Priorité | Statut | Avancement % | Dépendance | KPI / preuve | Commentaires
CHG-001 | Cadrage | Formaliser la vision et les objectifs | Note de cadrage | Direction transformation | Direction & managers | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 5 | Critique | Terminé | 100% |  | Note validée | Alignement sponsor obtenu
CHG-002 | Diagnostic | Cartographier les parties prenantes | Matrice parties prenantes | Change Manager | Tous métiers | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 8 | Haute | En cours | 70% | CHG-001 | 100 % acteurs critiques identifiés | Entretiens en cours
CHG-003 | Diagnostic | Analyser les impacts AS-IS / TO-BE | Matrice impacts | Change Manager | Achats / Stock / Ventes | 2026-09-08 | 2026-09-18 | 11 | Critique | En cours | 55% | CHG-002 | Impacts forts couverts | Prioriser les processus critiques
CHG-004 | Mobilisation | Créer le réseau d’ambassadeurs | Liste + charte ambassadeurs | RH | Managers & key users | 2026-09-15 | 2026-09-25 | 11 | Haute | À lancer | 10% | CHG-002 | 1 ambassadeur / service | Sélection nominative
CHG-005 | Communication | Lancer la campagne de communication | Plan de communication | Communication interne | Tous collaborateurs | 2026-09-22 | 2026-10-15 | 24 | Haute | À lancer | 0% | CHG-003 | Taux ouverture > 75 % | Messages sponsor + FAQ
CHG-006 | Formation | Concevoir les parcours par profil | Catalogue de formation | Responsable formation | Utilisateurs ERP | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 20 | Critique | À lancer | 0% | CHG-003 | 100 % profils couverts | Prévoir sessions de rattrapage
CHG-007 | Formation | Former les utilisateurs clés | Feuilles présence + scores | Formateurs ERP | Key users | 2026-10-21 | 2026-11-05 | 16 | Critique | À lancer | 0% | CHG-006 | Score moyen > 80 % | Formation pratique
CHG-008 | Déploiement | Préparer le support de proximité | Dispositif support | Support IT | Tous utilisateurs | 2026-11-01 | 2026-11-12 | 12 | Haute | À lancer | 0% | CHG-004 | SLA support défini | Hotline + Teams
CHG-009 | Déploiement | Go-live ERP | Plan de bascule | Chef de projet ERP | Tous utilisateurs | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 1 | Critique | À lancer | 0% | CHG-007 | Disponibilité ERP > 99 % | War room J à J+5
CHG-010 | Adoption | Mesurer l’adoption à J+30 | Dashboard adoption | Change Manager | Direction / managers | 2026-12-15 | 2026-12-18 | 4 | Haute | À lancer | 0% | CHG-009 | Utilisateurs actifs > 85 % | Comparer services
CHG-011 | Ancrage | Traiter les écarts d’adoption | Plan d’actions correctives | Managers | Populations en difficulté | 2026-12-19 | 2027-01-15 | 28 | Haute | À lancer | 0% | CHG-010 | Écart adoption < 10 pts | Coaching ciblé
CHG-012 | Clôture | Réaliser le bilan de transformation | Rapport de clôture | Sponsor | Comité de pilotage | 2027-01-20 | 2027-01-25 | 6 | Moyenne | À lancer | 0% | CHG-011 | Objectifs atteints | Capitalisation REX

## Parties prenantes
CARTOGRAPHIE DES PARTIES PRENANTES
Acteur / groupe | Rôle | Influence | Adhésion | Score influence | Score adhésion | Criticité | Stratégie d'engagement | Prochaine action | Responsable
Direction générale | Sponsor | Forte | Ambassadeur | 3 | 5 | 3 | Impliquer / faire arbitrer | Valider messages clés | Change Manager
Directeurs métiers | Décideurs | Forte | Favorable | 3 | 4 | 6 | Co-construire | Atelier impacts | Sponsor
Managers de proximité | Relais | Forte | Neutre | 3 | 3 | 9 | Mobiliser prioritairement | Kit manager + coaching | RH
Key users ERP | Experts terrain | Moyenne | Favorable | 2 | 4 | 4 | Faire participer | Tests + ambassadeurs | Chef projet
Utilisateurs finaux | Adoption | Moyenne | Réservé | 2 | 2 | 8 | Informer + former | Démonstrations ciblées | Managers
Support IT | Support | Moyenne | Favorable | 2 | 4 | 4 | Préparer le support | Construire FAQ | Chef projet
Population sceptique | Risque humain | Faible | Opposant | 1 | 1 | 5 | Écouter + traiter objections | Entretiens individuels | Managers

## Analyse impacts
ANALYSE DES IMPACTS — AS-IS / TO-BE
Processus | Population | Situation actuelle (AS-IS) | Situation cible (TO-BE) | Type impact | Amplitude (1-5) | Préparation (1-5) | Score criticité | Action d'accompagnement | Propriétaire | Échéance | Statut
Achats | Acheteurs | Demandes par email | Workflow ERP avec validation | Processus / outil | 5 | 2 | 20 | Ateliers + formation ERP | Resp. Achats | 2026-10-20 | En cours
Stocks | Magasiniers | Mouvements sur Excel | Scanners + ERP temps réel | Outil / compétences | 5 | 2 | 20 | Formation terrain + tutoriel | Resp. Logistique | 2026-10-30 | À lancer
Ventes | Commerciaux | Saisie CRM puis Excel | Commande intégrée ERP | Processus | 4 | 3 | 12 | Démonstration + coaching | Dir. Commercial | 2026-10-28 | À lancer
Finance | Contrôle gestion | Consolidation manuelle | Reporting automatisé | Rôle / reporting | 3 | 4 | 6 | Atelier nouveaux KPI | DAF | 2026-11-02 | À lancer
Managers | Managers | Validation informelle | Validation tracée dans ERP | Gouvernance | 4 | 2 | 16 | Kit manager + FAQ | RH | 2026-10-18 | En cours
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Communication
PLAN DE COMMUNICATION DU CHANGEMENT
ID | Phase | Public | Message clé | Objectif | Canal | Émetteur | Date | KPI cible | Résultat | Statut | Support / lien
COM-01 | Lancement | Tous collaborateurs | Pourquoi l’ERP et ce qu’il va améliorer | Comprendre | Email | Sponsor | 2026-09-22 | 75% | 82% | Terminé | Message sponsor
COM-02 | Préparation | Managers | Impacts concrets pour chaque équipe | Mobiliser | Atelier | Change Manager | 2026-09-29 | 90% | 86% | En cours | Kit manager
COM-03 | Préparation | Utilisateurs | Découverte de l’ERP | Rassurer | Webinaire | Chef projet ERP | 2026-10-07 | 70% | 0% | À lancer | Démo 45 min
COM-04 | Formation | Utilisateurs | Calendrier des formations | Faire agir | Email | Formation | 2026-10-12 | 80% | 0% | À lancer | Planning
COM-05 | Go-live | Tous utilisateurs | Consignes de bascule et support | Sécuriser | Teams | Support IT | 2026-11-14 | 90% | 0% | À lancer | FAQ + hotline
COM-06 | Adoption | Tous utilisateurs | Résultats à J+30 et bonnes pratiques | Ancrer | Newsletter | Sponsor | 2026-12-18 | 75% | 0% | À lancer | Dashboard

## Formation
PLAN DE FORMATION & MONTÉE EN COMPÉTENCES
Parcours | Population | Compétence cible | Format | Nb personnes | Date début | Date fin | Score cible | Score obtenu | Taux complétion | Statut
ERP Achats | Acheteurs | Créer / valider une commande | Présentiel | 18 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 80% | 84% | 100% | Terminé
ERP Stock | Magasiniers | Réception / sortie / inventaire | Présentiel | 24 | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 80% | 0% | 25% | En cours
ERP Ventes | Commerciaux | Créer commande / suivre livraison | Classe virtuelle | 35 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 80% | 0% | 0% | À lancer
Managers | Managers | Valider workflow / piloter KPI | Atelier | 15 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 85% | 0% | 0% | À lancer
Support ERP | Support IT | Diagnostic incidents N1 | Coaching | 8 | 2026-11-08 | 2026-11-10 | 90% | 0% | 0% | À lancer

## Risques & résistances
RISQUES & RÉSISTANCES AU CHANGEMENT
ID | Risque / résistance | Population | Cause probable | Probabilité | Impact | Score | Niveau | Action préventive | Responsable | Échéance | Statut
R-01 | Refus d’abandonner Excel | Achats | Habitudes et autonomie perçue | 4 | 5 | 20 | Critique | Impliquer les key users + démontrer gains | Resp. Achats | 2026-10-15 | En cours
R-02 | Crainte de contrôle accru | Ventes | Traçabilité renforcée | 3 | 4 | 12 | Élevé | Clarifier finalité des KPI | Dir. Commercial | 2026-10-20 | À lancer
R-03 | Surcharge pendant la bascule | Tous métiers | Double saisie transitoire | 4 | 4 | 16 | Critique | Réduire charge non critique + renfort | PMO | 2026-11-10 | À lancer
R-04 | Compétence ERP insuffisante | Magasiniers | Faible familiarité numérique | 3 | 5 | 15 | Élevé | Formation pratique + support terrain | Formation | 2026-10-30 | En cours
R-05 | Managers peu mobilisés | Managers | Priorités concurrentes | 2 | 5 | 10 | Élevé | Sponsor + objectifs d’adoption | Sponsor | 2026-09-30 | En cours
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible
[6 empty] | 0 | Faible

## Paramètres
Statuts | Priorités | Adhésion | Influence | Canaux | Formats formation | Probabilité | Impact
À lancer | Faible | Opposant | Faible | Email | Présentiel | 1 | 1
En cours | Moyenne | Réservé | Moyenne | Réunion | Classe virtuelle | 2 | 2
Bloqué | Haute | Neutre | Forte | Atelier | E-learning | 3 | 3
Terminé | Critique | Favorable |  | Teams | Tutoriel | 4 | 4
|  | Ambassadeur |  | Newsletter | Coaching | 5 | 5
|  |  |  | Intranet | Fiche réflexe
Webinaire