## Tableau des risques
TABLEAU DES RISQUES DU PROJET
Registre opérationnel pour identifier, évaluer et suivre les principaux risques du projet
Projet : Transformation digitale |  |  | Chef de projet : Responsable projet |  |  | Date de revue : 02/08/2026 |  |  | Phase : Exécution
Réf. | Risque identifié | Catégorie | Cause principale | Conséquence possible | Probabilité | Impact | Criticité | Responsable | Action de maîtrise | Échéance | Statut | Avancement
R-001 | Retard du fournisseur principal | Fournisseur | Capacité de production saturée | Décalage du planning et tension sur les équipes | 4 | 4 | Critique | Achats | Qualifier un fournisseur de secours et suivre les délais chaque semaine | 20/08/2026 | En cours | 45
R-002 | Dérive du budget des licences | Financier | Estimation initiale incomplète | Réduction du périmètre ou demande de budget complémentaire | 3 | 4 | Élevé | Chef de projet | Renégocier les tarifs et suivre les engagements par lot | 31/08/2026 | Ouvert | 20
R-003 | Indisponibilité d'une ressource clé | Humain | Charge élevée sur plusieurs projets | Retard sur les livrables prioritaires | 4 | 3 | Élevé | Direction métier | Prévoir un binôme et formaliser les connaissances essentielles | 15/08/2026 | En cours | 60
R-004 | Échec partiel de la migration des données | Technique | Qualité hétérogène des données sources | Interruption de service et reprises manuelles | 2 | 5 | Élevé | DSI | Réaliser une migration à blanc et valider un plan de retour arrière | 10/09/2026 | En cours | 35
R-005 | Adoption insuffisante de la solution | Organisationnel | Accompagnement tardif des utilisateurs | Maintien des anciennes pratiques et faible utilisation | 3 | 3 | Élevé | RH | Déployer un plan de communication et des formations ciblées | 25/09/2026 | Ouvert | 15
R-006 | Écart de conformité réglementaire | Juridique | Exigence mal interprétée | Blocage de validation et reprise documentaire | 2 | 5 | Élevé | Conformité | Faire valider le dispositif et tracer les exigences applicables | 18/08/2026 | En cours | 50
R-007 | Incident de cybersécurité | Cybersécurité | Contrôles d'accès incomplets | Indisponibilité ou atteinte à l'intégrité des données | 2 | 5 | Élevé | RSSI | Renforcer les accès, tester les alertes et vérifier les sauvegardes | 05/09/2026 | Ouvert | 25
R-008 | Élargissement tardif du périmètre | Gouvernance | Demandes nouvelles non arbitrées | Surcoût et replanification du projet | 4 | 4 | Critique | Sponsor | Soumettre toute évolution à un comité de changement | 12/08/2026 | En cours | 70
R-009 | Préparation insuffisante des utilisateurs | Humain | Temps de formation sous-estimé | Erreurs d'utilisation et hausse des sollicitations | 3 | 3 | Élevé | Formation | Créer des parcours courts et des guides pratiques | 30/09/2026 | Ouvert | 10
R-010 | Défaillance d'une interface critique | Technique | Tests d'intégration incomplets | Blocage des échanges entre applications | 3 | 4 | Élevé | DSI | Étendre les tests et préparer un fonctionnement dégradé | 22/08/2026 | En cours | 55
R-011 | Décision tardive du sponsor | Gouvernance | Disponibilité limitée des décideurs | Retard d'arbitrage et dépendances non levées | 3 | 4 | Élevé | PMO | Planifier des points de décision courts et réguliers | 16/08/2026 | Ouvert | 30
R-012 | Données de référence incohérentes | Qualité | Nettoyage incomplet des données | Résultats erronés et perte de confiance | 3 | 5 | Élevé | Data owner | Mettre en place une validation croisée des référentiels | 28/08/2026 | En cours | 40
Cotation : probabilité et impact de 1 à 5 • Criticité = Probabilité × Impact